附件2：

林业局（本级）2020年绩效自评表

|  |
| --- |
| 项目绩效自评表 |
| （2020年度）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 新建2019年度（2020年度实施）油茶基地项目 | | | | 项目编码 | | |  | | 自评 | 93.4 | | | | | 名称 | 总分 | |  | （分） | | 主管 | 县林业局 | | | | 财政 | | | 农财科 | | 项目 | 潘誉木 | 联系电话 | 18696998077 | | | 部门 | 科室 | | | 联系人 | | 项目资金（万元） | 年度 | | 年初 | | | | 全年 | | | 全年执行数 | | 执行率 | 执行率 | 执行率 | | 总金额 | | 预算数 | | | | （调整）预算数 | | | （%） | 权重 | 得分 | | 1123.59 | |  | | | |  | | |  |  | （分） | | 1123.59 | | | |  | | | 1075.34 | | 95.71% | 10 | 9.6 | | 其中： | |  | | | |  | | | 360.22 | |  |  |  | | 市级支出 | | | 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | | 当年绩效目标 | 年初绩效目标：新建油茶基地37453亩 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | | 年初 | | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | 是否核心 | | 名称 | 单位 | | 性质 | | 指标 | | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | 指标 | |  |  | |  | | 值 | | | 值 |  | （%） | （分） |  |  | | 新建油茶基地面积 | 亩 | | 定量 | | 37453 | | |  | 35866.2 | 96% | 20 | 19.2 | 是 | | 项目验收合格率 | % | | 定量 | |  | 100% |  |  | 96% | 96%% | 10 | 9.6 | 是 | | 资金按时验收率、拨付率 | % | | 定性 | | 100 | | |  |  | 100% | 10 | 10 | 否 | | 成本指标 | 亩/元 | | 定量 | | 300 | | |  | 300 | 100% | 10 | 10 | 是 | | 带动农户 | 人 | | 定量 | | ≥2000人 | | |  | ≥2000人 | 100% | 5 | 5 | 是 | | 受益建档立卡贫困户人口数 | 人 | | 定量 | | ≥500人 | | |  | 553人 | 100% | 10 | 10 | 是 | | 森林覆盖率 | % | | 定量 | | >=0.4% | | |  | 0.48% | 100% | 10 | 10 | 是 | | 可持续经营年限 | 年 | | 定性 | | 20年以上 | | |  | 20年以上 | 100% | 5 | 5 | 否 | | 受益贫困人口满意度 | % | |  |  |  | ≥90% |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 否 | | 说明 | 2020年度实施项目，资金按验收实际面积兑付。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 湿地认证市级重要项目 | | | | 项目编码 | | |  | | 自评总分 | 93.86 | | | | |
|
|
| 主管部门 | 县林业局 | | | | 财政 | | | 农财科 | | 项目 | 白启高 | 联系电话 | | 13709494269 | |
| 科室 | | | 联系人 |
| 项目资金（万元） | 年度 | | 年初 | | | | 全年 | | | 实际执行数 | | 执行率 | | 执行率 | 执行率 |
| 总金额 | | 预算数 | | | | （调整）预算数 | | | （%） | | 权重 | 得分 |
| 50 | |  | | | |  | | | 100 | | 20 | （分） |
| 50 | | | |  | | | 49.64 | | 99.28% | | 20 | 19.9 |
| 其中： | | 50 | | | |  | | | 49.64 | |  | |  |  |
| 市级支出 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标： | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 1.完成酉水河国家湿地公园界桩界碑2.完成酉水河国家湿地公园红线矢量化图3.进行动、植物多样性调查 | | | | | | | 1.完成酉水河国家湿地公园界桩界碑2.完成酉水河国家湿地公园红线矢量化图3.进行动、植物多样性调查 | | | | 已完成三项目标 | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | | 年初 | | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | | 是否核心 |
| 名称 | 单位 | | 性质 | | 指标 | | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | | 指标 |
|  |  | |  | | 值 | | | 值 |  | （%） | （分） |  | |  |
| 市级重要湿地认证 | 个 | | 定量 | | 1 | | | 0 | 1 | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 酉水河国家湿地公园界桩界碑 | 个 | | 定量 | | 10 | | |  | 9 | 90% | 20 | 18 | | 是 |
| 完成酉水河国家湿地公园红线矢量化图 | 个 | | 定量 | | 1 | | |  | 1 | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 进行动、植物多样性调查 | 种 | | 定量 | | 10 | | |  | 8 | 80% | 20 | 16 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 酉水河国家湿地公园生态效益补偿 | | | | 项目编码 | | |  | | 自评 | 97.2 | | | | |
| 总分 |
| （分） |
| 主管 | 县林业局 | | | | 财政 | | | 农财科 | | 项目 | 白启高 | 联系电话 | | 13709494269 | |
| 部门 | 科室 | | | 联系人 |
| 项目资金（万元） | 年度 | | 年初 | | | | 全年 | | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率 | 执行率 |
| 总金额 | | 预算数 | | | | （调整）预算数 | | | （%） | | 权重 | 得分 |
| 66 | |  | | | |  | | |  | |  | （分） |
| 66 | | | | 66 | | | 66 | | 100.00% | | 20 | 20 |
| 其中： | | 66 | | | | 66 | | | 66 | | 100 | | 20 | 20 |
| 市级支出 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标： | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 补偿重庆酉水河国家湿地公园管理局的资金为定额补偿55万元。主要用于封山育林管护、湿地巡护人员聘请、湿地水域清漂及巡护车船燃料类用、受损湿地生态修复等.湿地公园内共有集体林地535亩、集体耕地2150亩、集体水域2599亩。生态补偿11万元。涉及酉酬镇溪口村、酉水河镇后溪村、河湾村、长远村 | | | | | | | 补偿重庆酉水河国家湿地公园管理局的资金为定额补偿55万元。主要用于封山育林管护、湿地巡护人员聘请、湿地水域清漂及巡护车船燃料类用、受损湿地生态修复等.湿地公园内共有集体林地535亩、集体耕地2150亩、集体水域2599亩。生态补偿11万元。涉及酉酬镇溪口村、酉水河镇后溪村、河湾村、长远村 | | | | 基本上已完成 | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | | 年初 | | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | | 是否核心 |
| 名称 | 单位 | | 性质 | | 指标 | | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | | 指标 |
|  |  | |  | | 值 | | | 值 |  | （%） | （分） |  | |  |
| 封山育林管护 | 亩 | | 定量 | | 19340 | | | 0 | 18600 | 96% | 20 | 19.2 | | 是 |
| 湿地管护人员聘请 | 人 | | 定量 | | 5 | | | 0 | 5 | 100% | 10 | 10 | | 是 |
| 湿地水域清漂及巡护车、船燃料费用 | 辆、艘 | | 定量 | | 2 | | | 0 | 2 | 100% | 10 | 10 | | 是 |
| 受损湿地生态修复 | 亩 | | 定量 | | 600 | | | 0 | 540 | 90% | 20 | 18 | | 是 |
| 补偿村集体 | 个 | | 定量 | | 4 | | | 0 | 4 | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 2019年椒农直补资金 | | | | 项目编码 | | |  | | 自评 | 100 | | | | |
| 名称 | 总分 |
|  | （分） |
| 主管 | 县林业局 | | | | 财政 | | | 振兴办 | | 项目 | 段文飞 | 联系电话 | | 18696998077 | |
| 部门 | 科室 | | | 联系人 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初 | | | | 全年 | | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率 | 执行率 |
| 预算数 | | | | （调整）预算数 | | | （%） | | 权重 | 得分 |
| 223.68 | | 223.68 | | | |  | | |  | |  | （分） |
| 223.68 | | | |  | | | 223.68 | | 100.00% | | 20 | 20 |
| 其中：市级支出 | | 223.68 | | | |  | | | 223.68 | |  | |  |  |
|
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标：补贴款直补到2453户青花椒椒农账户 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
|  | | | | | | | 补贴款直补到2453户青花椒椒农账户 | | | | 完成大部分椒农资金兑付 | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | | 年初 | | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | | 是否核心 |
| 名称 | 单位 | | 性质 | | 指标 | | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | | 指标 |
|  |  | |  | | 值 | | | 值 |  | （%） | （分） |  | |  |
| 直补到户 | 户 | | 定量 | | 2453 | | |  | 2453 |  | 40 | 40 | | 是 |
| 资金拨付准确率 | % | | 定性 | | 100% | | |  | 100% |  | 40 | 40 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 退耕还林工作经费 | | | | 项目编码 | | |  | | 自评 | 100 | | | | |
| 名称 | 总分 |
|  | （分） |
| 主管 | 县林业局 | | | | 财政 | | | 农财科 | | 项目 | 黄学军 | 联系电话 | | 13896833496 | |
| 部门 | 科室 | | | 联系人 |
| 项目资金（万元） | 年度 | | 年初 | | | | 全年 | | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率 | 执行率 |
| 总金额 | | 预算数 | | | | （调整）预算数 | | | （%） | | 权重 | 得分 |
| 139.5 | |  | | | |  | | |  | |  | （分） |
| 139.5 | | | | 139.5 | | | 139.5 | | 100 | | 20 | 20 |
| 其中： | | 139.5 | | | | 139.5 | | | 139.5 | | 100 | | 20 | 20 |
| 市级支出 | |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标： | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 完成退耕还林年度规划设计、自查验收等工作。 | | | | | | | 完成退耕还林年度规划设计、自查验收等工作。 | | | | 顺利完成年度工作任务。 | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | | 年初 | | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | | 是否核心 |
| 名称 | 单位 | | 性质 | | 指标 | | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | | 指标 |
|  |  | |  | | 值 | | | 值 |  | （%） | （分） |  | |  |
| 2019年新一轮退耕还林第一次县级自查验收 | 亩 | | 定量 | | 8 | | | 0 | 8 | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 2019年新一轮退耕还林第二批第一次县级自查验收 | 亩 | | 定量 | | 5.5 | | | 0 | 5.5 | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 2017年新一轮退耕还林第二次县级自查验收 | 亩 | | 定量 | | 9.5 | | | 0 | 9.5 | 100% | 20 | 20 | | 是 |
| 2015年新一轮退耕还林第三次县级自查验收 | 亩 | | 定量 | | 3.8 | | | 0 | 3.8 | 100% | 10 | 10 | | 是 |
| 2020年退耕还林生态效益监测工作（5个场点） | 个 | | 定量 | | 5 | | | 0 | 5 | 100% | 10 | 10 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | 古树名木复壮 | | | | **项目** | | |  | | **自评** | 90 | | | | |
| 名称 | 编码 | | | 总分 |
|  |  | | | （分） |
| 主管 | 酉阳县林业局 | | | | 财政 | | | 农财科 | | 项目 | 陈涛 | 联系电话 | | 17382388903 | |
| 部门 | 科室 | | | 联系人 |
| 项目资金（万元） | 年度 | | 年初 | | | | 全年 | | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率 | 执行率 |
| 总金额 | | 预算数 | | | | （调整）预算数 | | | （%） | | 权重 | 得分 |
| 70 | |  | | | |  | | |  | |  | （分） |
| 70 | | | |  | | | 70 | | 100 | | 30 | 30 |
| 其中： | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 市级支出 | |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 1.对2017年漏统的古树名木的补充调查 2.对本县一级古树，位于重要位置和珍稀树种的古树名木进行有效的保护和修护。 | | | | | | | 1.对2017年漏统的古树名木的补充调查。2.对本县一级古树，位于重要位置和珍稀树种的古树名木进行有效的保护和修护。 | | | | 1.对2017年漏统的古树名木的补充调查。2.对本县一级古树，位于重要位置和珍稀树种的古树名木进行有效的保护和修护。 | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | | 年初 | | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | | 是否核心 |
| 名称 | 单位 | | 性质 | | 指标 | | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | | 指标 |
|  |  | |  | | 值 | | | 值 |  | （%） | （分） |  | |  |
| 对本县一级古树，位于重要位置和珍稀树种的古树名木进行有效的保护和修复 | 株 | | 定量 | | 150株 | | | 0 | 150株 | 100 | 50 | 50 | | 是 |
| 对2017年漏统的古树名木补充调查 | 株 | | 定量 | | 是 | | | 0 | 是 | 100 | 20 | 10 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 2019年森林督查疑似图斑核查和森林资源管理“一张图”更新工作 | | | 项目编码 | |  | | 自评 | 96 | | | | |
| 名称 | 总分 |
|  | （分） |
| 主管 | 酉阳县林业局 | | | 财政 | | 农财科 | | 项目 | 冉波 | 联系电话 | | 13609497775 | |
| 部门 | 科室 | | 联系人 |
| 项目资金（万元） | 年度 | | 年初 | | 全年 | | | 全年执行数 | | 执行率 | | 执行率 | 执行率 |
| 总金额 | | 预算数 | | （调整）预算数 | | | （%） | | 权重 | 得分 |
|  | |  | |  | | |  | |  | （分） |
| 78.5 | | 78.5 | | | 78.5 | | 100.00% | | 5 | 5 |
| 其中： | | 78.5 | | 78.5 | | | 78.5 | | 100 | | 5 | 5 |
| 市级支出 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标： | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 对157个遥感判读所有疑似图斑进行现地复核检查，提供通村、通组公路作为森林防火通道项目申报的使用林地可行性报告；对林地地类发生变化和森林资源进行更新，建立森林资源档案数据库。 | | | | | 对157个遥感判读所有疑似图斑进行现地复核检查，提供通村、通组公路作为森林防火通道项目申报的使用林地可行性报告；对林地地类发生变化和森林资源进行更新，建立森林资源档案数据库。 | | | | 完成157个遥感判读所有疑似图斑现地复核检查，提供了30条通村、通组公路作为森林防火通道项目申报的使用林地可行性报告；对林地地类发生变化和森林资源进行了更新，建立了森林资源档案数据库。 | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 计量 | | 指标 | 年初 | | 调整 | 全年 | 得分 | 指标 | 指标得分 | | 是否核心 |
| 名称 | 单位 | | 性质 | 指标 | | 指标 | 完成值 | 系数 | 权重 | （分） | | 指标 |
|  |  | |  | 值 | | 值 |  | （%） | （分） |  | |  |
| 疑似图斑核查 | 157个 | | 定量 | 157个 | | 0 | 157个 | 100% | 40 | 38 | | 是 |
| 防火通道林地可行性报告 | 30条 | | 定量 | 30条 | | 0 | 30条 | 100% | 10 | 10 | | 是 |
| “一张图”数据库进行更新 | 一 | | 定量 | 一 | | 0 | 一 | 100% | 40 | 38 | | 是 |
| 生态效益指标 |  | | 定性 |  | | 0 | 100 | 100% | 5 | 5 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | |