酉阳县2020年度扶贫对象动态管理

和信息采集工作方案

根据《关于做好2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作的通知》（渝扶组办发〔2020〕91号）和全市扶贫对象动态管理工作培训班会议精神，特制定我县2020年度扶贫对象动态管理和

信息采集工作方案。

一、工作内容

# （一）扶贫对象动态调整和标注

标注贫困户脱贫、脱贫户返贫；录入新致贫户（见附件1）；录入和标注贫困户（含脱贫户）、边缘易致贫户自然增加及自然减少的人口（见附件2、3）。

# （二）扶贫对象信息采集、更新和录入

采集贫困村、贫困户（人口）、边缘易致贫户（人口）的基础信息。主要针对发生变化的信息，如贫困人口在校生状况、贫困户收入情况等，在全国扶贫开发信息系统（以下简称信息系统）中对变化的信息进行更新。

# （三）脱贫不稳定户和边缘易致贫户识别录入和标注工作

对新发生的脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行识别，采集致贫（返贫）风险以及边缘易致贫户基础信息，并在信息系统中进行录入和标注（见附件4、5）。

# （四）脱贫不稳定户和边缘易致贫户跟踪监测工作

采集并录入脱贫不稳定户和边缘易致贫户享受帮扶的信息；评估脱贫不稳定户和边缘易致贫户返贫（致贫）风险变化，标注“是否消除返贫（致贫）风险”。

# （五）建档立卡问题数据整改工作

针对脱贫攻坚普查、建档立卡数据质量评估等工作中发现的问题数据，结合全县“收官大决战”，进村入户予以核实，并在信息系统中修改完善。

# （六）脱贫不享受政策户核实标注工作

对现有信息系统中标注为“脱贫不享受政策”的脱贫户，核实具体情况，对其中识别不准的脱贫户做清退处理；对其中当年识别无误的，重点采集完善2020年度相关数据信息。

二、进度安排

# （一）动员部署培训（9月30日前）

县级制定工作方案，印发文件通知，举办业务培训会议。各乡镇（街道）、县级相关部门在此基础上制定具体工作方案，安排动员培训，实现县级、乡镇、村级业务培训全覆盖。

# （二）动态调整和信息采集（10月1日至11月10日前）

1.各乡镇（街道）指导基层组织开展进村入户，规范完成贫困户脱贫退出，新识别和已脱贫返贫等评议、公示各项程序。

2.各乡镇（街道）组织干部依据《贫困户信息对照表》入户采集所有建档立卡贫困户（人口）变化信息，同时对上年生产生活条件、收入情况、基础信息等指标数据进行核实。

3.按程序完成新识别边缘易致贫户、脱贫不稳定户的核查；完成边缘易致户家庭成员自然增减人员名单的收集，依据《边缘易致户信息对照表》采集变化信息及新增指标数据；依据《贫困村对照信息表》完成贫困村和非贫困村变化信息的采集。

4.各乡镇（街道）汇总并审核新识别边缘易致贫户、脱贫不稳定户（含已纳入对象的人口自然增减），对脱贫退出户、新识别户（返贫户）进行乡镇一级公示，完成党委会议审核，形成最终审核确认报告；督促村（社区）按程序完成新识别边缘易致贫户、脱贫不稳定户，以及致贫（返贫）风险消除户的研究和备案。

5.县级相关部门开展贫困人口自然增加、新识别（返贫）、边缘户、监测户数据比对、脱贫达标认证，按程序审核公告。

# （三）数据录入（11月20日前）

各乡镇（街道）在完成动态调整和信息采集工作后，县扶贫办向市扶贫办书面申请开通全国扶贫开发信息系统相关功能，各乡镇（街道）组织开展系统录入标注。于11月30日24时前完成全部数据录入和系统操作工作。

# （四）数据分析和问题梳理（11月20日至12月1日）

县级部门和各乡镇（街道）同时开展数据分析，查找梳理退出质量不高、识别纳入不精准及数据质量等问题，形成到户到人数据的问题清单。

# （五）问题数据核查（12月1日至10日）

县级相关部门根据问题清单组织开展实地核查，指导各乡镇（街道）对查实问题进行整改。

# （六）完善系统数据（12月11日至20日）

组织各乡镇（街道）在全国扶贫开发信息系统中对数据再次进行调整完善。

# （七）工作总结（2020年12月31日前）

按照“既要说清楚有多少人脱了贫，也要说清楚怎么脱的贫”的要求，各乡镇（街道）对2020年度扶贫对象动态管理工作进行总结，形成报告并报县扶贫开发领导小组办公室。

三、有关事项

# （一）关于农户收入计算周期

农户家庭收入计算周期为2019年10月1日至2020年9月30日。

# （二）关于贫困户脱贫校验功能

在信息系统中对“贫困户脱贫”操作设置了限制条件，凡信息系统中“两不愁三保障”未解决的贫困户，均无法进行“脱贫”操作。

# （三）关于使用手机APP开展信息核实工作

为减轻基层负担，提高工作效率，各乡镇（街道）要充分利用信息系统手机APP的相关功能开展信息核实等工作。

附件：1. 新识别贫困户信息采集表

2. 贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表

3. 贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表

4. 边缘易致贫户信息采集表

5. 脱贫不稳定户信息采集表

附件1

| 新识别贫困户信息采集表 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州、盟） __________县（市、区、旗） ________乡（镇） _______村________自然村（村民小组） |
| 联系电话： 开户银行（选填）： 银行账号（选填）： |
| A23识别标准（单选）：□国家 |  |
| A25军烈属： | □是 □否 |  |
| 二、家庭成员信息 |
| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证) 号码 | A5 与户主关系 | A6 民族 | A7 政治面貌 | A8 文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11 劳动技能 | A12务工区域 | A13务工时间 | A14 失学或辍学原因 | A15 是否会讲普通话 | A16 是否参加城乡居民基本养老保险 | A17 是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否享受农村居民最低生活保障 | A20 是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 |
| 1 |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、致贫原因(可扩充） |
| A27a致贫原因1(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 |
| A27b致贫原因2(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 |
| A27c致贫原因3(单选项):□因病 □因残 □因学 □因灾 □因婚 □因丧 □缺土地 □缺水 □缺技术 □缺劳动力 □缺资金 □交通条件落后 □自身发展动力不足 |
| 四、收入情况 |
| A28 工资性收入（元） |  | A29 转移性收入（元） |  | A29d 养老保险金（元） |  |  |
| A30 生产经营性收入（元） |  | A29a 计划生育金（元） |  | A29e 生态补偿金（元） |  |  |
| A31 财产性收入（元） |  | A29b 低保金（元） |  | A29f 其他转移性收（元） |  |  |
| A31a资产收益扶贫分红收入（元） |  | A29c 特困供养金（元） |  |  |  |  |
| A31b其他财产性收入（元） |  | A32 生产经营性支出（元） |  |  |  |  |
| 五、生产生活条件 |
| A33耕地面积（亩） |  | A34 牧草地面积（亩） |  | A35 水面面积（亩） |  |  |
| A36 林地面积（亩） |  | A36a退耕还林面积(亩) |  | A36b林果面积（亩） |  |  |
| A37 入户路类型 |  | A38 与村主干路距离（公里） |  | A39 是否加入农民专业合作组织 | □是 □否 |  |
| A40危房等级 |  | A41 住房面积（平方米） |  | A42是否通生活用电 | □是 □否 |  |
| A43 是否有卫生厕所 | □是 □否 | A44 是否解决安全饮用水 | □是 □否 | A45 主要燃料类型 |  |  |
| A46是否有龙头企业带动 | □是 □否 | A47是否有创业致富带头人带动 | □是 □否 | A48是否通广播电视 | □是 □否 |  |
| 六、帮扶责任人 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 帮扶（选派）单位名称 | 帮扶开始时间 | 帮扶结束时间 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                 联系电话：                 户主签名：                     填表日期：      年  月  日

附件2

贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然增加情况表

行政村名称：               行政区划代码：                        户主姓名：               证件号码：

| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证)号码 | A5 与户主关系 | A6 民族 | A7 政治面貌 | A8 文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11 劳动技能 | A12务工区域 | A13务工时间 | A14 失学或辍学原因 | A15 是否会讲普通话 | A16 是否参加城乡居民基本养老保险 | A17 是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否享受农村居民最低生活保障 | A20 是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 | 增加原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 务工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员增加的贫困户，以户为单位填报此表。

2.增加原因包括（1）新生儿、（2）婚入、（3）户籍迁入、（4）刑满释放、（5）收养、（6）失联人口回归。填写增加原因后括号内的编号，如婚入填“2”。

附件3

贫困户、边缘易致贫户家庭成员自然减少情况表

行政村名称：               行政区划代码：

| 户主姓名 | 户主证件号码 | 减少家庭成员姓名 | 减少家庭成员证件号码 | 减少原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.村委会或驻村工作队针对有家庭成员有减少的贫困户，以村为单位填报此表。

2.减少原因包括（1）死亡、（2）婚出、（3）出国定居、（4）判刑收监、（5）户籍迁出、（6）农转非、（7）失联、（8）分散供养转集中供养。填写减少原因后括号内的编号，如婚出填“2”。

附件4

| 边缘易致贫户信息采集表 |
| --- |
| 一、基础信息 |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州、盟） __________县（市、区、旗） ________乡（镇） _______村________自然村（村民小组） |
| 联系电话： 开户银行（选填）： |
| 二、家庭成员信息 |
| 序号 | A1 姓名 | A2 性别 | A3 证件类型 | A4 居民身份证(残疾人证) 号码 | A5 与户主关系 | A6 民族 | A7 政治面貌 | A8 文化程度 | A9在校生状况 | A10健康状况 | A11 劳动技能 | A12务工区域 | A13务工时间 | A14 失学或辍学原因 | A15 是否会讲普通话 | A16 是否参加城乡居民基本养老保险 | A17 是否参加城乡居民基本医疗保险 | A18 是否参加大病保险 | A19 是否享受农村居民最低生活保障 | A20 是否参加商业补充医疗保险 | A51是否接受医疗救助 |
| 1 |  |  |  |  | 户主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、致贫风险(可扩充） |
| A52a致贫风险1(单选项):(因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |
| A52a致贫风险2(单选项):(因大病 □因学 □因灾 (因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |
| A52a致贫风险3(单选项):(因大病 □因学 □因灾 □因残 □因突发事件 □因产业失败 □因就业不稳 □其他 |
| 四、收入情况 |
| A28 工资性收入（元） |  | A29 转移性收入（元） |  | A29d 养老保险金（元） |  |  |
| A30 生产经营性收入（元） |  | A29a 计划生育金（元） |  | A29e 生态补偿金（元） |  |  |
| A31 财产性收入（元） |  | A29b 低保金（元） |  | A29f 其他转移性收（元） |  |  |
| A31a资产收益扶贫分红收入（元） |  | A29c 特困供养金（元） |  |  |  |  |
| A31b其他财产性收入（元） |  | A32 生产经营性支出（元） |  |  |  |  |
| 五、生产生活条件 |
| A33耕地面积（亩） |  | A34 牧草地面积（亩） |  | A35 水面面积（亩） |  |  |
| A36 林地面积（亩） |  | A36a退耕还林面积(亩) |  | A36b林果面积（亩） |  |  |
| A37 入户路类型 |  | A38 与村主干路距离（公里） |  | A39 是否加入农民专业合作组织 | □是 □否 |  |
| A40危房等级 |  | A41 住房面积（平方米） |  | A42是否通生活用电 | □是 □否 |  |
| A43 是否有卫生厕所 | □是 □否 | A44 是否解决安全饮用水 | □是 □否 | A45 主要燃料类型 |  |  |
| A46是否有龙头企业带动 | □是 □否 | A47是否有创业致富带头人带动 | □是 □否 | A48是否通广播电视 | □是 □否 |  |

填表人：                 联系电话：                                      填表日期：      年  月  日

附件5

| 脱贫不稳定户信息采集表 |
| --- |
| 家庭住址：__________省（区、市） __________市（地、州、盟） __________县（市、区、旗） ________乡（镇） _______村 |
| 序号 | 户主姓名 | 居民身份证(残疾人证) 号码 | 返贫风险1（必填） | 返贫风险2 | 返贫风险3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 备注：返贫风险包括：因大病、因学、因灾、因残、因突发事件、因产业失败、因就业不稳、其他 |