## Sheet1
酉阳自治县2023年重点项目清单
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
合 计（ 230个） |  |  |  |  | 11414913 | 1332106
一 、新开工类（ 153个） |  |  |  |  | 4281161 | 866158
1 | 酉阳县2023年巩固脱 贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接项 目（农 业农村板块） | 新建 | 2023-03-01 | 重点用于巩固脱贫攻坚成果 、 乡村建设、 乡村产业、农 村社会事业促进等内容。 | 60055 | 60055 | 一季度完成项目前期工作； 二季度完成工程量的50%； 三 季度累计完成工程项 目的 80%； 四季度完工。 | 高 胜 | 县乡村振 兴局 | 县级相关 部门和单 位
2 | 100万亩国家储备林 项 目 | 新建 | 2023-05-01 | 收储集体、 国有林地100万 亩，分期分批实施现有林改 培、森林抚育、人工造林， 配套发展林下经济、森林康 养、森林运动、研学旅游等 项 目。 | 500000 | 10000 | 一季度完成公司组建、规划 编制、方案制定、可研编 制；二季度完成项 目 申报审 批、资金筹备、招投标； 三 季度启动林地收储； 四季度 完成林地收储10万亩以上， 启动5万亩营林生产。 | 田跃明 | 县林业局 | 今山银山 林业开发 公司
3 | 酉阳县2023年高标准 农田建设改造提升示 范项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 改造提升高标准农田2万亩 。 | 20000 | 8000 | 一季度完成选址； 二季度完 成规划设计； 三季度完成初 步设计方案审批并开工建 设； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县农业农 村委
4 | 酉阳县丁市镇等14个 乡镇等土地整治项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 共23个子项 目，建设规模共 3714公顷，新增耕地共372 公顷，包含土地平整、 田间 道路、灌溉与排水、其他工 程。 | 8365 | 8365 | 一季度完成项目立项、规划 设计、预算评审工作；二季 度完成总工程量的10%； 三季 度完成总工程量的60%； 四季 度完工。 | 吴国祥 | 县规划自 然资源局 | 县国土整 治中心 | 23个 项目 打捆
5 | 酉阳油茶产业园建设 项 目（麻旺） | 新建 | 2023-06-01 | 改建总建筑面积55138平方 米，装修、安装及配套工程 和设备购置。 | 28125 | 16000 | 一季度完成方案设计及规划 报批程序； 二季度完成施工 图设计、施工招标及监理招 标工作； 三季度完成施工场 地平整； 四季度完成基础施 工。 | 岚胜 程高 | 县农业农 村委 | 酉州油茶 科技公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
6 | 中药材（青蒿）5万 亩基地及加工产业园 | 新建 | 2023-01-01 | 5万亩基地及青蒿加工、产 品研发、软膏、洗护用品等 全产业链项 目。 | 10000 | 5000 | 一季度完成项目立项、规划 设计、评审工作； 二季度完 成年度投资的10%； 三季度累 计完成年度投资的60%； 四季 度完成年度投资。 | 高 胜 | 县农业农 村委
7 | 酉阳县2023年巩固脱 贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接（交通板 块） | 新建 | 2023-03-01 | 33个子项目约122公里。 | 11500 | 11500 | 一季度开工建设； 二季度完 成40%； 三季度完成工程量的 80%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 相关乡镇 （街道）
8 | 酉阳县2023年农村公 路通畅工程 | 新建 | 2023-06-01 | 农村公路80公里。 | 4800 | 4000 | 一季度现场调查核实情况、 开展前期工作；二季度完成 设计、招标等前期工作，并 启动项目建设； 三季度完成 工程量的70%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 相关乡镇 （街道）
9 | 酉阳县2023年农村公 路安防工程 | 新建 | 2023-06-01 | 200公里安防工程。 | 4000 | 3600 | 一季度现场调查核实情况、 开展前期工作；二季度完成 设计、招标等前期工作，并 启动项目建设； 三季度完成 工程量的70%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 公路事务 中心
10 | 酉阳、秀山片区森林 火灾高风险区综合治 理工程建设项 目 | 新建 | 2023-05-01 | 新建综合监测站88套、森林 消防水池65 口、 生物阻隔带 30千米、森林防火检查站8 个、智能防火卡 口52套，购 买防火配套设施设备。 | 2050 | 1001 | 一季度完成方案设计及规划 报批；二季度完成施工设计 及招标； 三季度完成基础施 工； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县林业局
11 | 天然气下乡工程 | 新建 | 2023-08-01 | 建设酉东酉西片区26个乡镇 燃气管网，建设长度322公 里，调压站6个。 | 52000 | 5000 | 一季度编制项目实施方案； 二季度招投标； 三季度签订 特许经营协议并启动项目建 设； 四季度完成年度投资。 | 史 令 | 县经济信 息委
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
12 | 酉阳县酉水河镇河湾 村水库移民美丽家园 市级示范项 目 | 新建 | 2023-04-01 | 河湾村实施饮水安全保障、 景区风貌整改、村史馆等设 施，修缮公共厕所、环境绿 化亮化、人畜分离、垃圾处 理、人行便道等内容。 | 2592 | 2000 | 一季度完成前期工作及项 目 招投标；二季度开工建设； 三季度完成年度投资的60%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 酉水河镇
13 | 2023年江北对 口协同 发展项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接。 | 5068 | 5068 | 一季度开展可研、初设等项 目前期工作；二季度启动项 目建设； 三季度完成工程量 的60%； 四季度完工。 | 吴 彪 | 县发展改 革委 | 相关乡镇 （街道）
14 | 2023年东西部协作资 金项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振 兴有效衔接。 | 5000 | 5000 | 一季度开展可研、初设等项 目前期工作；二季度启动项 目建设； 三季度完成工程量 的60%； 四季度完工。 | 刘 斌 | 县乡村振 兴局 | 相关乡镇 （街道）
15 | 酉水河镇人居环境整 治 | 新建 | 2023-04-01 | 1. 生活污水治理：建设集中 式污水处理设施7处，分散 式污水处理设施45处，配套 建设污水管网20km 。2.农村 垃圾治理：分类垃圾箱250 个，垃圾收运车1辆，垃圾 中转站1座。3.厕所粪污治 理：卫生公厕7处。 | 2000 | 2000 | 一季度开展项目前期工作； 二季度启动项目建设； 三、 四季度完成项目建设。 | 高 胜 | 县乡村振 兴局 | 酉水河镇
16 | 酉阳县小坝片区城乡 一体化项 目（ 一期） —安置房（桃源丽 都） | 新建 | 2023-07-01 | 新建安置房建筑面积约 91000平方米， 完善绿化景 观、 室外铺装、 照明、给排 水等基础设施。 | 57718 | 10000 | 第一、二季度完成方案设计 、施工图设计及前期报建工 作；第三季度开工建设；第 四季度完成土石方工程。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
17 | 酉阳县小坝片区城乡 一体化项 目（ 一期） —文化博物馆（含源 村书社） | 新建 | 2023-07-01 | 新建总建筑面积约8600平方 米，建设内容包括文化博物 馆、源村书社， 完善绿化景 观、 室外铺装、 照明、给排 水等基础设施。 | 9000 | 5000 | 第一、二季度完成方案设计 、施工图设计及前期报建工 作；第三季度完成土石方工 程；第四季度房建主体50%。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
18 | 酉阳县小坝片区城乡 一体化项 目（ 一期） —道路及综合管网工 程（B7路） | 新建 | 2023-01-01 | 新建城市次干道长约1.71公 里，路幅宽约23米，双向四 车道 | 16500 | 5000 | 第一季度动工建设；第二季 度完成土石方工程；第三季 度路基工程；第四季度完成 雨污水管网铺设。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
19 | 酉阳县小坝片区城乡 一体化项 目（ 二期） —众创孵化中心和科 技馆项 目 | 新建 | 2023-07-01 | 新建总建筑面积约9100平方 米，建设内容包括众创孵化 中心、科技馆， 完善绿化景 观、 室外铺装、 照明、给排 水等基础设施。 | 9000 | 5000 | 第一、二季度完成方案设计 、施工图设计及前期报建工 作；第三季度完成土石方工 程；第四季度房建主体50%。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
20 | 酉阳县小坝片区城乡 一体化项 目（ 二期） —G65渝湘高速酉阳 县桃花源互通改造工 程 | 新建 | 2023-09-01 | 新建高速互通匝道约1.5公 里，新建四进四出高速收费 站。 | 12000 | 2000 | 第一、二季度完成方案设计 、施工图设计及前期报建工 作；第三季度开工建设；第 四季度完成基础工程的20%。 | 吴国祥 | 县交通局 | 桃花源新 城公司
21 | 酉阳县桃花源新城花 园片区、石柱片区棚 户 区改造项目—基础 设施工程主干道（B4 路一段、B4路二段） | 新建 | 2023-01-01 | 新建城市主干道长约1.81公 里，路幅宽约29/36米，双 向四车/六车道 | 25500 | 10000 | 第一季度动工建设；第二季 度完成土石方工程；第三季 度路基工程；第四季度完成 雨污水管网铺设。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
22 | 酉阳县桃花源新城花 园片区、石柱片区棚 户 区改造项目—安置 房（桃源丽锦） | 新建 | 2023-08-01 | 新建安置房建筑面积约 136000平方米， 完善绿化景 观、 室外铺装、 照明、给排 水等基础设施。 | 58157 | 10000 | 第一、二季度完成方案设计 、施工图设计及前期报建工 作；第三季度开工建设；第 四季度完成土石方工程。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
23 | 酉阳县桃花源新城花 园片区、石柱片区棚 户 区改造项目—基础 设施工程主干道 （A17路、A18路） | 新建 | 2023-01-01 | 新建城市主干道长约1.01公 里，路幅宽约29米，双向四 车道 ；城市支路长约1.52公 里，路幅宽约15米，双向两 车道 | 22100 | 8000 | 第一季度动工建设；第二季 度完成土石方工程；第三季 度路基工程；第四季度完成 雨污水管网铺设。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
24 | 酉阳县桃花源新城花 园片区、石柱片区棚 户 区改造项目—基础 设施工程主干道 （A22路、A23路) | 新建 | 2023-01-01 | 新建城市主干道长约0.22公 里，路幅宽约36米，双向六 车道 ；城市主干道长约0.55 公里，路幅宽约29/27米， 双向四车道 | 10200 | 2000 | 第一季度动工建设；第二季 度完成土石方工程；第三季 度路基工程；第四季度完成 雨污水管网铺设。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
25 | 酉阳县桃花源新城双 福龙池片区棚户区改 造项目(一期)-基础设 施工程支路（B6路） | 新建 | 2023-01-01 | 新建城市支路长约1.87公 里，路幅宽约15米，双向两 车道 | 10500 | 3000 | 第一季度动工建设；第二季 度完成土石方工程；第三季 度路基工程；第四季度完成 雨污水管网铺设。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
26 | 酉阳县桃花源新城双 福龙池片区棚户区改 造项 目（ 二期）—河 道综合提升工程 | 新建 | 2023-05-01 | 河道综合提升10公里。 | 27200 | 1000 | 第一季度完成前期报建工 作；第二季度开工建设；第 三季度完成年度投资60%；第 四季度完成年度投资。 | 吴国祥 | 县水利局 | 桃花源新 城公司
27 | 东风坝油脂化工厂棚 户 区改造 | 新建 | 2023-03-01 | 完成改造面积23768平方米 。 | 15000 | 15000 | 一季度完成征收程序；二季 度启动协议签订； 三季度协 议签订； 四季度完成房屋拆 除。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉阳县粮 食公司
28 | 2023年度酉阳县老城 区城市更新提升项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 桃花源大道升级改造；老城 区市民休闲活动中心配套设 施改造；农贸市场改造；养 老服务中心改造。 | 15400 | 5000 | 一季度完成方案设计；二季 度完成施工图审查、招标等 前期工作，并启动项目建 设； 三季度完成年度投资的 60%； 四季度完成年度投资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
29 | 酉阳县小河坝河桃花 源新城段综合治理工 程 | 新建 | 2023-03-01 | 综合治理河长10.69km。 | 8711 | 8711 | 一季度完成工程10%； 二季度 累计完成工程量的60%； 三季 度累计完成工程量的90%； 四 季度完工。 | 高 胜 | 县水利局 | 桃花源新 城公司
30 | 桃源·新宸二期 | 新建 | 2023-09-01 | 总用地面积218亩， 总建筑 面积33万平方米，规划住宅 2091户，停车位2219个。 | 184043 | 3000 | 一二季度完成前期报建工 作； 三季度完成招标工作并 启动项目建设； 四季度完成 年度投资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
31 | 桃源·新宸三期 | 新建 | 2023-09-01 | 总用地面积181亩， 总建筑 面积34万平方米，规划住宅 2048户，停车位2519个。 | 167452 | 2000 | 一二季度完成前期报建； 三 季度完成招标工作并启动项 目建设； 四季度完成年度投 资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
32 | 桃源·新宸配电工程 | 新建 | 2023-07-01 | 新建桃花源新城片区电力管 道敷设1.4公里及管线改造 约4公里。 | 4300 | 4300 | 一季度完成前期报建工作； 二季度完成施工招标工作； 三季度完成工程量的60%； 四 季度完工投用。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
33 | 土家八千 | 新建 | 2023-05-01 | 分三期： 一期建筑面积 71273.64平方米；二期建筑 面积94716.99平方米； 三期 别墅建筑面积27694.05平方 米。 | 50000 | 10000 | 一季度完成破产重整备案； 二季度完成三期规划调整并 开工建设； 三季度完成工程 总量的40%； 四季度完成年度 投资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 重庆博润 实业有限 公司
34 | 桃源·武陵人家（ 小 坝桃源民俗村）项 目 二期 | 新建 | 2023-09-01 | 总用地面积18.28亩， 总建 筑面积约11250平方米，规 划住宅198户，停车位237个 。 | 14758 | 2000 | 一二季度完成前期报建工 作； 三季度完成招标工作并 启动项目建设； 四季度完成 场平工作。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
35 | 高级中学配套商业 | 新建 | 2023-09-01 | 总用地面积57.3亩， 总建筑 面积约76000平方米，规划 商业21000平方米，服务型 公寓35000平方米，停车位 550个。 | 40452 | 1000 | 一二季度完成前期报建； 三 季度完成招标工作并启动项 目建设； 四季度完成年度投 资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
36 | 酉阳县桃花源新城供 水工程 | 新建 | 2023-02-01 | 新建输水管道两条总长21.2 公里，新建5万m3/d水厂 1座，新建配水主管长75.3 公里。 | 39910 | 12000 | 一季度完成年度投资10%；二 季度累计完年度投资40%； 三 季度累计完成年度投资80%； 四季度完成年度投资。 | 吴国祥 | 县城管局 | 县缘溪水 务公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
37 | 酉阳县城市排水管网 提质更新改造项 目 | 新建 | 2023-05-01 | 整治雨污混接点及溢流 口12 处；开展管道清淤8.3km、 管道修复305处；新建污水 管网4.7km；新建雨水管网 6.1km。 | 4595 | 1000 | 一、二季度完成项目前期报 建工作； 三、 四季度完成项 目形象进度的20%。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 县美池公 司
38 | 酉阳县桃花源新城污 水处理厂工程项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 新建污水处理厂1座，设计 处理规模为3.5万m3/ 日， 占 地面积4公顷；污水管线管 网9万米； 雨水管网8万米， 中水管道8000米；信息化系 统。 | 35100 | 8775 | 一季度完成、可研审批；二 季度完成用地和工程规划许 可； 三季度项目完成初步设 计及概算审批等并启动项 目 建设； 四季度完成年度投资 。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 县美池公 司
39 | 酉阳县城市易涝积水 点整治项 目 | 新建 | 2023-05-01 | 整治县城西兴路、桃花源大 道等8个积水点及雨污管网 混接改造。 | 5553 | 1000 | 一、二季度完成项目前期报 建工作； 三、 四季度完成项 目形象进度的20%。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 县美池公 司
40 | 黔江—酉阳—秀山输 气管道酉阳县桃花源 新城段迁改工程 | 新建 | 2023-01-01 | 新建输气管道约20公里， 阀 室2座，设计压力4.0MPa， 管径D323.9 毫米。 | 8816 | 8816 | 一季度取得项目核准，进场 施工；二季度投入试运行； 三季度进行管道试运行； 四 季度正式竣工验收。 | 吴国祥 | 县发展改 革委 | 桃花源新 城公司
41 | 酉阳县道路平整项 目 | 新建 | 2023-08-01 | 改造酉兴路、东风坝、城东 大道、桃花源大道车行道 5.8万平方米及其附属设施 。 | 1200 | 1200 | 一季度启动方案设计；二季 度完成方案设计送审； 三季 度立项、报批、开工建设； 四季度建成投用。 | 吴国祥 | 县城管局
42 | 酉阳县停车场建设项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 新建停车位6691个，其中： 县城停车位5294个、龙潭镇 停车位1000个、李溪镇停车 位197个、黑水镇停车位140 个、 龚滩镇停车位60个。 | 35000 | 3500 | 一季度完成项目立项和用地 预审及选址意见书；二季度 完成项目可研和地勘； 三季 度完成用地和工程规划许可 并启动项目建设； 四季度完 成年度投资。 | 吴国祥 | 县城管局 | 县美池公 司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
43 | 酉阳县桃源北岸人居 环境建设工程 | 新建 | 2023-02-01 | 新建住宅建筑3栋,建筑高度 15.9米,建筑总面积约3000平 方米,住宅共计5层,共计24户 。新建道路总长347米,新建 停车位个数79。 | 3000 | 1800 | 第一、二季度完成房屋基础 工程及道路主体工程；第三 季度完成房建主体工程；第 四季度完工投用。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
44 | 酉阳县民俗村配套基 础设施工程二期 | 新建 | 2023-04-01 | 项 目总 占地面积51080.24平 方米，新建房屋基础 101套，小区道路1859米等 。 | 5382 | 1000 | 一季度完成施工招标工作； 二季度完成基础施工10%； 三 季度累计完成基础施工30%； 四季度完成年度投资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源街 道办
45 | 长征国家文化公园 （酉阳段） 南腰界革 命根据地景区 | 新建 | 2023-01-01 | 综合服务中心、长征精神传 承区、苏区精神研学区、红 色原乡休闲区、绿色产业体 验区及其他基础设施建设工 程。 | 68325 | 10000 | 一季度完成施工图设计；二 季度完成场镇道路提升工 程； 三季度启动5个子项目建 设； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文旅发 展公司
46 | 传统村落集中连片保 护利用示范项 目 | 新建 | 2023-04-01 | 全国传统村落集中连片保护 。 | 7500 | 7500 | 一季度项目前期工作；二季 度全面开工建设； 三季度项 目建设及扫尾工作；第四季 度完工。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 县旅投集 团、县文 投公司、 相关乡镇
47 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-驹驰坝游客 接待中心 | 新建 | 2023-01-01 | 用地面积16795平方米，新 建游客中心建筑879平方米 、停车位172个、景观广场 7688平方米。 | 1230 | 1230 | 一季度启动项目建设；二季 度完成工程主体施工； 三季 度项目完工。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
48 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-温泉勘探开 发（温泉中心） | 新建 | 2023-05-01 | 建筑面积约8000平方米，用 地面积约40亩，建设温泉中 心、温泉泡池40余个。 | 9000 | 4000 | 一季度报建工作并启动招投 标； 二季度完成土石方平 场； 三季度完成工程量的 30%； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
49 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-啄啄岩梦幻 小屋营地（木屋酒 店） | 新建 | 2023-02-01 | 共56栋木屋， 主体建筑为钢 木结构，其中木屋酒店 47栋，公区配套木屋9栋。 | 4500 | 4500 | 一季度启动项目建设；二季 度完成总工程量的30%； 三季 度累计完成总工程量的70%； 四季度项目完工。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
50 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-蜂巢酒店 | 新建 | 2023-02-01 | 总用地面积10254平方米， 建筑面积2650平方米，停车 位42个。 | 4100 | 4100 | 一季度启动项目建设；二季 度完成总工程量的30%； 三季 度累计完成总工程量的50%； 四季度项目完工。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
51 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-啄啄岩梦幻 小屋营地（ 营地景观 工程及配套设施） | 新建 | 2023-02-01 | 新建商业用房、餐饮用房、 管理中心用房、设备用房 等，建筑面积约9625平方 米，绿化面积约29600平方 米，停车位147个。 | 4900 | 3400 | 一季度启动项目建设；二季 度完成总工程量的20%； 三季 度累计完成总工程量的50%； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
52 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-山地运动基 地（航空飞行营地） | 新建 | 2023-02-01 | 用地面积36971平方米，新 建基地、跑道、停机坪场， 配套停车场，接待集装箱面 积1800平方米。 | 4600 | 2700 | 一季度启动项目建设；二季 度完成总工程量的20%； 三季 度累计完成工程量的40%； 四 季度完工。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
53 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目—基础设施工 程（给水工程） | 新建 | 2023-03-01 | 新建供水24立方米每吨的自 来水处理厂一座。 | 3500 | 3500 | 一季度完成前期工作；二季 度完成年度投资30%； 三季度 累计完成年度投资70%； 四季 度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 桃花源旅 投集团
54 | 菖蒲花田农旅融合示 范项目-排水工程 | 新建 | 2023-02-01 | 规划用地面积3448平方米， 建筑面积1215平方米，污水 处理规模1220立方米/d，进 水管网共计3.72公里； 生化 池6座、污水提升泵站6座。 | 4100 | 4100 | 一季度启动项目建设；二季 度完成总工程量的30%； 三季 度累计完成工程量的70%； 四 季度项目完工。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
55 | 龚滩国际旅游度假区 度假酒店及配套设施 建设项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 丰富和完善龚滩国际度假区 功能，建设2个星级宾馆 （含改扩建），含停车场等 相关配套设施等。 | 10000 | 5000 | 一季完成项目策划包装；二 季度完成项目投资洽谈； 三 季度完成招商引资合同签订 并启动项目建设； 四季度项 目完成年度投资。 | 唐应珊 | 县文化旅 游委
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
56 | 龚滩旅游度假区创建 提升项目-红花综合 服务中心 | 新建 | 2023-06-01 | 新建游客综合服务接待中心 、交通换乘中心、 艺术交流 中心并配套建设酒店、停车 场等。 | 12000 | 3000 | 一季度完成方案设计、土地 报批等；二季度启动项目建 设； 三季度完成主体工程 20%； 四季度完成年度投资。 | 唐应珊 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
57 | 重庆市龚滩历史文化 名镇改造项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 新建生态停车场1个；完善 消防安防、通信照明设施， 进行建筑外立面提升整改、 绿化提升及环境整治工程。 | 3000 | 2000 | 一季度完成前期报建；二季 度启动项目建设； 三季度完 成总工程量的30%； 四季度完 成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
58 | 龚滩景区升级改造建 设项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 新建综合服务中心、度假酒 店、 民宿集群、游客中心、 停车场、旅游道路、客运码 头等基础配套设施并提升规 划区域景观， 完善消防、给 排水、应急救援等设施。 | 51500 | 3000 | 一季度完成前期报建；二季 度启动招投标工作； 三季度 启动核心区建设； 四季度完 成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
59 | 龚滩艺术大酒店装修 工程 | 新建 | 2023-06-01 | 装修面积约1.3万平方米， 包括提升建筑外观并完善停 车场、绿化景观、 附属设施 、 室内软装采购等。 | 5000 | 3000 | 一季度完成方案设计；二季 度启动建设； 三季度完成总 工程量30%； 四季度完成年度 投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
60 | 南腰界红三军司令部 革命旧址群消防工程 | 新建 | 2023-01-01 | 新建微型消防站、消防水池 及设备用房、 同时配套完善 电气工程、给排水工程、 暖 通工程等。 | 1503 | 1503 | 一季度完成工程量30%；二季 度累计完成至总工程量60%； 三季度累计完成工程量85%； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文管所
61 | 重庆市龙潭历史文化 名镇改造工程 | 新建 | 2023-03-01 | 公有建筑修缮4500平方米、 环境整治3000平方米、 沿街 立面整治改造25000平方米 、路面整治改造3600平方 米，新建停车场15300平方 | 3199 | 1000 | 一季度完成总体规划设计， 启动生态停车场建设；二季 度完成公有建筑修缮施工图 设计； 三级度完成施工招 标； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文旅发 展公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
62 | 千氹田游客中心建设 项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 利用民居改扩建游客服务中 心、 生态停车场、 临崖观景 台、文化休闲小馆，开展沿 线道路危岩及人居环境整治 提升工程。 | 3000 | 2000 | 一季度完成项目立项以及融 资相关工作；二季度完成设 计、招标等前期工作，并启 动项目建设； 三季度完成工 程总量的40%； 四季度完成年 度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
63 | 酉水河景区提档升级 工程 | 新建 | 2023-09-01 | 新建游客接待中心、停车场 特色民宿、水上运动基地等 并配套完善道路、给排水、 环境整治等工程。 | 20000 | 1000 | 一季度完成项目修建性详细 规划设计； 二季度完成施工 图设计； 三季度完成项目前 期报建并启动项目建设； 四 季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 桃花源旅 投集团
64 | 天馆乡祝家至桃子水 公路改建工程 | 新建 | 2023-05-01 | 约8.7公里村道改四级公路 。 | 2867 | 2867 | 一季度完成设计； 二季度开 工建设； 三季度完成工程量 50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 天馆乡
65 | 酉阳县S522至河湾连 接线工程 | 新建 | 2023-06-01 | 约2. 1公里村道改四级公路 。 | 2704 | 2704 | 一季度完成设计； 二季度开 工建设； 三季度完成工程量 50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 酉水河镇
66 | 铜鼓至花田公路路面 改造工程 | 新建 | 2023-02-01 | 四级公路路面改造20.6公里 。 | 2500 | 2500 | 一季度开工建设； 二季度完 成工程量的60%； 三季度完工 。 | 陈爱党 | 县交通局 | 公路事务 中心
67 | 酉阳县旅游景区大环 线景点直连线项 目一 期 | 新建 | 2023-09-01 | 新建（ 改扩建） 天馆互通至 清泉乡至后坪乡、G211至金 丝楠木群景区、G211至丁市 千氹田、G211至龙头山、 G211至紫薇观光园等连接路 约70公里。 | 80000 | 1000 | 一季度完成现场踏勘、项 目 立项；二季度完成可研编制 并启动审定项目施工图设计 招标； 三季度完成用地报批 并启动项目建设； 四季度完 成年度投资。 | 陈爱党 | 县交通局 | 桃花源旅 投集团
68 | 南腰界至天台公路路 面改造工程 | 新建 | 2023-05-01 | 18公里四级公路路面改造。 | 2000 | 2000 | 一季度完成施工图设计；二 季度开工建设； 三季度完成 50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 南腰界镇 人民政府
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
69 | 天馆互通至清泉塘坝 公路改建工程 | 新建 | 2023-05-01 | 约4.2公里村道改四级公路 。 | 1700 | 1700 | 一季度完成设计； 二季度开 工建设； 三季度完成工程量 50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 清泉乡政 府
70 | 酉阳县丁市镇千氹田 梯田连接道 | 新建 | 2023-04-01 | 约6公里双车道四级公路。 | 1500 | 1500 | 一季度完成施工图设计；二 季度开工建设； 三季度完成 50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 丁市镇政 府
71 | 酉阳县S522至酉水河 镇连接线工程 | 新建 | 2023-05-01 | 约2. 1公里村道改四级公路 。 | 1482 | 1482 | 一季度完成施工图设计；二 季度开工建设； 三季度完成 50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 酉水河镇
72 | 金丝楠木至两罾公路 改建工程 | 新建 | 2023-05-01 | 改建三级公路6公里。 | 9600 | 1000 | 一季度完成初步设计；二季 度开展施工图设计并落实资 金来源； 三季度完成施工图 设计及施工招投标； 四季度 完成工程量的10%。 | 陈爱党 | 县交通局
73 | 酉阳骨干山50MW风 电项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 装机10台5MW风机，规模 容量50MW。 | 35200 | 20000 | 一季度完成项目规划立项； 二季度可行性研究报告总部 审查并启动项目建设； 三季 度完成工程总量的40%； 四季 度完成年度目标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 中广核新 能源公司
74 | 酉阳大风堡35MW分 散式风电项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 装机3 台5MW和3 台6.7MW 风力发电机组，规模容量 35. 1MW。 | 22460 | 6000 | 一季度取得市能源局项目核 准；二季度完成开工前准备 工作并开工建设； 三季度完 成工程总量的40%； 四季度完 成年度目标。 | 吴 彪 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
75 | 酉阳龙洞湾30MW分 散式风电项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 装机8 台4MW风力发电机 组，规模容量32MW。 | 18092 | 16000 | 一季度取得市能源局项目核 准；二季度完成开工前准备 工作并开工建设； 三季度完 成工程总量的40%； 四季度完 成年度目标。 | 吴 彪 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
76 | 酉阳县轿子顶风电项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 安装单机规模5MW风机6 台 、单机规模6.7MW风机 3 台， 总装机规模50MW。 | 32660 | 16000 | 一季度取得市能源局项目核 准；二季度完成开工前准备 工作并开工建设； 三季度完 成工程总量的40%； 四季度完 成年度目标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
77 | 酉阳县李家盖风电项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 安装单机规模5MW风机 6 台， 总装机规模30MW。 | 20318 | 10000 | 一季度取得市能源局项目核 准；二季度完成开工前准备 工作并开工建设； 三季度完 成工程总量的40%； 四季度完 成年度目标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
78 | 酉阳县荆竹坝风电项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 安装单机规模5MW风机 6 台， 总装机规模30MW。 | 20030 | 10000 | 一季度取得市能源局项目核 准；二季度完成开工前准备 工作并开工建设； 三季度完 成工程总量的40%； 四季度完 成年度目标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
79 | 酉阳县5个电解锰渣 场（尾矿库） 综合整 治工程 | 新建 | 2023-04-01 | 天雄锰业尾矿库、海北锰业 老渣场、湘台锰业老渣场、 万泰锰业老渣场、天雄锰业 老渣场实施综合整治。 | 25000 | 11000 | 一季度完成项目初设、施设 等前期工作；二季度启动项 目建设； 三季度完成工程总 量的40%； 四季度完成年度 目 标。 | 熊 伟 | 县生态环 境局
80 | 酉阳县餐厨垃圾废弃 物资源化利用和无害 化处置项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 建设餐厨垃圾处理规模50吨 /天生产线1条，配套采购处 置设施设备。 | 4000 | 4000 | 一季度完成初步设计；二季 度完成预算编制并启动项 目 建设； 三季度完成工程量的 40%； 四季度完成总投资。 | 吴国祥 | 县城管局 | 县美池公 司
81 | 酉阳县生活垃圾焚烧 处理项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 建设日处理能力200吨生活 垃圾焚烧处理厂1座。 | 10000 | 7000 | 一季度取得可研批复；二季 度取得工程规划许可； 三季 度完成概算批复并启动项 目 建设； 四季度完成年度投资 。 | 吴国祥 | 县城管局 | 县美池公 司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
82 | 酉阳县生活垃圾渗滤 液一体化运营项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 预估2023年处理渗滤液及膜 下水约19万吨。 | 2300 | 2300 | 一季度完成前期工作；二季 度完成招投标并启动项 目运 营； 三季度完成工程量的 40%； 四季度完成总投资。 | 吴国祥 | 县城管局 | 县城市管 理局
83 | 酉阳县建筑垃圾弃渣 场建设项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 总 占地面积500亩，估算弃 渣容量约为400万方。 | 2000 | 2000 | 一季度取得可研批复；二季 度取得概算批复并启动项 目 建设； 三季度完成工程量的 50%； 四季度建成投用。 | 吴国祥 | 县城管局 | 县美池公 司
84 | 地外生态系统模拟科 学实验装置 | 新建 | 2023-04-01 | 建设密闭受控生态系统实验 室，开展生物多样性共生实 验；配套建设康养基地、太 空桃花源等科旅设施。 | 280000 | 3000 | 一季度完成建设方案送审； 二季度启动密闭受控生态系 统实验室建设 ；2023年底完 成密闭受控生态系统实验室 建设，开始开展有关实验。 | 熊 伟 | 县科协 | 县科协
85 | “双千兆” 网络建设 | 新建 | 2023-01-01 | 新建5G基站200个，推广5G 通讯、 固定及移动“双千兆” 网络。 | 10000 | 10000 | 一季度完成投资25%； 二季度 累计完成投资50%； 三季度累 计完至投资75%； 四季度完工 。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 铁塔集团 黔江分公 司
86 | 酉阳县装配式建筑部 品部件生产基地建设 项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 新建生产厂房3万平方米， 建成预制混凝土PC构件自 动化生产线2条、钢筋生产 线1条、 120混凝土生产线1 条。 | 10000 | 5000 | 一季度完成项目投资洽谈， 送审；二季度完成正式招商 引资合同签订并启动项目建 设； 三季度完成工程量的 15%； 四季度完成项目施工 30%。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委
87 | 酉永高速小坝至花田 段 | 新建 | 2023-03-01 | 高速公路长约7.3公里，连 接线长约3公里。 | 211700 | 40000 | 一季度完成施工图设计、开 展征迁并开工；二季度完成 征迁全面开工； 三季度主体 施工； 四季度主体施工， 累 计完成投资4亿元。 | 陈爱党 | 县交通局 | 重庆酉永 高速公路 公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
88 | 酉阳县G319小坝城区 过境段改建工程 | 新建 | 2023-08-01 | 总长约11公里，其中改建一 级公路6.3公里， 改建二级 公路4.64公里。 | 400055 | 10000 | 一季度完成初步设计；二季 度完成施工图设计并施工招 标； 三季度开工建设； 四季 度完成工程量的20%。 | 陈爱党 | 县交通局 | 桃花源新 城公司
89 | 酉阳县S522县城过境 段（小坝至凉风） 改 建工程 | 新建 | 2023-09-01 | 为一级公路，长约3.75公里 。 | 48000 | 10000 | 一季度完成初步设计；二季 度启动施工图设计并落实资 金来源； 三季度完成施工图 设计招投标并开工建设； 四 季度完成年度投资。 | 陈爱党 | 县交通局 | 县华益公 司
90 | 酉阳县G319县城过境 段公路改建工程 | 新建 | 2023-09-01 | 为二级公路，长约9.8公里 。 | 35000 | 1000 | 一季度完成初步设计；二季 度落实资金来源； 三季度完 成施工图设计招标及开工建 设； 四季度完成年度投资。 | 陈爱党 | 县交通局 | 桃花源旅 投集团
91 | G211丁市至万木（渝 黔界） 新改建工程 （丁市至铺子段） | 新建 | 2023-09-01 | 为二级公路，长15公里。 | 25000 | 2000 | 一、二季度落实资金来源； 三季度完成前期工作并开工 建设； 四季度完成年度投资 。 | 陈爱党 | 县交通局
92 | 酉阳县S522县城过境 公路（凉风至白鹿庄 段）公路改建工程 | 新建 | 2023-09-01 | 为二级公路，长约2公里。 | 19370 | 1000 | 一季度完成初步设计；二季 度落实资金来源； 三季度完 成施工图设计施工招标及开 工建设； 四季度完成年度投 资。 | 陈爱党 | 县交通局 | 桃花源旅 投集团
93 | 后坪乡茶溪至集镇公 路改建工程 | 新建 | 2023-05-01 | 约7.2公里四级公路改建。 | 1844 | 1844 | 一季度完成设计； 二季度招 标开工并开工建设； 三季度 完成50%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 后坪乡政 府
94 | 酉阳县大水坝水库 | 新建 | 2023-03-01 | 为小（ 1）型水利工程， 由 水库枢纽工程、抗旱应急供 水工程、灌溉工程三部分组 成， 总库容169.6万立方米 。 | 24059 | 12000 | 一季度完成前期工作并开工 建设；二季度完成年度投资 的30%； 三季度完成年度投资 的40%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
95 | 酉水河酉阳县酉酬镇 河段防洪护岸综合整 治工程 | 新建 | 2023-06-01 | 河道治理总长度7.2公里。 | 9258 | 5000 | 一季度开展初设等前期工 作；二季度开展项目财政评 审、招标等并开工建设； 三 季度完成工程总量的40%； 四 季度项目完工。 | 高 胜 | 县水利局 | 县翔隆公 司
96 | 重庆市酉阳县龙潭水 库中型灌区续建配套 与节水改造项 目 | 新建 | 2023-03-01 | 渠道清淤33公里，渠道改造 11公里，新建或改造渠系建 筑物59座，建设灌区管理信 息化平台。 | 5500 | 2528 | 一季度完成施工招标并开 工； 二季度完成年度投资 40%； 三季度完成年度投资 40%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 县水库管 理站
97 | 酉阳县龙潭集镇水厂 规模化供水市级试点 项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 进行厂区自动信息化改造， 并改造供水主管网13.6公 里，建设入户配套管80公里 及入户水表。 | 4342 | 2800 | 一、二季度完成年度投资 10%； 三季度累计完成年度投 资55%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
98 | 酉阳县苍岭镇供水保 障工程 | 新建 | 2023-06-01 | 新建3000t/d标准水厂1座， 铺设配水管道36公里，铺设 入户管道及配套相应水表。 | 4204 | 2000 | 一、二季度完成年度投资 10%； 三季度累计完成年度投 资60%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
99 | 酉阳县花田乡供水保 障工程 | 新建 | 2023-05-01 | 进行水厂智慧信息化改造， 并新建配水主干管及附属设 施47公里，更换入户管94公 里及相应入户水表。 | 1911 | 1911 | 一、二季度开工建设并完成 年度投资20%； 三季度累计完 成年度投资70%； 四季度完成 年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
100 | 酉阳县天馆至两罾管 网延伸工程 | 新建 | 2023-04-01 | 铺设供水主管26公里、入户 管45.5公里，并配套相应智 能水表。 | 1879 | 1879 | 一、二季度完成年度投资 25%； 三季度累计完成年度投 资60%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
101 | 酉阳县酉水河镇供水 保障工程 | 新建 | 2023-05-01 | 新建500立方米高位水池一 座，铺设供水管网95公里、 入户管116公里，并安装供 区无负压加压设备。 | 3160 | 1580 | 一、二季度完成年度投资 20%； 三季度累计完成年度投 资80%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
102 | 酉阳县小河镇补水及 管网延伸工程 | 新建 | 2023-03-01 | 新建加压泵站1座、铺设 DN200-DN25管道24公里。 | 1527 | 1527 | 一季度完成年度投资15%；二 季度累计完成年度投资50%； 三季度累计完成年度投资 85%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
103 | 酉阳县麻旺水厂至龙 潭水厂连通工程 | 新建 | 2023-03-01 | 铺设DN500-DN450管道18公 里。 | 2750 | 1500 | 一季度完成年度投资10%；二 季度累计完成年度投资50%； 三季度累计完成年度投资 70%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
104 | 酉阳县麻旺镇供水管 网改造工程 | 新建 | 2023-03-01 | 新建供水主管24公里，铺设 入户管115公里，并配套相 应智能水表等。 | 3771 | 1200 | 一季度完成年度投资10%；二 季度累计完成年度投资50%； 三季度完成累计年度投资 80%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
105 | 酉酬镇集镇供水保障 项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 改造更换水厂设施设备，铺 设配水管网43公里，购置水 表等。 | 1112 | 1112 | 一、二季度完成年度投资 20%； 三季度累计完成年度投 资65%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
106 | 酉阳县官清乡峡 口村 供水保障工程 | 新建 | 2023-05-01 | 新建配水管道41公里及配套 设施，新建一体化智慧泵站 等。 | 1034 | 1034 | 一、二季度完成年度投资 20%； 三季度累计完成年度投 资80%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
107 | 酉阳县和金输水工程 | 新建 | 2023-06-01 | 新建高位调节池，铺设输水 主管道46公里，配套管道加 压泵站等。 | 4336 | 1000 | 一、二季度完成年度投资 10%； 三季度累计完成年度投 资60%； 四季度完成年度投资 。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
108 | 酉阳县麻旺镇集镇水 厂管网延伸工程 | 新建 | 2023-02-01 | 延伸铺设麻旺镇集镇及周边 清香村、正南村、长兴村供 水管网。 | 2841 | 2841 | 一季度完成年度投资10%；二 季度累计完成年度投资50%； 三季度累计完成年度投资 80%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
109 | 酉阳县花田乡山洪沟 防洪治理工程 | 新建 | 2023-08-01 | 对花田乡山洪沟进行防洪护 岸、河道清淤疏浚等， 治理 总长约3公里。 | 1000 | 1000 | 一季度开展初设等工作；二 季度开展财政评审、招标等 工作； 三季度开工建设； 四 季度项目完工。 | 高 胜 | 县水利局 | 花田乡政 府
110 | 酉阳县凤凰山公墓公 共服务设施配套提档 升级改造工程 | 新建 | 2023-07-01 | 新建管理用房、公共厕所、 监管设施，绿化改造，墓区 功能分区及部分改造升级。 | 6000 | 1000 | 一季度完成年度投资10%；二 季度累计完成年度投资30%； 三季度完成年度投资60%； 四 季度一期项目完工， 完成年 度投资。 | 史 令 | 县民政局 | 落英文化 公司
111 | 板溪组团5万平米配 套住房建设项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 新建板溪组团5万平米1500 套员工配套住房，及配套设 施建设。 | 20000 | 1500 | 一季度完成立项； 二季度完 成可研； 三季度完成设计工 作并开工建设； 四季度完成 年度目标。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
112 | 酉阳县乡镇养老服务 中心6个集中供养点 改造提升项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 对官清、铜鼓、酉酬、毛坝 、双泉、黑水6个供养点进 行全面升级改造。 | 4000 | 2000 | 一季度对现有设施进行统计 摸排等基础工作； 二季度比 选相关设计公司，概算、 图 审等工作； 三季度完成招投 标程序并开工建设； 四季度 成年度目标。 | 史 令 | 县民政局 | 酉州实业
113 | 酉阳县相关中小学基 础设施配套项 目 | 新建 | 2023-07-01 | 新建（ 改建） 综合楼、食堂 、厕所等， 完善场平、配套 基础设施等。 | 4828 | 4205 | 一季度落实资金； 二季度招 标建设； 三季度开工建设； 四季度完成年度目标。 | 史 令 | 县教委 | 相关学校 | 26个 项目 打捆
114 | 酉阳 自治县2023年义 务教育薄弱环节改善 与能力提升项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 采购学校安防设施设备、班 班通设备、云课堂设备、心 理健康咨询设备、音乐器材 、教室电脑、 师生心理健康 管理云平台等4000余套。 | 1666 | 1666 | 一季度落实资金； 二季度招 标采购并启动项目建设； 三 季度采购安装； 四季度完工 验收。 | 史 令 | 县教委 | 县教委 | 5个 项目 打捆
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
115 | 酉阳职业教育中心设 备购置项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 采购公共设备服务平台 1套，数字化转型及智慧校 园建设设备采购 ，“双优” 实 训基地建设。 | 2074 | 2074 | 一季度完成前期工作；二季 度招标并启动项目建设； 三 季度采购安装； 四季度完工 。 | 史 令 | 县教委 | 县职教中 心
116 | 桃花源新城第一初级 中学校建设项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 办学规模36个教学班，容纳 学生1800人，新建校舍 30060平方米、300米运动场 1个等配套设施建设。 | 11094 | 4000 | 二季度完成前期工作并启动 项 目建设； 三季度场地施 工； 四季度主体施工。 | 史 令 | 县教委 | 桃花源街 道中心小 学校
117 | 桃花源新城第一小学 校建设项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 办学规模36个教学班，容纳 学生1620人，新建校舍 17010平方米、200米运动场 1个等配套设施建设。 | 6966 | 2000 | 二季度完成前期工作并启动 项 目建设； 三季度场地施 工； 四季度主体施工。 | 史 令 | 县教委 | 桃花源街 道中心小 学校
118 | 桃花源新城第二小学 校建设项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 办学规模36个教学班，容纳 学生1620人，新建校舍 17010平方米、200米运动场 1个等配套设施建设。 | 6738 | 2000 | 二季度完成前期工作并启动 项 目建设； 三季度场地施 工； 四季度主体施工。 | 史 令 | 县教委 | 桃花源街 道中心小 学校
119 | 龙潭初级中学校扩建 工程 | 新建 | 2023-06-01 | 新建学生食堂2685.76平方 米； 学生宿舍4925平方米； 完善场平、水电、消防等配 套设施。 | 2310 | 1000 | 二季度完成前期工作并启动 项 目建设； 三季度场地施 工； 四季度主体施工。 | 史 令 | 县教委 | 龙潭初级 中学校
120 | 康复专科医院建设 | 新建 | 2023-09-01 | 新建门诊住院大楼、停车场 、 医疗废弃物处置间以及其 他附属设施建设。 | 5000 | 2000 | 一季度完成项目策划包装； 二季度完成项目投资洽谈； 三季度完成正式招商引资合 同签订； 四季度启动项目开 工建设筹备。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委
121 | 酉阳县人民医院实施 ICU 、血透室、 外科 二楼、 内科楼病房及 外科大楼外墙装饰装 修改造项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 改扩建外科三楼、 改造外科 二楼、 改扩建内科楼七楼、 内科楼1-6楼、病房内饰装 修改米，外科大楼外墙装饰 。 | 1480 | 1480 | 一季度完成前期工作；二季 度预算批复（ 已编代审）及 招投标并开工建设； 三季度 完成完成总工程量50%； 四季 度完工。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 酉阳县人 民医院
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
122 | 武陵光伏3万吨高纯 硅生产线升级改造项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 建设2台33000KVA工业硅矿 热炉生产线，配套建设相应 设备设施。形成年产3万吨 高纯工业硅的生产能力。 | 22000 | 22000 | 一季度开展项目前期工作； 二季度开工建设； 三季度完 成设备安装、调试； 四季度 完工。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 重庆武陵 光伏材料 有限公司
123 | 红星美凯龙城市书香 项 目 | 新建 | 2023-02-01 | 用地面积约158327平方米， 规划建筑总面积约28.6万 方，停车位约1700个。 | 160000 | 80000 | 一季度项目一批次土地动 工；二季度完成项 目二期土 地摘牌； 三季度二期土地及 商业用地开始施工； | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 红星美凯 龙
124 | 年产5万吨工业金属 硅粉项 目 | 新建 | 2023-04-01 | 购置破碎机、震动给料机等 设备，新建3条工业硅粉生 产线。 | 6500 | 6500 | 二季度完成厂房装修、设备 订购； 三季度完成设备安装 、调试、招工、培训； 四季 度正式生产。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 酉阳县杭 豪矿产品 有限公司
125 | 武陵山液化天然气储 配调峰中心 | 新建 | 2023-04-01 | 占地面积约103亩，新建储 罐水容积10000方的LNG常 压储罐、成套天然气液化装 置、应急气化装置。 | 39000 | 15000 | 一季度完成用地审批等前期 工作；二、 三季度开工建 设； 四季度完成年度投资。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 重庆磐实 能源有限 公司
126 | 酉阳汽车综合交易市 场建设项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 占地158亩， 总建筑面积约 20万平方米，包括汽车展示 销售中心、综合服务区等。 | 55000 | 2000 | 一、二季度完成项目土地调 规、方案设计、可行性研究 等前期工作； 三季度完成招 商引资并开工建设。 | 陈爱党 | 县商务委
127 | 酉阳家居建材综合交 易市场建设项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 占地182亩， 总建筑面积约 15万平方米，包括建材展销 楼、仓库及配送中心、综合 服务楼等。 | 45000 | 2000 | 一、二季度完成项目土地调 规、方案设计、可行性研究 等前期工作； 三季度完成招 商引资并开工建设。 | 陈爱党 | 县商务委
128 | 酉阳生鲜交易市场建 设项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 占地约90亩， 总建设面积约 7.2万平方米，包括农批市 场交易区、仓储配送区、配 套功能区。 | 27500 | 2000 | 一、二季度完成项目土地调 规、方案设计、可行性研究 等前期工作； 三季度完成招 商引资并开工建设。 | 陈爱党 | 县商务委
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
129 | 犇逸服装加工及水洗 项 目 | 新建 | 2023-01-01 | 租用板溪标准厂房10000平 方米，新建牛仔服装及水洗 服装加工生产线， 实现年产 1000万件牛仔服装。 | 11000 | 11000 | 一季度开工建设； 二、 三进 行主体施工； 四季度完成年 度投资。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 重庆犇逸 服装公司
130 | 服装基地项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 租用标准厂房12万方，招引 服装生产企业10-15家，建 成年处理3000万条牛仔服装 水洗生产线。 | 20000 | 8000 | 一季度完成项目投资洽谈、 送审；二季度完成正式招商 引资合同签订；启动项目建 设； 三季度项目建成投产。 | 黄 艺 | 县招商引 资中心
131 | 绍兴齐大年产500万 件服装项 目 | 新建 | 2023-07-01 | 建设智能服装生产线12条。 一期建成年产智能服装生产 线5-8条； 二期增建服装生 产线4-7条。 | 10000 | 5000 | 一、二季度完成项目投资洽 谈； 三季度启动项目建设； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县招商引 资中心
132 | 酉阳城乡物流供配体 系建设项目(含板溪 干线物流部分) | 新建 | 2023-02-01 | 项 目 占地77.48亩，建设板 溪农产品仓储物流集散园区 和乡镇仓储物流点。 | 38800 | 10000 | 一季度项目开工，基础平 场；二季度进行主体施工。 | 陈爱党 | 县商务委 | 县华渝公 司
133 | 物流园建设项 目（ 十 二集乡村部落景区） | 新建 | 2023-09-01 | 总用地面积75.22亩， 总建 筑面积约100000平方米，停 车位1121个。 | 54134 | 2000 | 一、二季度完成前期报建工 作； 三季度完成招标工作并 开工建设； 四季度完成场平 工作。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
134 | 酉阳板溪物流项目冷 库和电梯设备采购更 新工程 | 新建 | 2023-06-01 | 冻库设备、客货梯及扶梯的 采购、更新； 完善相关附属 工程。 | 6000 | 3000 | 一、二季度完成项目土地调 规、方案设计、可行性研究 等前期工作并开工建设； 三 季度完成招商引资。 | 陈爱党 | 县商务委 | 县华渝公 司
135 | 中小企业集聚区建设 项 目 | 新建 | 2023-09-01 | 占地825亩，新建建筑垃圾 再利用区、 医疗废弃物处置 区，餐厨垃圾处置区，配套 布局综合服务中心。 | 20000 | 3000 | 一季度完成批复程序；二季 度完成立项可研； 三季度完 成设计并开工建设； 四季度 完成年度投资。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 县美池公 司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
136 | 酉阳县小坝创业园基 础设施配套建设项 目 | 新建 | 2023-01-01 | 总 占地面积500亩，建设楼 宇式产业用房，仓储中心、 电子商务中心、大数据中 心， 完善配套基础设施。 | 182356 | 2000 | 一环七射外，开展项目规划 设计，完善前期部门审批及 土地手续等。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
137 | 工业园区龙江组团材 料产业园 | 新建 | 2023-06-01 | 新修1平方公里材料产业 园，建设市政道路8公里， 日处理能力2万吨污水处理 厂， 园区内征地拆迁。 | 100000 | 6000 | 一、二季度完成项目土地调 规、方案设计、可行性研究 等前期工作并开工建设； 三 季度完成招商引资。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
138 | 酉阳县产业园区配套 建设项 目（ 一期） | 新建 | 2023-01-01 | 总 占地面积496亩，建设仓 储中心、汽贸城、建材园 区， 完善配套基础设施。 | 85513 | 2000 | 一环七射外，开展项目规划 设计，完善前期部门审批及 土地手续等。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
139 | 工业园区道路完善工 程 | 新建 | 2023-09-01 | 新建板溪组团、麻旺组团12 米宽道路6公里。 | 6000 | 2000 | 一季度完成立项工作；二季 度完成可研编报； 三季度完 成施工图设计、 审查并开工 建设； 四季度完成年度投资 。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
140 | 工业园区市政工程 | 新建 | 2023-09-01 | 铺设彩板8万平方米，绿化 面积15万平方米，购置垃圾 箱100个、桶300个，垃圾收 运车辆5 台，建设垃圾压缩 站4个。 | 2000 | 1200 | 一季度完成立项工作；二季 度完成可研编报； 三季度完 成施工图设计、 审查并开工 建设； 四季度完成年度投资 。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
141 | 酉阳京东分拨中心建 设项 目 | 新建 | 2023-03-01 | 打造智能产地仓储中心，智 能分拣中心，建设产业大数 据平台，供应链一体化运营 服务。 | 2000 | 2000 | 一季度完成总工程量的30%； 二季度完成总工程量的60%； 三季度完工。 | 陈爱党 | 县商务委 | 县华渝公 司
142 | 酉水河酒业窖池技改 项 目 | 新建 | 2023-04-01 | 改造浓香型曲酒基酒酿造生 产线，更新窖泥，年产白酒 基酒6000吨 | 20000 | 5000 | 一季度完成前期工作；二季 度开工建设； 三季度完成年 度投资的50%； 四季度完成年 度投资。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 酉水河酒 业有限公 司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
143 | 山川矿业萤石矿生产 线扩能项 目 | 新建 | 2023-08-01 | 新建厂房50亩，建设年处理 20万吨原矿的浮选选矿生产 线、 萤石粉烘干、 萤石重晶 石干磨粉和尾排系统。 | 10000 | 5000 | 一二季度完成前期工作； 三 季度开工建设； 四季度完成 年度投资。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 重庆山川 矿业有限 公司
144 | 中药饮片、 医疗器械 项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 建设4000平方米标准厂房， 新建中药饮片、 医疗器械生 产线。 | 5000 | 5000 | 一季度完成项目选址等前期 工作；二季度启动建设； 四 季度建成投产。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 重庆升升 药业公司
145 | 中药饮片精深加工项 目 | 新建 | 2023-07-01 | 围绕酉阳及周边区县中药材 基地，建设中药材加工厂及 中药饮片加工厂，打造区域 药材交易中心。 | 5000 | 2500 | 一季完成项目投资洽谈、送 审；二季度完成正式招商引 资合同签订； 三季度项目开 工建设； 四季度完成年度投 资。 | 高 胜 | 县农业农 村委
146 | 建筑垃圾再生资源新 型环保砖项 目 | 新建 | 2023-04-01 | 在铜鼓镇自建厂房20000平 方米，建设新型节能环保建 筑材料生产线。 | 7000 | 7000 | 一季度完成项目选址等前期 工作；二、 三季度启动建 设； 四季度建成投产。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 酉阳县翔 天建筑垃 圾再生利 用有限公 司
147 | 年处理10万吨光伏废 料综合利用项 目 | 新建 | 2023-05-01 | 新建5000平方米生产车间， 建设年处理10万吨光伏废料 生产线及安装相关设施设备 。 | 3000 | 3000 | 一季度开展前期工作；二季 度开工建设； 三季度完成厂 房建设； 四季度完成年度投 资。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 重庆阡普 新材料有 限公司
148 | LNG加气站建设项 目 | 新建 | 2023-06-01 | 新建60立方米LNG储罐及配 套设施。 | 1000 | 1000 | 一季度签订特许经营协议； 二季度完成前期工作并启动 建设； 三季度完成工程量的 50%； 四季度完工。 | 史 令 | 县经济信 息委
149 | 油茶籽油加工技术改 造及储油能力提升项 目 | 新建 | 2023-02-01 | 对原有精炼车间、茶油储存 罐、茶调原料储存罐等设施 设备进行改造升级，扩大储 油能力。 | 1000 | 1000 | 一季度完成投资25%； 二、 三 季度累计完成投资85%； 四季 度完工。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 重庆琥珀 茶油有限 公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
150 | 酉阳县桃花源广场超 市改建 | 新建 | 2023-06-01 | 改建日用百货超市超市营业 面积约10000平方米。 | 4000 | 4000 | 一季度开展前期工作；二季 度完成概算批复、施工挂网 招标并开工建设； 三季度完 成总工程量的40%； 四季度完 工。 | 陈爱党 | 县商务委
151 | 县域商业体系建设行 动项 目 | 新建 | 2023-07-01 | 新（ 改）建县城农贸市场、 大型超市、 商贸中心， 完善 县乡村三级物流配送体系。 | 4000 | 1000 | 一、二季度开展项目前期落 实建设主体； 三季度开始动 工建设； 四季度完成年度投 资。 | 陈爱党 | 县商务委
152 | 酉阳县华茂建筑材料 生产基地 | 新建 | 2023-09-01 | 获取建筑石料用灰岩矿采矿 权，新建厂房、砂石生产 线，配套道路6公里及水电 等基础设施。 | 9078 | 6000 | 一季度完成采石场选址；二 季度完成相关规划设计； 三 季度取得采矿权， 完成前期 工作并开工建设； 四季度完 成年度投资。 | 倪 兵 | 县规划自 然资源局 | 县华茂公 司
153 | 文化娱乐场所提升项 目 | 新建 | 2023-03-01 | 引导4 家以上市场主体开展 文化娱乐场所建设提升。 | 4000 | 4000 | 一季度到四季度分别引导1家 以上文化娱乐场所开展提升 。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委
二 、续建类（ 44个） |  |  |  |  | 1868199 | 465948
154 | 酉阳县2022年高标准 农田建设项 目 | 续建 | 2022-09-01 | 新建高标准农田10万亩。 | 12000 | 5000 | 一季度完成年度投资的60%； 二季度完成年度投资； 三季 度完成验收及审计。 | 高 胜 | 县农业农 村委 | 农村土地 整治中心
155 | 酉阳国家现代农业产 业园创建项 目 | 续建 | 2022-11-01 | 新建高标准油茶示范基地1 万亩， 管护油茶基地10万 亩；建设油茶精深加工厂； 完成20个新品种优树选育， 建设油茶种质资源库200亩 。 | 28000 | 16000 | 一季度全面启动； 二季度完 成工程量的40%； 三季度累计 完成工程量的80%； 四季度完 工。 | 高 胜 | 县农业农 村委 | 酉州生态 农业公司 、酉州林 开投公司 等
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
156 | 酉永高速生基连接道 搬迁工程配套基础设 施项 目 | 续建 | 2022-06-01 | 新建环形公路0.7公里， 河 道清淤2.2公里；新建95万 方渣场；农房品质提升 33户；新建休闲健身广场、 消防中心等。 | 17536 | 14000 | 一季度完成土石方工程量的 30%；二季度完成土石方工 程； 三季度完成建筑、道路 、河道改造工程； 四季度完 工。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源新 城公司
157 | 乡镇通畅路路面大修 工程（庙溪、后坪、 宜居、可大） | 续建 | 2022-11-01 | 50公里乡镇四级路面大修。 | 6000 | 3000 | 一季度完成路基； 二季度完 成路面； 三季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局
158 | 万木镇高园子滑坡治 理工程 | 续建 | 2022-07-01 | 采取抗滑桩+挡土板+排水的 治理措施，抗滑桩共 120根，排水沟长2479米。 | 4000 | 1800 | 一季度累计完成工程量的 80%；二季度全面完工。 | 吴国祥 | 县规划自 然资源局 | 地质环境 灾害监测 站
159 | 酉阳县城镇老旧小区 改造项 目（城南片 区） | 续建 | 2022-08-01 | 包括门禁、监控系统等改 造， 外立面整治，垃圾处理 设施系统等，并配套建设便 民服务设施。 | 64174 | 3000 | 一季度完成19个老旧小区室 外雨污管网及室外景观附属 改造；二季度完成消防管 网； 三季度完成外立面及雨 棚整改工作； 四季度完工。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
160 | 酉阳县城镇老旧小区 改造项 目（城北片 区） | 续建 | 2022-11-01 | 对酉阳县桃花源街道城北社 区及桃花源社区2个社区内 邮政局宿舍、桃花源派出所 宿舍等25个小区进行改造， 总改造面积273135平方米。 | 30588 | 2000 | 一季度完成7个老旧小区室外 雨污管网及室外景观附属改 造；二季度完成消防管网； 三季度完成外立面及雨棚整 改工作； 四季度全面完工。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
161 | 桃源·新宸（ 一期）- 雅筑项 目 | 续建 | 2020-04-01 | 总 占地面积179亩， 总建筑 面积331769平方米，规划住 宅1794户，停车位2320个。 | 91700 | 40000 | 一季度完成封顶、车库施 工；二季度完成水电安装、 装饰装修工程； 三季度累计 完成总工程量的88%； 四季度 完成年度投资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
162 | 酉粮·中央花园 | 续建 | 2021-11-01 | 总建筑面积69197平方米， 包括修建小区配套幼儿园 1092平方米， 完善附属设施 建设等。 | 55000 | 4000 | 一季度启动项目建设；二季 度主体结构建设； 三季度砖 砌体施工， 室内抹灰； 四季 度完成年度投资。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 重庆酉禾 商贸有限 责任公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
163 | 兰花山汽车城 | 续建 | 2017-06-01 | 装饰装修及安装工程，景观 绿化工程中， 完善附属设施 建设等。 | 13500 | 3000 | 一季度完成工程量的15%；二 季度累计完成工程量的50%； 三季度累计完成工程量的 85%； 四季度完工。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 重庆高鼎 置业有限 责任公司
164 | 桃源·新宸（ 一期） —新宸酒店项 目 | 续建 | 2020-09-01 | 总用地面积15699平方米， 总建筑面积7850平方米。 | 3638 | 1500 | 一季度完成幕墙工程、砌筑 工程，给排水工程、装饰装 修完成70%；二季度完成给排 水工程、装饰装修工程 100%； 三季度完工投用。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
165 | 桃源·武陵人家（ 小 坝桃源民俗村）项 目 一期 | 续建 | 2020-09-01 | 总用地面积44.83亩， 总建 筑面积86837平方米，规划 住宅472户，停车位577个。 | 24600 | 15000 | 一季度完成基础的91%；二季 度完成基础和车库施工； 三 季度完成至主体工程量的 70%； 四季度完成室内装修。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
166 | 桃源世家房地产开发 项 目 | 续建 | 2017-11-01 | 总用地面积98.27亩， 总建 筑面积176676平方米， 总户 数783户，共有17栋住宅， 停车位1050个。 | 51000 | 15000 | 一季度完成室内外装修、管 网工程、景观工程；二季度 完成竣工验收。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
167 | 龙湾二期 | 续建 | 2022-10-01 | 规划二期用地面积16519平 方米， 总建筑面积34698平 方米。 | 40000 | 20000 | 一季度完成扫尾工程达到交 付条件；二季度完成破产重 整备案； 三、 四季度启动商 业地块项目建设。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 重庆龙湾 房地产开 发有限公 司
168 | 华茂鲤苑（ 酉阳县棚 户 区改造项目老交通 局片区） | 续建 | 2022-12-01 | 用地面积9282平方米，新建 商品住宅3栋， 总建筑面积 62607平方米，居住总户数 397户，停车位258个。 | 50000 | 10000 | 一季度完成土石方开挖；二 季度完成基础混凝土浇注； 三季度完成转换楼层混凝土 浇注； 四季度完成16层混凝 土浇注。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 县华茂公 司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
169 | 鸿福公寓（桃源大 厦） | 续建 | 2020-10-01 | 用地面积3982.82平方米， 总建筑面积24571.21平方 米，其中地上建22144.48平 方米，地下2426.73平方 米；停车位180个。 | 5000 | 2600 | 一季度修建至主体八层；二 季度完成至主体二十二层； 三季度完成主体封顶，并开 始外立面、保温、 强弱电分 部工程； 四季度累计完成总 工程量的90%。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 重庆方鼎 房地产开 发公司
170 | 民宿村配套基础设施 工程 | 续建 | 2019-04-01 | 总用地面积约86277平方 米，新建共计145套房屋基 础，新建小区内道路约3200 | 3955 | 1600 | 一季度完成41套房屋基础； 二季度完成人行道铺装及路 灯安装； 三季度完工投用。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 桃花源街 道办
171 | 酉阳县楠木湾美丽乡 村旅游区建设项 目 | 续建 | 2022-12-01 | 米 建设原寨生活体验区、农耕 生产美景区、 乡野农趣乐活 区、 巴渝民宿度假区、丛林 探秘运动区、 艺术稻田及配 套基础设施工程。 | 29224 | 1500 | 一季度完成农耕生产美景区 、 乡野农趣乐活区建设；二 季度完成原寨生活体验区、 巴渝民宿度假区建设； 三季 度完成刨汤文化广场等建 设； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文旅发 展公司
172 | 酉水河国家湿地公园 游客接待服务站项 目 | 续建 | 2022-06-01 | 建设酉水河国家湿地公园游 客接待服务站， 占地1500平 米，建筑面积2600平方米。 | 2800 | 1000 | 一季度完成年度投资20%；二 季度完成年度投资30%； 三季 度完成年度投资30%； 四季度 完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 梦里河湾 文化旅游 公司
173 | 兴隆至车田公路段 （后河特大桥及引道 工程） | 续建 | 2019-12-01 | 21公里单改双及后河特大桥 （特大桥303米， 引道0.8公 里）。 | 7000 | 3100 | 一季度落实资金保障方案； 二季度复工，每季度完成投 资1500万元。 | 陈爱党 | 县交通局
174 | 酉阳桃花源旅游度假 区配套设施建设项 目 —云霖路项 目 | 续建 | 2020-11-01 | 道路总长1365米，道路等级 为城市支路，双向两车道， 设计时速30公里/小时，道 路宽14米。 | 2057 | 2000 | 一季度累计完成基础施工 60%；二季度累计完成基础施 工100%； 三季度累计完成路 面铺装工程； 四季度完成竣 工验收。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
175 | 重庆市酉阳县渝东南 生物多样性保护与生 态综合治理项 目 | 续建 | 2022-09-01 | 人工造林1.64万亩，封山育 林35.39万亩，退化林修复 16.9万亩。 | 16789 | 4110 | 一季度完成项目计划下达及 设计；二季度完成部分主体 工程开工； 三季度部分主体 工程开工； 四季度完成项 目 主体工程，并进行验收工作 。 | 高 胜 | 县林业局
176 | 彭水至酉阳高速公路 （酉阳段） | 续建 | 2020-05-01 | 47公里，双向4 车道高速公 路。 | 799000 | 170000 | 一季度完成3亿元；二季度完 成4亿元； 三季度完成5亿 元； 四季度完成5亿元。 | 陈爱党 | 县交通局 | 渝湘复线 公司
177 | 酉阳县城南至板溪物 流快速通道 | 续建 | 2022-09-01 | 为四车道二级公路，长约 4.7公里。 | 20651 | 17000 | 一季度开工， 完成60%征迁工 作； 二季度完成工程量的 25%； 三季度完成工程量的 40%； 四季度完成工程量的 55%。 | 陈爱党 | 县交通局 | 县华益公 司
178 | 酉阳县S5305斑竹园 至怡豪公路改建工程 | 续建 | 2022-09-01 | 四车道二级公路，长约3.9 公里。 | 25000 | 19000 | 一季度累计完成10%； 二季度 累计完成25%； 三季度累计完 成50%； 四季度累计75%。 | 陈爱党 | 县交通局 | 县华益公 司
179 | 苍岭至浪坪公路新建 工程（苍岭大河 口至 浪坪段） | 续建 | 2020-06-01 | 5.7公里二级公路。 | 28000 | 5000 | 一季度落实筹资渠道；二季 度复工；每季度完成投资 5000万元。 | 陈爱党 | 县交通局 | 县隆达公 司
180 | G211丁市至万木（渝 黔界） 新改建工程 （铺子至万木段） | 续建 | 2019-12-01 | 二级公路，长9公里。 | 15000 | 5000 | 一季度落实资金保障方案； 二季度复工； 三季度完成路 基； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局
181 | 酉阳县钟多街道观音 阁至龙洞连接线工程 | 续建 | 2022-12-01 | 三级公路，长约1.3公里。 | 3300 | 2500 | 一季度累计完成25%； 二季度 累计完成50%； 三季度累计完 成70%； 四季度完工。 | 陈爱党 | 县交通局 | 公路事务 中心
182 | S525桃子坝至苍岭段 路面改造 | 续建 | 2022-11-01 | 三级公路路面改造19公里。 | 2800 | 1200 | 一季度完成路基工程；二季 度完成路面施工； 三季度完 工。 | 陈爱党 | 县交通局
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
183 | 酉阳县九龙眼水库枢 纽工程 | 续建 | 2015-08-01 | 总库容1113万立方米，属Ⅲ 等中型工程, 由枢纽工程、 输水工程组成。 | 83847 | 5000 | 一季度完成调概工作；二季 度完成年度投资的30%； 三季 度累计完成年度投资的70%； 四季度完成年度投资。 | 高 胜 | 县水利局 | 重庆市酉 阳县九龙 眼水库工 程有限责 任公司
184 | 酉阳 自治县桃花源水 库工程 | 续建 | 2020-07-01 | 总库容1066万立方米，属Ⅲ 等中型工程， 由枢纽工程、 供水工程和灌区工程三部分 组成。 | 87565 | 4309 | 一季度完成年度工程量50%； 二季度完工。 | 高 胜 | 县水利局 | 重庆市水 利水电发 展有限公 司
185 | 酉阳县小河坝河花田 乡段综合治理工程 | 续建 | 2022-09-01 | 综合治理河道长度10.41公 里。 | 5955 | 2355 | 一季度累计完成工程量80%； 二季度完工。 | 高 胜 | 县水利局 | 县水库管 理站
186 | 酉阳 自治县龙潭水库 除险加固工程 | 续建 | 2022-07-01 | 取水设施和大坝上游坝坡除 险加固，右坝挡墙整治；溢 洪道右岸整治。 | 6168 | 1234 | 一季度累计完成工程量80%； 二季度完工。 | 高 胜 | 县水利局 | 县水库管 理站
187 | 酉阳县凤凰山殡仪馆 建设项 目（殡仪馆迁 建） | 续建 | 2019-01-01 | 总建筑面积17443平方米， 建设进馆公路1.33公里，配 套管网、绿化等附属。 | 19000 | 4000 | 一季度完成年度主体收尾及 外立面装饰工程； 二季度实 施馆内管网线路和道路沥青 铺设； 三季度完成绿化工 程； 四季度项目竣工验收。 | 史 令 | 县民政局 | 县华茂公 司
188 | 酉阳县板溪粮食加工 厂及储备库建设项 目 | 续建 | 2022-11-01 | 总建筑面积20000平方米， 建设平房仓（库容3万吨） 及粮食加工厂房、谷物烘干 厂房等。 | 5000 | 2562 | 一季度完成机械器材库基础 工程；二季度完成房仓封 顶； 三季度大米车间、成品 库电气安装工程完工； 四季 度完成消防安装工程，竣工 预验收。 | 吴 彪 | 县发展改 革委 | 县粮食公 司
189 | 高级中学建设项 目 | 续建 | 2019-11-01 | 总 占地面积175.86亩， 总建 筑面积60348平方米，停车 位275个，设置90个班， 可 容纳4500名学生。 | 43565 | 7420 | 一季度落实资金； 二季度招 标建设； 三季度设备安装； 四季度完工验收。 | 史 令 | 县教委 | 酉州实业
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
190 | 丁市镇中坝小学校迁 建项 目 | 续建 | 2022-12-01 | 项 目总 占地面积18892平方 米，全寄宿制学校 | 2738 | 1800 | 一季度基础施工， 二季度基 础完工并主体施工， 三季度 主体施工， 四季度主体完工 | 史 令 | 县教委 | 丁市镇中 心小学校
191 | 酉阳新城医院项 目 | 续建 | 2019-07-01 | 总 占地面积168亩， 总建筑 面积19.83万平方米， 医疗 床位1416床，停车位1541个 。 | 123305 | 25000 | 一季度完成至总工程量40%； 二季度完成至总工程量50%； 三季度完成至总工程量60%； 四季度完成至总工程量70% | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 酉州实业
192 | 酉阳县中医院迁建项 目二期工程 | 续建 | 2022-12-01 | 项目拟对酉阳县中医院一期 已建成的 1#楼住院部、2# 楼住院部、 门诊急诊综合楼 的主体建筑进行装饰装修。 | 19435 | 15000 | 一季度完成室内地面铺装、 管线安装； 二季度完成顶棚 安装； 三季度完成室外管网 铺装； 四季度完成室外景观 绿化。 | 石志明 | 县卫生健 康委 | 酉州实业
193 | 酉阳县人民医院医疗 设备购置 | 续建 | 2022-12-01 | 购置生物刺激反馈仪、 门急 诊综合大楼配套病房护理及 医院通用设备类等医疗设备 434台（套） | 3000 | 2400 | 一季度完成设备招标挂网及 签订采购合同；二季度完成 设备采购。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 酉阳县人 民医院
194 | 酉阳县疾病预防控制 中心实验大楼配套功 能设施建设项 目 | 续建 | 2022-12-01 | 改造总面积6238.94平方 米，新建发电机房、配电房 、泵房329平方米， 外墙涂 漆2554平方米， 完善原主体 工程、供电、供水、 网络等 配套系统。 | 2041 | 1690 | 一季度完成发电机房、配电 房、泵房建设；二季度完成 外墙涂漆； 三季度完成实验 室通风及废气处理系统等； 四季度完成供电、供水、 网 络等配套系统。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 县疾控中 心
195 | 酉阳县中医院医疗设 备购置项 目 | 续建 | 2022-12-01 | 购置血液透析机、血液透析 滤过机、高频电刀、超高清 腹腔镜等医疗设备447台 （套）。 | 2000 | 1600 | 一季度完成设备招标挂网及 签订采购合同；二季度完成 设备采购。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 酉阳县中 医院
196 | 酉阳 自治县全民健身 中心 | 续建 | 2018-07-01 | 总建筑面积15567平方米， 停车位114个。 | 11000 | 1400 | 一季度、二季度完成室内安 装季部分装饰工程； 三季度 完成景观工程季收尾工作。 | 郑 蕾 | 县体育发 展中心 | 酉州实业
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
197 | 酉阳县疾控中心检测 能力提升项 目 | 续建 | 2022-12-01 | 购置全自动核酸PCR分析系 统。 | 1268 | 1268 | 一季度完成设备采购。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 县疾控中 心
三 、 前期类（ 33个） |  |  |  |  | 5265552
198 | 中国历史文化名镇— 酉阳龙潭古镇文旅配 套基础设施综合提升 工程 | 前期 |  | 道路改造约3.0公里；新建 游客接待中心约8000平方 米，新建停车位约500个， 新建旅游厕所2座。 | 85623 |  | 一季度完成总体规划设计； 二季度启动施工图设计； 三 季度开展预算编制施工招 标； 四季度完成年度投资。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文旅发 展公司
199 | 酉阳县红映南腰界剧 场项 目（暂定） | 前期 |  | 新建红映南腰界剧场约8000 平方米；完善相应配套设施 建设；根据《红映南腰界》 剧场节目创作开展剧本创作 、节 目编排、编排、 室内展 陈、舞台机械灯光等内容。 | 26000 |  | 一季度：启动节目编创招标 工作； 二季度：启动项目前期报建 工作； 三季度： 完成节目创意创 作； 四季度： 完成施工图设计工 作。 | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文旅发 展公司
200 | 酉阳县楠木湾美丽乡 村旅游区自驾营地项 目（ 暂定） | 前期 |  | 新建自驾营地20000平方 米，新建自驾营地配套建筑 7000平方米， 改建连接通道 800米，完善相应配套设施 。 | 20000 |  | 一季度： 启动前期报建工 作， 完成设计招标工作；二 季度： 完成完成建设用地手 续； 三季度完成方案设计、 施工图设计工作； 四季度： 完成招标； | 黄 艺 | 县文化旅 游委 | 县文旅发 展公司
201 | 铜西至菖蒲改建公路 | 前期 |  | 改建三级公路30公里。 | 43000 |  | 一季度落实筹资渠道；二季 度开展设计； 三、 四季度根 据资金情况推进。 | 陈爱党 | 县交通局
202 | 菖蒲至龙头山改建公 路 | 前期 |  | 改建三级公路32公里。 | 31000 |  | 一季度落实筹资渠道；二季 度开展设计； 三、 四季度根 据资金情况推进。 | 陈爱党 | 县交通局
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
203 | 酉阳县戏沙湖抽水蓄 能电站 | 前期 |  | 规划初拟安装4 台单机容量 30万千瓦可逆式水泵水轮发 电机组， 总装机容量120万 千瓦。 | 680000 |  | 三季度完成《戏沙湖抽水蓄 能电站项目深化分析专题报 告》 审查； 四季度开展《戏 沙湖抽水蓄能电站项目入网 论证专题报告》编制。 | 代成瑶 | 县发展改 革委 | 县缘溪水 务公司
204 | 国家天文科技设施重 大装置项 目 | 前期 |  | 争取天文科技设施重大装置 基地建设，配套相关附属设 施建设。 | 250000 |  | 2023年一季度赴国家天文台 汇报工作，争取工作支持； 2023年二季度邀请国家相关 部门和专家到酉阳调研和考 察 ；2023年三、 四季度完成 项 目选址工作。 | 熊 伟 | 县科协 | 县科协
205 | 酉阳县碳山盖风电项 目 | 前期 |  | 安装单机规模5MW风机39 台， 总装机规模195MW。 | 125000 |  | 一季度风资源评估报告；二 季度编制可研报告； 三季度 取得主管部门支持性文件； 四季度争取开发建设指标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
206 | 酉阳县龙洞湾风电项 目 | 前期 |  | 安装单机规模5MW风机20 台， 总装机规模100MW。 | 65000 |  | 一季度风资源评估报告；二 季度编制可研报告； 三季度 取得主管部门支持性文件； 四季度争取开发建设指标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
207 | 酉阳县轿子顶风电项 目（ 二期） | 前期 |  | 安装单机规模5MW风机10 台， 总装机规模50MW。 | 32000 |  | 一季度风资源评估报告；二 季度编制可研报告； 三季度 取得主管部门支持性文件； 四季度争取开发建设指标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
208 | 酉阳天龙山100MW 风电项 目 | 前期 |  | 装机20台5MW风机，规模 容量10万千瓦。 | 61000 |  | 一季度完成加密测风塔；二 季度启动地形图测绘； 三季 度编制可行性研究报告； 四 季度申报2023年竞争性指标 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 中广核新 能源公司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
209 | 酉阳银岭盖100MW 风电项 目 | 前期 |  | 装机20台5MW风机，规模 容量10万千瓦。 | 61000 |  | 一季度完成测风塔安装；二 季度启动地形图测绘； 三季 度编制可行性研究报告； 四 季度申报2023年竞争性指标 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 中广核新 能源公司
210 | 酉阳贾盖100MW风 电项 目 | 前期 |  | 装机20台5MW风机，规模 容量100MW。 | 61000 |  | 一季度完成测风塔安装；二 季度启动地形图测绘； 三季 度编制可行性研究报告； 四 季度申报2023年竞争性指标 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 中广核新 能源公司
211 | 酉阳大坪盖100MW 风电项 目 | 前期 |  | 装机20台5MW风机，规模 容量100MW。 | 61000 |  | 一季度完成测风塔安装；二 季度启动地形图测绘； 三季 度编制可行性研究报告； 四 季度申报2023年竞争性指标 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 中广核新 能源公司
212 | 酉阳何家界80MW风 电项 目 | 前期 |  | 装机16台5MW风机，规模 容量80MW。 | 53000 |  | 一季度完成测风塔安装；二 季度启动地形图测绘； 三季 度编制可行性研究报告； 四 季度申报2023年竞争性指标 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 中广核新 能源公司
213 | 酉阳县旗号岭风电项 目 | 前期 |  | 安装单机规模5MW风机11 台， 总装机规模55MW。 | 36000 |  | 一季度风资源评估报告；二 季度编制可行性研究报告， 环境影响报告、水土保持报 告； 三季度取得主管部门支 持性文件； 四季度争取开发 建设指标。 | 赵 明 | 县发展改 革委 | 华电酉阳 县新能源 有限公司
214 | 酉永高速 | 前期 |  | 高速公路，长105公里。 | 2100000 |  | 一季度完成规划对接；二季 度启动可研； 三-四季度完成 可研。 | 陈爱党 | 县交通局
215 | 秀酉来高速 | 前期 |  | 酉阳境内长38公里。 | 600000 |  | 联合秀山县、来凤县同步开 展可研 | 陈爱党 | 县交通局
216 | 酉阳通用机场 | 前期 |  | 拟建通用机场一座。 | 50000 |  | 开展可研等前期工作。 | 陈爱党 | 县交通局
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
217 | 酉阳县渝东南现代物 流园至钟渤快速通道 连接线工程 | 前期 |  | 一级公路，长13公里。 | 70000 |  | 一季度落实筹资渠道， 二季 度开展设计； 三季度四季度 根据资金情况推进。 | 陈爱党 | 县交通局
218 | 射线瓶颈路段改造 | 前期 |  | 对至龚滩、李溪、秀山等的 射线干道公路瓶颈路段（铜 鼓、 丁市、天馆集镇等）进 行改造。 | 20000 |  | 开展方案设计及可研等前期 工作。 | 陈爱党 | 县交通局
219 | 酉阳县S305凉风至酉 兴路口段公路改建工 程 | 前期 |  | 一级公路，长约2. 1公里。 | 21500 |  | 一季度完成初步设计；根据 资金情况推进下一步工作。 | 陈爱党 | 县交通局
220 | 酉阳县白鹿庄至城南 公路新建工程 | 前期 |  | 二级公路，长约8.8公里。 | 45000 |  | 一季度完成初步设计；根据 资金情况推进下一步工作。 | 陈爱党 | 县交通局
221 | 酉阳县S522白鹿庄至 大杉段公路改建工程 | 前期 |  | 二级公路，长约3.4公里。 | 21740 |  | 一季度完成初步设计；根据 资金情况推进下一步工作。 | 陈爱党 | 县交通局
222 | 酉阳县戏沙湖水库工 程 | 前期 |  | 由枢纽工程、输水工程两部 分组成，混凝土重力坝，最 大坝高95米。 | 440000 |  | 三季度完成《酉阳县水资源 配置规划报告》 、《戏沙湖 水库工程建设必要性和规模 专题报告》； 四季度完成《 酉阳县水资源配置规划报告 》 审批及《细沙河流域综合 规划报告》。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
223 | 酉阳县夹州水库工程 | 前期 |  | 由水库枢纽工程、输水工程 组成，代表坝型为埋石混凝 土重力坝， 总库容1050.3万 立方米，为Ⅲ等中型工程。 | 88869 |  | 三季度完成可研批复； 四季 度初设送审。 | 高 胜 | 县水利局 | 县缘溪水 务公司
224 | 酉阳县前峰水库工程 | 前期 |  | 总库容177万立方米，属规 模为小（ 1）型工程， 由水 库枢纽工程、库区防渗工程 及输水工程组成。 | 26258 |  | 一季度完成概算调整工作。 | 高 胜 | 县水利局 | 县翔隆公 司
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 |  |  | 总投资 | 2022年度投资计划 |  | 县级分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  | 建设性 质 | 开工（ 预计） 时间 | 工程建设内容及规模 |  | 2022年计划 完成投资 | 2022年按季度序时目标任务
225 | 酉阳县乡镇污水管网 提质增效项 目 | 前期 |  | 乡镇二、三级污水管网提质 增效约700公里。 | 5000 |  | 一季度完成立项和用地预 审； 二季度完成可研和地 勘； 三季度完成工程规划许 可； 四季度完成初设及概算 审批。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 县美池公 司
226 | 酉阳花田35千伏输变 电工程 | 前期 |  | 拟建35kV花田变电站一 座，新建单回35kV架空线 路长约15. 1公里。 | 3558 |  | 一季度初步设计； 二季度初 设评审； 三季度施工设计； 四季度施工图预算编制、施 工监理招标。 | 史 令 | 县经济信 息委 | 国网酉阳 供电公司
227 | 酉阳县疾病预防控制 中心业务综合大楼扩 建项 目 | 前期 |  | 拟对疾控中心业务综合大楼 扩建， 总用地面积12931平 方米， 总建筑面积拟建 10000平方米。 | 5004 |  | 一季度完成可研审批；二季 度完成规划审计方案审查； 三季度完成初设、概算批 复； 四季度完成施工图设计 审查。 | 熊 伟 | 县卫生健 康委 | 县疾控中 心
228 | 木制（智能） 家居生 产基地项 目 | 前期 |  | 利用麻旺园区的标准厂房， 引入2--3家木制家居生产企 业，建设木制家居产品研发 生产项 目。 | 10000 |  | 一季完成项目策划包装；二 季度完成项目投资洽谈； 三 季度完成招商引资合同签 订； 四季度争取启动项目开 工建设筹备。 | 史 令 | 县经济信 息委
229 | 20万平方米标准厂房 | 前期 |  | 新建20万平方米标准厂房。 | 60000 |  | 一季度完成项目立项；二季 度完成项目设计； 三、 四季 度完成项目可研审批。 | 史 令 | 县工业园 区管委会 | 县华渝公 司
230 | 酉阳县酉州瑞翔修理 厂建设项 目 | 前期 |  | 项目建设用地30亩，建筑面 积8000平方。 | 8000 |  | 一季度完成方案设计；二季 度完成规划许可办理； 三 四 季度完成施工图设计。 | 吴国祥 | 县住房城 乡建委 | 酉州实业