酉阳土家族苗族自治县民政局

酉阳民政发〔2023〕9号

酉阳土家族苗族自治县民政局

关于推进重庆市智慧社区智慧养老云平台应用工作的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处：

为进一步完善重庆市智慧社区智慧养老云平台（以下简称“云平台”）相关信息，现将做好2023年云平台全面应用阶段有关工作情况通知如下：

一、目标考核工作情况

（一）基础数据完善和数据质量

根据工作要求，纳入考核基础数据为：社区基本信息、基层队伍信息、社区社会组织信息。其中，基层队伍包括村（居）“两委”成员、村（居）务监督委员会成员、社区专职工作者、村（居）民小组长、村（居）民代表。截至目前，部分乡镇存在基础数据不完善，尤其是基层队伍人员录入不全。

（二）“渝快社区”应用每万人用户数

为扩大“渝快社区”服务品牌的知晓度和影响力，辖区常住人口每万人使用“渝快社区”APP 或小程序人数不低于1200人。目前所有村（社区）差距均较大，任务较重。

（三）其他重点应用工作推进情况

1.居民诉求办理。全县依托云平台按照“三事分流”工作机制办理居民诉求 480 件。目前仍有部分村（社区）存在居民诉求未处理现象。

2.社区信息发布。全县依托云平台发布社区信息为135条。

3.网上村（居）务公开。全县依托云平台开展村 （居）务公开 321次。

4.社区事务在线协商。全县依托云平台开展民主协商仅27次。

5.民主决策全过程公开。全县依托云平台开展民主决策仅有麻旺镇开展了7次。

6.开展民主评议。全县依托云平台开展民主评议开展了1次。

二、下一步工作要求

一是全面完成基础数据准备工作。要求各乡镇（街道）持续完善优化各项基础数据，认真检查社区基本信息、基层队伍信息等基础数据的完整性、准确性。

二是推广使用“渝快社区”小程序和 APP。要求村（社区）“两委”成员、 村（居）民小组长、村（居）民代表等带头使用，通过微信分享，在社区便民服务中心、社区养老服务机构发放宣传折页、设置二维码下载标识等方式，积极推荐社区居民使用，扩大服务人群。10月底前，全县完成“渝快社区”用户注册使用102476人（具体任务数见附件1），务必尽早开展此项工作，建议给各村（社区）两委成员按比例分配任务数。

三是分级发布社区服务信息。各乡镇（街道）、村（社 区）要认真思考如何用好云平台，并通过云平台办公，助推各项工作顺利开展。充分利用云平台发布惠民政策、通知公告、工作动态、社区活动等信息，在把好信息质量关的前提下，积极开展宣 传教育，分享社区故事，营造和谐融洽的社区氛围。

四是拓展村（居）务公开网上渠道。各乡镇（街道）要将网上公开作为村（居）务公开主要渠道，督导村（社区）及时全面公开村（社区）党务、政务、服务、财务等信息。

五是推进居民诉求网上办理。以“渝快社区”小程序和 APP为服务入口，受理居民诉求，按照“三事分流”工作机制，分送社区、社会组织、社会工作者、志愿者、慈善组织及乡镇（街道）等不同渠道协同办理，并通过线上反馈办理进度和结果，开展满意度评价。

六是推进社区公共事务在线协商。建立完善在线协商工作机制，利用云平台征集协商主题，发布协商公告，通知协商主体，提高协商效率，方便社区居民全天候、全地域、全过程参与。

七是推进社区公共事务决策全过程公开。依托云平台推进基层公共事务民主决策，实现决策过程规范化、公开化、透明化，鼓励引导社区居民通过“渝快社区”小程序和 APP 参与决策，了解决策过程、结果和进展情况。

八是加强云平台运行管理。各乡镇（街道）、村（社区）结合工作实际建立完善用户注册、加入社区审核、居民诉求办理、社区信息发布、在线协商议事等线上线下一体化运行机制，为社区居民提供及时、便捷、高效、智能的服务。

- 附件：2023年全县“渝快社区”小程序注册使用目标任务安排表

联系人：崔琼    联系电话：75558921，17384028371

酉阳土家族苗族自治县民政局

2023年2月17日

（此文件公开发布）

酉阳土家族苗族自治县民政局办公室  2023年2月17日印发

附件：

2023年全县“渝快社区”小程序注册使用目标任务安排表

| 序号 | 乡镇（街道） | 常住人口数（人） | 任务数（人） | 完成数 | 尚差任务数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃花源街道 | 50226 | 6028 | 711 | 5317 |  |
| 2 | 钟多街道 | 59256 | 7110 | 825 | 6285 |  |
| 3 | 龙潭镇 | 80817 | 9698 | 1427 | 8271 |  |
| 4 | 麻旺镇 | 57230 | 6868 | 2327 | 4541 |  |
| 5 | 大溪镇 | 20224 | 2426 | 1258 | 1168 |  |
| 6 | 龚滩镇 | 22479 | 2698 | 1339 | 1359 |  |
| 7 | 丁市镇 | 27936 | 3352 | 1042 | 2310 |  |
| 8 | 黑水镇 | 22667 | 2720 | 992 | 1728 |  |
| 9 | 板溪镇 | 14873 | 1784 | 227 | 1557 |  |
| 10 | 铜鼓镇 | 30264 | 3632 | 511 | 3121 |  |
| 11 | 泔溪镇 | 21031 | 2524 | 409 | 2115 |  |
| 12 | 兴隆镇 | 18244 | 2190 | 691 | 1499 |  |
| 13 | 涂市镇 | 22979 | 2758 | 700 | 2058 |  |
| 14 | 李溪镇 | 34917 | 4190 | 1043 | 3147 |  |
| 15 | 酉酬镇 | 29678 | 3562 | 1685 | 1877 |  |
| 16 | 酉水河镇 | 19757 | 2370 | 495 | 1875 |  |
| 17 | 小河镇 | 17068 | 2048 | 350 | 1698 |  |
| 18 | 万木镇 | 23087 | 2770 | 490 | 2280 |  |
| 19 | 苍岭镇 | 16822 | 2018 | 314 | 1704 |  |
| 20 | 南腰界镇 | 21426 | 2572 | 956 | 1616 |  |
| 21 | 五福镇 | 14113 | 1694 | 712 | 982 |  |
| 22 | 可大乡 | 17604 | 2112 | 1145 | 967 |  |
| 23 | 庙溪乡 | 15434 | 1852 | 985 | 867 |  |
| 24 | 后坪乡 | 15580 | 1870 | 943 | 927 |  |
| 25 | 清泉乡 | 9147 | 1098 | 553 | 545 |  |
| 26 | 花田乡 | 10389 | 1246 | 597 | 649 |  |
| 27 | 天馆乡 | 12294 | 1476 | 699 | 777 |  |
| 28 | 毛坝乡 | 12483 | 1498 | 644 | 854 |  |
| 29 | 两罾乡 | 12113 | 1454 | 582 | 872 |  |
| 30 | 双泉乡 | 12883 | 1546 | 646 | 900 |  |
| 31 | 官清乡 | 13317 | 1598 | 547 | 1051 |  |
| 32 | 木叶乡 | 10005 | 1200 | 388 | 812 |  |
| 33 | 偏柏乡 | 18115 | 2174 | 689 | 1485 |  |
| 34 | 板桥乡 | 11127 | 1336 | 315 | 1021 |  |
| 35 | 车田乡 | 8407 | 1008 | 237 | 771 |  |
| 36 | 腴地乡 | 12109 | 1454 | 317 | 1137 |  |
| 37 | 宜居乡 | 20766 | 2492 | 450 | 2042 |  |
| 38 | 楠木乡 | 6548 | 786 | 300 | 486 |  |
| 39 | 浪坪乡 | 10530 | 1264 | 91 | 1173 |  |
| 合计 |  | 853945 | 102476 | 28632 | 73844 |  |