## 2022年度部门整体绩效自评表
2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳土家族苗族自治县农业农村委整体自评 |  | 项目编码： | 50024200022P000042 |  | 自评总分： | 96.30
项目主管部门： | 301-酉阳土家族苗族自治县农业农村委 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 张敏 |  | 联系电话： | 75550927
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 285749264.73 |  | 386110085.57 |  | 244443892.78
其中：财政拨款 |  | 285749264.73 |  | 386110085.57 |  | 244443892.78 |  | 63 |  | 10.00 | 6.3
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全面抓好农业产业扶贫工作；完成粮食稳产目标任务，推进高标准农田建设；完成生猪稳产保供任务；开展农村人居环境整治；实施优势特色产业培育工程；强化农产品质量安全监管；推进现代农业示范区建设；开展农村改革深化行动；加强动物疫病防控；抓好农业生态环境保护与利用工作；提升农业机械化水平；抓好农业保险保费补贴工作。 | [7 empty] | 全面抓好农业产业扶贫工作；完成粮食稳产目标任务，推进高标准农田建设；完成生猪稳产保供任务；开展农村人居环境整治；实施优势特色产业培育工程；强化农产品质量安全监管；推进现代农业示范区建设；开展农村改革深化行动；加强动物疫病防控；抓好农业生态环境保护与利用工作；提升农业机械化水平；抓好农业保险保费补贴工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
管护覆盖面积 | 万亩 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
管护涉及项目个数 | 个 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
农产品安全率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
农产品质量安全监管 | 场次 | ≥ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10
提高履职能力 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
带动农业产值总体增长率 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
巩固农业基础地位 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
体现政策导向，促进酉阳县农业发展水平和农民收入 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
对农业产业的各项扶持举措的满意程度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
农户满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
提升农业综合管理水平 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5

## 2019年粮油生产区高标准农田建设项目
粮油主产区高标准农田建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 酉阳县2019年粮油主产区高标准农田建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 冉红光，15608342888
主管部门 |  |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算 数（A） |  | 全年执行数 （B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4192 |  | 3286.5502 |  |  | 10 | 78.4% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | [5 empty] | — |  | —
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
| 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成高标准农田40958亩任务目标，通过项目的实施，项目区排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效地改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。 |  |  |  |  | 完成高标准农田40958亩任务目标，通过项目的实施，项目区排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效地改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分 值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50 分） | 数量指标 | 高标准农田建设面积 |  | 5 | 40958亩 | 40958亩 |  | 5
|  |  | 新建生产便道 |  | 4 | 18750m | 18750m |  | 4
|  |  | 新建排水沟渠 |  | 4 | 9683m | 9683m |  | 4
|  |  | 新建机耕道 |  | 4 | 39317m | 39317m |  | 4
|  |  | 新建蓄水池 |  | 4 | 14座 | 14座 | 14座 | 4
|  |  | 新建耕作道 |  | 4 | 9334m | 9334m | 9334m | 4
|  |  | 涉及乡镇 |  | 4 | 9个 | 9个 | 9个 | 4
|  | 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 |  | 5 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 5
|  |  | 生产道路通达度 |  | 5 | 丘陵区≥80% | 丘陵区≥80% | 丘陵区≥80% | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  | 6 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 6
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 |  | 5 | 1500元/亩 | 1500元/亩 | 1500元/亩 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 新增粮食和其他作物产能 |  | 4 | ≥560.7万公斤 | ≥560.7万公斤 | ≥560.7万公斤 | 4
|  |  | 新增经济作物产能 |  | 4 | ≥107.5万公斤 | ≥107.5万公斤 | ≥107.5万公斤 | 4
|  | 社会效益 指标 | 项目受益总人数 |  | 3 | 受益农户10779户 | 受益农户10779户 | 受益农户10779户 | 3
|  |  | 带动贫困户农户数量 |  | 3 | 350户 | 350户 | 350户 | 3
|  |  | 促进新增临时就业人数 |  | 3 | 25人 | 25人 | 25人 | 3
|  | 生态效益 指标 | 水资源年均利用率 |  | 3 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 3
|  |  | 新增和改善有效灌溉面积 |  | 3 | 2700亩 | 2700亩 | 2700亩 | 3
|  |  | 新增和改善排涝面积 |  | 3 | 4100亩 | 4100亩 | 4100亩 | 3
|  | 可持续影 响指标 | 工程质量寿命 |  | 4 | ≥8年 | ≥8年 | ≥8年 | 4
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象 满意度指 标 | 受益乡镇、村满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 2019年深度贫困区高标准农田建设项目
深度贫困区高标准农田建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 酉阳县2019年深度贫困区高标准农田建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 冉红光，15608342888
主管部门 |  |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算 数（A） |  | 全年执行数 （B） |  |  | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1170 |  | 849.4235 |  |  | 10 | 72.6% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | [5 empty] | — |  | —
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
| 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成高标准农田8279亩任务目标，通过项目的实施，项目区排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效地改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。 |  |  |  |  | 完成高标准农田8279亩任务目标，通过项目的实施，项目区排灌及水源工程、田间路网等基础设施配套基本完善，基本满足项目区灌溉与排水、生产出行以及产业发展的需要，有效地改善农业生产条件，提高生产能力，增加农民收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分 值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50 分） | 数量指标 | 高标准农田建设面积 |  | 5 | 8279亩 | 8279亩 |  | 5
|  |  | 新建生产便道 |  | 5 | 8547m | 8547m |  | 5
|  |  | 新建排水沟渠 |  | 5 | 4626m | 4626m |  | 5
|  |  | 新建机耕道 |  | 5 | 6187m | 6187m |  | 5
|  |  | 新建蓄水池 |  | 5 | 7座 | 7座 |  | 5
|  |  | 新建耕作道 |  | 5 | 4995m | 4995m |  | 5
|  |  | 涉及乡镇 |  | 5 | 4个 | 4个 |  | 5
|  | 质量指标 | 生产道路通达度 |  | 5 | 丘陵区≥80% | 丘陵区≥80% |  | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  | 5 | ≥95% | ≥95% |  | 5
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 |  | 5 | 1675元/亩 | 1675元/亩 |  | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 新增粮食和其他作物产能 |  | 4 | ≥103.3万公斤 | ≥103.3万公斤 |  | 4
|  |  | 新增经济作物产能 |  | 4 | ≥11.5万公斤 | ≥11.5万公斤 |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 项目受益总人数 |  | 4 | 6901人 | 6901人 |  | 4
|  |  | 带动贫困户农户数量 |  | 4 | 357户 | 357户 |  | 4
|  |  | 促进新增临时就业人数 |  | 4 | 23人 | 23人 |  | 4
|  | 生态效益 指标 | 新增和改善有效灌溉面积 |  | 3 | 900亩 | 900亩 |  | 3
|  |  | 新增和改善排涝面积 |  | 3 | 1300亩 | 1300亩 |  | 3
|  | 可持续影 响指标 | 工程质量寿命 |  | 4 | ≥8年 | ≥8年 |  | 4
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象 满意度指 标 | 受益乡镇、村满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% |  | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% |  | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98

## 2020年南腰界革命老区（主要产粮地）高标准农田建设项目
南腰界革命老区（主要产粮地）高标准农田建设项目绩效目标自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 酉阳县2020年南腰界镇革命老区（主要产粮地）高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 冉红光，15608342888
主管部门 |  |  | 县农业农村委 |  | 实施单位 | 酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2600 | 1739 | 10 | 66.88% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 2600 | 1739 | - | 66.88% | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设高标准农田20475亩，年新增主要农产品生产能力118万公斤，农民年纯收入年增加276.7万元。受益农户4503户15677人，其中脱贫户592户2335人 |  |  |  | 建设高标准农田20475亩，年新增主要农产品生产能力118万公斤，农民年纯收入年增加276.7万元。受益农户4503户15677人，其中脱贫户592户2335人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 5 | 20475亩 | 20475亩 | 5
|  |  | 新建生产便道 | 5 | 10000m | 10000m | 5
|  |  | 新建排水沟渠 | 5 | 4130m | 4130m | 5
|  |  | 新建机耕道 | 5 | 14300m | 14300m | 5
|  |  | 新建蓄水池 | 5 | 24口 | 24口 | 5
|  |  | 宜机化改造 | 5 | 9座 | 9座 | 5
|  | 质量指标 | 生产道路通达度 | 5 | 丘陵区≥80% | 丘陵区≥80% | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准 | 5 | 1323元/亩 | 1323元/亩 | 5
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 | 4 | 118万公斤 | 118万公斤 | 4
|  |  | 新增种植业总产值 | 4 | 538.3万元 | 538.3万元 | 4
|  | 社会效益指标 | 项目受益总人数 | 4 | 15677人 | 15677人 | 4
|  |  | 带动脱贫户数量 | 4 | 2335人 | 2335人 | 4
|  |  | 人均年增收 | 4 | 177元 | 177元 | 4
|  | 生态效益指标 | 新增和改善有效灌溉面积 | 4 | 11020亩 | 11020亩 | 4
|  |  | 新增和改善排涝面积 | 4 | 1200亩 | 1200亩 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程质量寿命 | 2 | ≥8年 | ≥8年 | 2
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97

## 酉阳县2022年烤烟烤房新建及维修项目（和谐）
酉阳县2022年烤烟烤房新建及维修项目绩效目标自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 酉阳县2022年烤烟烤房新建及维修项目 |  | 项目负责人及电话 | 冉启周15523686666
主管部门 |  |  | 酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会 |  | 实施单位 | 酉阳县和谐农业专业合作社
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 248.8805 | 246.0105 | 10 | 98.8% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.购买烤房设备164套； 2.已建烤房炉体设备更换26座； 3.烤房屋顶防漏52座； 4.烤房避雨棚125座。 |  |  |  | 1.购买烤房设备164套； 2.已建烤房炉体设备更换26座； 3.烤房屋顶防漏52座； 4.烤房避雨棚125座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 新建烤房 | 20 | 164套 | 164套 | 20
|  |  | 已建烤房炉体设备更换 |  | 26座 | 26座
|  |  | 烤房屋顶防漏 |  | 52座 | 52座
|  |  | 新建烤房附属避雨棚 |  | 125座 | 125座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 成本指标 | 新建烤房 | 10 | ≤13000元/套 | ≤12825元/套 | 10 | 中标价低于预算价
|  |  | 已建烤房炉体设备更换 |  | ≤6200元/座 | ≤6200元/座
|  |  | 烤房屋顶防漏 |  | ≤2115元/座 | ≤2115元/座
|  |  | 新建烤房附属避雨棚 |  | ≤684.9元/座 | ≤684.9元/座
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | 降低烟农烤烟成本 | 10 | ≥249万元 | ≥249万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益总人口数 | 10 | ≥50人 | ≥50人 | 10
|  |  | 受益脱贫人口 |  | ≥5人 | ≥5人
|  | 可持续影响指标 | 可持续年限 | 10 | ≥1年 | ≥1年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99

## 酉阳县2022年烤烟烤房新建及维修项目（金叶）
酉阳县2022年烤烟烤房新建及维修项目绩效目标自评表 (2022年度）
项目名称 |  |  | 酉阳县2022年烤烟烤房新建及维修项目 |  | 项目负责人及电话 | 李鼎：15523172909
主管部门 |  |  | 酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会 |  | 实施单位 | 酉阳县金叶农业专业合作社
资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 254 | 250.4753 | 10 | 99% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 254 | 250.4753 | - | 99% | -
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.购买烤房设备100套； 2.已建烤房炉体设备更换176座； 3.烤房屋顶防漏55座； 4.烤房避雨棚46座。 |  |  |  | 1.购买烤房设备100套； 2.已建烤房炉体设备更换176座； 3.烤房屋顶防漏55座； 4.烤房避雨棚46座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 新建烤房 | 20 | 100套 | 100套 | 20
|  |  | 已建烤房炉体设备更换 |  | 176座 | 176座
|  |  | 烤房屋顶防漏 |  | 55座 | 55座
|  |  | 新建烤房附属避雨棚 |  | 46座 | 46座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 成本指标 | 新建烤房 | 10 | ≤13000元/套 | ≤12825元/套 | 10 | 中标价低于预算价
|  |  | 已建烤房炉体设备更换 |  | ≤6200元/座 | ≤6200元/座
|  |  | 烤房屋顶防漏 |  | ≤2115元/座 | ≤2115元/座
|  |  | 新建烤房附属避雨棚 |  | ≤684.9元/座 | ≤684.9元/座
| 效益指标(30分） | 经济效益指标 | 降低烟农烤烟成本 | 10 | ≥254万元 | ≥250.475292万元 | 9
|  | 社会效益指标 | 受益总人口数 | 10 | ≥50人 | ≥50人 | 10
|  |  | 受益脱贫人口 |  | ≥5人 | ≥5人
|  | 可持续影响指标 | 可持续年限 | 10 | ≥1年 | ≥1年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98

## 毛坝乡杨建容生猪示范养殖场扩建项目
酉阳县毛坝乡杨建容生猪示范养殖场扩建项目绩效自评表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 毛坝乡杨建容生猪示范养殖场扩建项目 |  |  | 项目负责人 |  | 杨建容
主管部门 |  |  | 酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中心 |  |  | 实施单位 |  | 杨建容
资金情况 （万元） |  |  | 类别 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 40 | 10 | 10 | 100% | 10
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 年存栏2000头生猪以上的生猪示范规模场 |  |  |  | 已建成年存栏2000头生猪以上的生猪示范规模场
绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标值 |  | 全年实现值 | 得分 | 未完成原因
| 产出指标 | 数量指标 | 存栏生猪 | 15 | ≧2000头 |  | 3180头 | 15 | √
|  | 质量指标 | 存活率 | 10 | ≧80% |  | 96% | 10 | √
|  | 时效指标 | 项目验收合格和完善验收资料后财政补助资金及时发放率 | 10 | ≧100% |  | 100% | 10 | √
|  | 成本指标 | 建标准化圈舍 | 10 | ≤300元/平方米 |  | 267元/平方米 | 10 | √
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现收入 | 10 | ≧16万元 |  | 16万元 | 10 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口 | 10 | ≥5人 |  | 24人 | 10 | √
|  | 可持续影响 指标 | 可持续年限 | 10 | ≥1年 |  | 5年 | 10 | √
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | 15 | ≥90% |  | 90% | 15 | √
合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100