## 酉阳县2023年“雨露计划”中高职职业教育补助
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年“雨露计划”中高职职业教育补助 |  | 项目编码： | 50024223T000003712854 |  | 自评总分： | 96.84
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 冉兴亚 |  | 联系电话： | 18184745999
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 9000000 |  | 8931000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 9000000 |  | 8931000 | 99.23 | 10.00 | 9.92
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 9000000 |  | 8931000 | 99.23
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过项目实施对全县监测户和脱贫家庭子女上中高职学生6000人享受雨露计划政策。 |  |  |  | 通过项目实施对全县监测户和脱贫家庭子女上中高职学生6000人享受雨露计划政策。 |  |  |  | 通过项目实施对全县监测户和脱贫家庭子女上中高职学生5954人享受雨露计划政策。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
享受雨露计划政策中高职学生 | 人 | ＝ | 6000 | 5954 | 0.77 | 92.3 | 10 | 9.23
发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
补助标准 | 元/人·次 | ＝ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10
减少脱贫户及监测户子女教育成本 | 万元/年 | ＝ | 900 | 893.1 | 0.77 | 92.3 | 20 | 18.46
受益监测户和脱贫家庭子女 | 人 | ＝ | 6000 | 5954 | 0.77 | 92.3 | 10 | 9.23
可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受助学生、家长满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年易地扶贫搬迁融资贴息补助项目 |  | 项目编码： | 50024223T000003714833 |  | 自评总分： | 99.99
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 罗友菊 |  | 联系电话： | 15223984208
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 55420000 |  | 55412809.36
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 55420000 |  | 55412809.36 | 99.98 | 10.00 | 9.99
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 55420000 |  | 55412809.36 | 99.98
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为全县易地扶贫搬迁融资资金按照银行反馈的利息清单给予贴息。 |  |  |  | 为全县易地扶贫搬迁融资资金按照银行反馈的利息清单给予贴息。 |  |  |  | 为全县易地扶贫搬迁融资资金按照银行反馈的利息清单给予贴息。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
贴息资金覆盖易地扶贫搬迁融资贴息贷款金额 | 亿元 | ≥ | 10 | 12.5 | 25 | 100 | 15 | 15
贴息资金兑付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
贴息资金及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
易地扶贫搬迁融资贷款利率 | % | ≤ | 4.41 | 4.41 | 0 | 100 | 15 | 15
带动增加脱贫户或边缘易致贫户基金收入 | 万元 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户或边缘易致贫户人数 | 万人 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户或边缘易致贫户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年项目管理费(乡村振兴局）
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年项目管理费(乡村振兴局） |  | 项目编码： | 50024223T000003714839 |  | 自评总分： | 87.48
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 罗振东 |  | 联系电话： | 13452280005
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5500000 |  | 4118503.21
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5500000 |  | 4118503.21 | 74.88 | 10.00 | 7.48
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5500000 |  | 4118503.21 | 74.88
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于规范和更好地管理衔接项目，进一步发挥衔接资金使用效益，实现全县的所有衔接项目管理全覆盖。 |  |  |  | 用于规范和更好地管理衔接项目，进一步发挥衔接资金使用效益，实现全县的所有衔接项目管理全覆盖。 |  |  |  | 用于规范和更好地管理衔接项目，进一步发挥衔接资金使用效益，实现全县的所有衔接项目管理全覆盖。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
当年管理衔接项目个数 | 个 | ≥ | 200 | 226 | 13 | 100 | 15 | 15
项目过程管理覆盖率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10
项目管理费及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 74 | 26 | 0 | 10 | 0 |  | 当年项目管理费余138万结转至下年。
按当年到位财政衔接资金总量提取项目管理费 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
全县财政衔接推进项目资金使用精准率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户或边缘易致贫户人数 | 万人 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年稳定脱贫人口医保参保补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年稳定脱贫人口医保参保补助项目 |  | 项目编码： | 50024223T000003714842 |  | 自评总分： | 99.82
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 程灵 |  | 联系电话： | 13452227088
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5750000 |  | 5649650
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5750000 |  | 5649650 | 98.25 | 10.00 | 9.82
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5750000 |  | 5649650 | 98.25
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过对参加2023年城乡居民医保的稳定脱贫人口14.5万人进行参保补助，减少脱贫人口医保参保成本50元/人.年。 |  |  |  | 通过对参加2023年城乡居民医保的稳定脱贫人口14.5万人进行参保补助，减少脱贫人口医保参保成本50元/人.年。 |  |  |  | 通过对参加2023年城乡居民医保的稳定脱贫人口14.5万人进行参保补助，减少脱贫人口医保参保成本50元/人.年。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
脱贫人口医保参保补助人数 | 万人 | ≥ | 14.5 | 14.5 | 0 | 100 | 20 | 20
脱贫人口医保参保补助发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
脱贫人口医保参保补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
脱贫人口医保参保补助标准 | 元/人年 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
减少脱贫人口医保参保成本 | 元/人年 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口数量 | 万人 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10
使用年限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年就业技能培训项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年就业技能培训项目 |  | 项目编码： | 50024223T000003714845 |  | 自评总分： | 89.10
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 李琴 |  | 联系电话： | 13709483861
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1700000 |  | 1208670
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1700000 |  | 1208670 | 71.09 | 10.00 | 7.1
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1700000 |  | 1208670 | 71.09
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过该项目开展就业技能培训400人，推动就业，提高收入。 |  |  |  | 通过该项目开展就业技能培训400人，推动就业，提高收入。 |  |  |  | 通过该项目开展就业技能培训368人，推动就业，提高收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成培训人数 | 人 | ≥ | 400 | 368 | 8 | 20 | 10 | 2
补贴发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
任务完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
培训补贴标准 | 元/人 | ≤ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 15 | 15
户均年增加收入 | 元 | ≥ | 1800 | 1800 | 0 | 100 | 15 | 15
受益脱贫人口数 | 人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年就业帮扶车间一次性建设补助项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年就业帮扶车间一次性建设补助项目 |  | 项目编码： | 50024223T000003714848 |  | 自评总分： | 96.49
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 程灵 |  | 联系电话： | 13452227088
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 2950000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 2950000 | 98.33 | 10.00 | 9.83
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3000000 |  | 2950000 | 98.33
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过对评选为就业帮扶车间的主体发放一次性建设补助300万元，支持车间发展，提供就业岗位300个。 |  |  |  | 通过对评选为就业帮扶车间的主体发放一次性建设补助300万元，支持车间发展，提供就业岗位300个。 |  |  |  | 完成对评选为就业帮扶车间的主体发放一次性建设补助295万元，支持车间发展，提供就业岗位300个。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
提供就业岗位 | 个 | ≥ | 300 | 295 | 1.67 | 83.3 | 10 | 8.33
一次性建设补助发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
一次性建设补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
2018年已建立的就业帮扶车间补助标准 | 万元/个 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10
2023年新建的就业帮扶车间补助标准 | 万元/个 | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
减少就业帮扶车间建设成本 | 万元 | ≥ | 300 | 295 | 1.67 | 83.3 | 10 | 8.33
带动脱贫人口和监测对象就业 | 人 | ＞ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年积分制推广建设项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年积分制推广建设项目 |  | 项目编码： | 50024223T000003716277 |  | 自评总分： | 98.64
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 倪旌程 |  | 联系电话： | 17783308627
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 6950000 |  | 6005000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 6950000 |  | 6005000 | 86.4 | 10.00 | 8.64
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 6950000 |  | 6005000 | 86.4
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过该项目覆盖278行政村（社区），探索推广运用“积分制”。 |  |  |  | 通过该项目覆盖278行政村（社区），探索推广运用“积分制”。 |  |  |  | 通过该项目覆盖278行政村（社区），探索推广运用“积分制”。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
积分超市 | 个 | ≥ | 278 | 278 | 0 | 100 | 15 | 15
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
及时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
每村补助标准 | 万元 | ≤ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 15 | 15
降低全县公共服务总成本 | 万元 | ≤ | 695 | 600.5 | 13.6 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户和监测户人数 | 人 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年公益性岗位（信息员）开发项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年公益性岗位（信息员）开发项目 |  | 项目编码： | 50024223T000003716280 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 程灵 |  | 联系电话： | 13452207088
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3288000 |  | 3288000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3288000 |  | 3288000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3288000 |  | 3288000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过开发信息员公益性岗位548个，提供就业岗位548个，解决548名农村低收入人口的就业问题，增加工资性收入6000元/人.年。 |  |  |  | 通过开发信息员公益性岗位548个，提供就业岗位548个，解决548名农村低收入人口的就业问题，增加工资性收入6000元/人.年。 |  |  |  | 通过开发信息员公益性岗位548个，提供就业岗位548个，解决548名农村低收入人口的就业问题，增加工资性收入6000元/人.年。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
提供就业岗位 | 人 | ≥ | 548 | 548 | 0 | 100 | 10 | 10
享受信息员公益性岗位补贴人数 | 人 | ≥ | 548 | 548 | 0 | 100 | 10 | 10
信息员公益性岗位补贴发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
信息员公益性岗位补贴发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
信息员公益性岗位补贴人均标准 | 元/月 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
发放信息员公益性岗位补贴金额 | 万元 | ≥ | 328.8 | 328.8 | 0 | 100 | 10 | 10
带动农村低收入人口就业 | 人 | ≥ | 548 | 548 | 0 | 100 | 10 | 10
岗位聘用有效期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县2023年未到期小额信贷贴息
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县2023年未到期小额信贷贴息 |  | 项目编码： | 50024223T000003719917 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 田雪勇 |  | 联系电话： | 13896879500
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 5000000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 5000000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5000000 |  | 5000000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为全县未到期小额信贷8500万元全额贴息500万元。 |  |  |  | 为全县未到期小额信贷8500万元全额贴息500万元。 |  |  |  | 为全县未到期小额信贷8500万元全额贴息500万元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
全额贴息农户 | 户 | ≥ | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 15 | 15
贴息发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
贴息利率 | % | ≤ | 4.75 | 4.75 | 0 | 100 | 15 | 15
为全县有贷款需求的脱贫户和监测对象发放贴息补助 | 万元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫人口和监测对象 | 人 | ≥ | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 10 | 10
可持续年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县桃花源高山大闸蟹品牌宣传项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县桃花源高山大闸蟹品牌宣传项目 |  | 项目编码： | 50024224T000003798418 |  | 自评总分： | 99.94
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 耿琳 |  | 联系电话： | 13805469850
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1063000 |  | 1057000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1063000 |  | 1057000 | 99.43 | 10.00 | 9.94
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1063000 |  | 1057000 | 99.43
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过实施本项目，着力打造区域特色产品，全面做好“桃花源”高山大闸蟹品牌打造、推广、助力产业振兴。 |  |  |  | 通过实施本项目，着力打造区域特色产品，全面做好“桃花源”高山大闸蟹品牌打造、推广、助力产业振兴。 |  |  |  | 通过实施本项目，着力打造区域特色产品，全面做好“桃花源”高山大闸蟹品牌打造、推广、助力产业振兴。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
宣传次数 | 场次 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10
制作宣传产品 | 套 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
广告时效性 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
带动大闸蟹销量在上一年的基础上增加 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
对“桃花源”大闸蟹品牌发展 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
东营挂职干部对“桃花源”大闸蟹品牌的满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 5 | 5
县委县政府对“桃花源”大闸蟹品牌的满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 5 | 5
宣传成本 | 万元/年 | ≤ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20

## 2023年村（社区）党组织书记示范培训
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年村（社区）党组织书记示范培训 |  | 项目编码： | 50024224T000003914765 |  | 自评总分： | 99.51
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 李琴 |  | 联系电话： | 13709483861
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 689444 |  | 656071.77
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 689444 |  | 656071.77 | 95.15 | 10.00 | 9.51
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 689444 |  | 656071.77 | 95.15
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过培训提高村（社区）支部书记业务能力、干事创业能力，提升眼界思维、更有效、精准带领村民群众、脱贫群稳定增收。 |  |  |  | 通过培训提高村（社区）支部书记业务能力、干事创业能力，提升眼界思维、更有效、精准带领村民群众、脱贫群稳定增收。 |  |  |  | 通过培训提高村（社区）支部书记业务能力、干事创业能力，提升眼界思维、更有效、精准带领村民群众、脱贫群稳定增收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参加专题培训支部书记 | 人 | ≥ | 181 | 185 | 2.21 | 100 | 10 | 10
补贴发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目（工程）完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
培训费用标准 | 元/人 | ≤ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 10 | 10
受益脱贫户或边缘户易致贫户 | 人 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10
使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
培训对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县乡村振兴专业技能、政策理论水平提升项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县乡村振兴专业技能、政策理论水平提升项目 |  | 项目编码： | 50024224T000003978131 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 蓝远波 |  | 联系电话： | 18996967041
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 86400 |  | 86400
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 86400 |  | 86400 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 86400 |  | 86400 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过项目实施，可全面提升全县乡村振兴一线干部综合素质和业务水平，进一步拓展创新发散思维，增强履职尽责，落实工作的能力，不断推动全县乡村振兴工作取得新进展。 |  |  |  | 通过项目实施，可全面提升全县乡村振兴一线干部综合素质和业务水平，进一步拓展创新发散思维，增强履职尽责，落实工作的能力，不断推动全县乡村振兴工作取得新进展。 |  |  |  | 通过项目实施，可全面提升全县乡村振兴一线干部综合素质和业务水平，进一步拓展创新发散思维，增强履职尽责，落实工作的能力，不断推动全县乡村振兴工作取得新进展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
订购杂志 | 份 | ≥ | 280 | 280 | 0 | 100 | 20 | 20
受益村个数 | 个 | ≥ | 278 | 278 | 0 | 100 | 20 | 20
对全县经济发展的影响 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
县委县政府对此项工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
项目开支 | 万元 | ≤ | 8.7 | 8.64 | 0.69 | 100 | 20 | 20

## 酉阳县宜居宜业和美乡村示范村创建咨询服务项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县宜居宜业和美乡村示范村创建咨询服务项目 |  | 项目编码： | 50024224T000003978146 |  | 自评总分： | 99.50
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 蓝远波 |  | 联系电话： | 18996967041
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 298000 |  | 283100
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 298000 |  | 283100 | 95 | 10.00 | 9.5
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 298000 |  | 283100 | 95
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目的开展将进一步为我县宜居宜业和美乡村示范村创建工作打下良好基础。 |  |  |  | 项目的开展将进一步为我县宜居宜业和美乡村示范村创建工作打下良好基础。 |  |  |  | 项目的开展将进一步为我县宜居宜业和美乡村示范村创建工作打下良好基础。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成咨询建议、推荐报告及总结 | 份 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
完成示范村创建指导 | 份 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
资金按时拨付 |  | 定性 | 按时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目成本 | 万元 | ≤ | 30 | 28.31 | 5.63 | 100 | 10 | 10
对村级经济发展影响 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
县委县政府对示范村创建的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 酉阳县全面提升群众认可度的深入研究项目
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县全面提升群众认可度的深入研究项目 |  | 项目编码： | 50024224T000003978160 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 蓝远波 |  | 联系电话： | 18996967041
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 298000 |  | 298000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 298000 |  | 298000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 298000 |  | 298000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目将进一步夯实区域乡村振兴发展基础，通过群众反馈了解区域巩固脱贫成果各项政策落实情况，及时发现工作短板，提出改进措施。 |  |  |  | 项目将进一步夯实区域乡村振兴发展基础，通过群众反馈了解区域巩固脱贫成果各项政策落实情况，及时发现工作短板，提出改进措施。 |  |  |  | 项目将进一步夯实区域乡村振兴发展基础，通过群众反馈了解区域巩固脱贫成果各项政策落实情况，及时发现工作短板，提出改进措施。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成调研 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20
提出调研报告对政策落实的改进 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目开支 | 万元/年 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20
项目实施对当地经济发展的影响 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
县委县政府对此项工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## 驻村工作队驻村补助
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 驻村工作队驻村补助 |  | 项目编码： | 50024222T000002009360 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 306-酉阳土家族苗族自治县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 006-农业科 |  | 部门联系人： | 罗友菊 |  | 联系电话： | 15223984208
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 59040 |  | 59040 |  | 59040
其中：财政拨款 |  |  | 59040 |  | 59040 |  | 59040 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 59040 |  | 59040 |  | 59040 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.通过乡村振兴驻村工作队每个月住在村、吃在村、干在村20天以上； 2.通过乡村振兴驻村工作队的宣传及帮扶，让村容、村貌发生大的改变，群众的思想、习惯得到大的改变； 3.通过乡村振兴驻村工作队的引导、规划，让所在村能因地制宜发展产业，并实现产业的可持续发展。 | [7 empty] | 1.通过乡村振兴驻村工作队每个月住在村、吃在村、干在村20天以上； 2.通过乡村振兴驻村工作队的宣传及帮扶，让村容、村貌发生大的改变，群众的思想、习惯得到大的改变； 3.通过乡村振兴驻村工作队的引导、规划，让所在村能因地制宜发展产业，并实现产业的可持续发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
解决群众困难 | 件 | ≥ | 15 | 16 | 6.67 | 100 | 20 | 20 | 否
每个月完成所在村农户走访 | 次 | ≥ | 100 | 105 | 5 | 100 | 10 | 10 | 否
每个月驻村天数 | 天 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
专款专用 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
按月拨付 | 元/月 | ≥ | 4920 | 4920 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
因地制宜发展产业、带动农户增收 | 元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
开展乡村振兴学堂 | 次/年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
开展乡村环境建设 | 次/年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
农户对驻村工作队的满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
乡村两级对驻村工作队的满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否