酉阳自治县2021年度高素质农民教育培训

工作实施方案

根据重庆市农业农村委员会《关于下达2021年度农民教育培训任务的通知》（渝农办发〔2021〕10号）、重庆市农业农村委员会《关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》（2020—51）等相关文件要求，现结合我县实际，制定高素质农民教育培训工作方案如下：

一、总体思路

认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议和《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕“保供固安全、振兴畅循环”，抓重点、抓要害、抓落实，树立系统观念，注重统筹协调，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，培养适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍。

二、目标任务

（一）实施规模。2021年开展高素质农民教育培训860人，其中县级培训经营管理型340人，专业生产型、专业技能型460人，农村实用人才30人；市级培训农业经理13人，青年农场主17人。

（二）实施范围。酉阳自治县辖区内。

（三）实施时间。2021年12月10日前完成高素质农民教育培训及档案管理等任务。

三、组织实施

（一）建立健全基础人才库。围绕乡村振兴、现代农业发展制定高素质农民发展规划和培育计划，通过多种途径进行广泛宣传发动，做好摸底调查，对正在从事或有意从事农业生产、经营、服务的各类创新创业人才，经本人申请并审核确认后，纳入农村致富带头人、高素质农民培育对象人才库，展开分类分批次培训。

（二）高素质农民教育市级培训30人。由市农业农村委主办、市农广校承办的培训，由市农广校予重点培育及扶持。

1. 培育现代青年农场主17人。遴选17名2021年现代青年农场主（有一定的产业基础，具有高中（中专）及以上学历，年龄在18-45周岁之间的种养大户、家庭农场经营者、农民合作社骨干、返乡创业大学生、返乡农民工和退伍军人等）参加市级培训。

2. 培育农业经理人13人。遴选年龄在25～55周岁，原则上要求高中（中专）及以上文化水平，特别优秀的可以放宽到初中文化水平，有志于农业生产经营管理种养能手、农机农技人员、合作社骨干成员、农业龙头企业管理人员、返乡农民工、经商人员、大中专毕业生和退役军人等，具有农业行业专业知识和经营管理工作经验的人员参加市级培训。

（三）高素质农民教育县级培训830人。培训对象为有一定文化水平，有生产能力，有一定产业基础，有参训意愿，年龄在18-60周岁内，以从事农业产业生产、经营、加工以及相关服务的农村人员。

1.公开招标培训机构。严格按照上级文件相关要求，统筹利用好农广校、涉农院校、农业科研院所、农技推广机构等各类教育培训资源、引导和鼓励农业龙头企业、农民专业合作社、农民田间学校和创业孵化基地等发挥自身优势参与教育培训工作。健全完善“专门机构+多方资源+市场主体”教育培训体系。按照“公开、公正、公平”的原则，由县农业农村委、县财政局、县公共交易中心拟公开招投标择优比选3所培训能力强、师资状况好、具有培训农民经验的培训机构，组织实施2021年我县县级高素质农民教育培训工作。

2.优化培育形式手段。各培训机构要根据培育对象和培训内容，结合农时季节和农民实际情况，合理选择集中或分时段开展培训，制定差异化的培训计划，依托全国农业科教云平台等在线学习平台，全面开展线上线下融合培训，积极组织培训学员外出交流学习。综合采用课堂教学、实习实践、线上培训等多种培训形式，鼓励农民自主学习。优化培训课堂效果，努力提高培训质量：一是根据确定的培训课程选择专业的培训教师，优先聘请师资库里的优秀教师授课，严格要求教学质量；二是优先征订部市规划教材，除了必读课本之外，根据所开设课程，坚持以实用性为主，选购相应选学课程教材；三是科学设置培训课程，大幅提高实习实践在培训中的比重，生产技术培训以实训为主。上年度参训学员可以在本年度参加不同类型的培训，或参加市级高层级培训，但同一层级培训学员与上年重复率不得超过8%。

3.合理安排培训内容。各培训机构在训前依托乡镇农业服务中心及村支两委，切实做好训前调研工作，围绕市场需求和农业产业发展实际，坚持分类施策和因材施教，科学组建培训班，统筹开展高素质农民教育培训。遵循成人学习特点和农业生产规律，大力推行“一点两线、全程分段、实训服务”培训形式突出职业素养、质量安全、绿色发展、信息化手段应用等内容模块。遵循农业农村部制定的高素质农民培训模块的要求，坚持为产业发展服务和农民实用的原则设计培训班课程，围绕主要粮食作物开展防灾减灾、科学施肥用药、低碳绿色、养殖培训及动物疫病防控、农业生产“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）、粮食节约、农产品质量安全、良种识别、选购和消费者权益保护、土壤培肥改良、测土配方施肥、高标准农田建设与管护、特色产业发展带头人的生产技术、品牌打造、电商营销、金融信贷、加工物流、脱贫人口和低收入人群的实用技术培训；针对有意愿发展稻渔综合种养、池塘养殖、水产品加工、休闲渔业的退捕渔民，开展水产养殖、水产品加工、休闲渔业等实用技术培训。

4.强化培训监督管理。各培训机构认真制定每期培训方案，合理安排培训时间，及时上网填报学员培训信息，规范整理培训档案，特别要完善建卡贫困户学员的培训信息，准确反映建卡贫困户参加培训和发展产业的情况。县农业农村委科教科加强培训监督管理，严格审核每期培训方案可行性、实效性，真实性。培训期全程监督，每期开班均到场作指导提要求，在不告知情况下，采取明察暗访、现场抽查、按不少于报账总人数30%的比例进行电话抽查，以及时发现问题和解决问题确保培训取得实效。监督培训机构做好资料整理归档备查、督促培训机构严格按照《县财政扶贫资金管理办法》强化资金管理，专款专用，用好培训资金。

（四）落实高素质农民扶持政策。加强对农村致富带头人等高素质农民的跟踪服务，创造有利于成长发展的政策环境，整合政策资源，引导强农惠农富农政策向农村致富带头人等高素质农民倾斜。一是在花田乡举办一期农民致富带富技能大赛；二是开展最佳评选、绩效评价，通过乡镇初评、推荐，县农业农村委审核认定评选本地从事农业生产有示范引领的优秀农村致富带头人30人给予重点扶持；三是开展2期经营型管理人才的后续跟踪培训、技术指导，让参训农民跨区县交流，拓展理念视野。四是促进高素质农民学历提升，利用激励奖励政策，组织学员积极参加中高职学历提升教育，更新知识能力。

四、项目资金及主要用途

上级下达我县2021年高素质农民教育项目资金共计217万元，县上从2021年县财政统筹整合涉农财政资金中解决。严格按照《重庆市农业产业发展资金管理实施细则》（渝财农〔2018〕145号）有关规定执行，专款专用。其资金用于高素质农民培育支出，包括为提高农民技能水平和综合素质所开展的课堂教学、实习实训、线上学习、现场观摩、交流实践、技能比赛、最佳评选、绩效评价、信息宣传、统计监测、学历提升等内容。

（一）资金使用环节

1. 培育经营管理型340人，每人定额补助0.25万元，即340×0.25=85万元；（含线上培训）

2. 培育专业生产型、专业技能型460人，每人定额补助0.15万元，即：460×0.15=69万元。（含线上培训）

3．农村实用人才带头人培训30人，每人定额0.4万元，即：30×0.4=12万元（包括对30名实用人才带头人培训后续跟踪扶持费用）。

# 4.经营管理型人才的重点扶持、技能比赛、信息化手段、后续指导管理服务等费用，补助标准人均1500元。340×0.15=51万元。主要用于四个方面：一是举办农民致富带富技能大赛10万元；二是开展最佳评选、绩效评价，评选本地从事农业生产有示范引领的优秀农村致富带头人等高素农民30人给予重点扶持，以物化补助形式，给予每人补助0.3万元，30×0.3=9万元；五是农民学历提升补助，组织高素质农民培训合格学员积极参加中高职学历提升教育，并在取得国家承认的中高职学历证书后给予奖励0.3万元；六是后续指导管理服务支出，包括前期调研、跟踪培训、技术指导、信息宣传、统计监测、师资培训和经营管理等。

（二）资金管理与拨付

严格按照《酉阳县培训费管理办法》强化资金管理，专款专用。严格执行资金拨付等管理制度，档案资料不齐全、不规范不予拨付资金。2021年高素质农民培训资金分两种拨付方式：一是经营管理型人才的重点扶持、技能比赛、信息化手段、后续指导管理服务等费用实行报账制。二是各培训机构实行拨付制，按实施进度以4：4：2比例分三个阶段拨付。第一阶段：项目开始实施后，拨付启动资金；第二阶段：实施进度完成90%后，申请第二次资金拨付；第三阶段：项目实施完成并接受验收合格后，申请第三次资金拨付。

五、组织措施

（一）加强组织领导。成立高素质农民教育培训工作领导小组，县政府分管农业副县长为组长，县农业农村委、县委组织部、县财政局、县教委、县人力社保局、县乡村振兴局负责人为成员的工作小组。工作领导小组下设办公室于县农业科技教育培训中心，县农业科技信息培训中心负责人任办公室主任。领导小组细化目标任务、工作措施，确保培训资金到位，圆满完成培训任务。

（二）强化绩效考核。全面落实粮食安全省长责任制考核中的高素质农民教育培训指标和《重庆市乡村振兴战略行动计划工作考核》中关于高素质农民教育培训的目标任务，采取切实措施提高参训农民满意度，按时完成考核指标任务。

（三）强化培训管理。各培训机构认真制定每期培训方案，合理安排培训时间，及时上网填报学员培训信息，规范整理培训档案。领导小组加强工作监管。按照《高素质农民培训规范（试行）》要求，加强培育全过程监管，要按照“谁使用、谁负责”的原则强化项目资金监管，确保资金使用效益。

（四）强化宣传引导。充分利用广播、电视、报刊等传统媒体以及网络、微信、微博等新媒体，加大宣传力度，着力树标杆、立典型、讲经验、推模式。高素质农民教育培训工作结束后，要认真做好工作总结，于2021年12月20日前书面报送市农业农村委。