附件：2

酉阳自治县2024年强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济实施方案

（2024年度）

酉阳自治县强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济

实施方案

一、基本情况

（一）基层党组织建设、集体经济发展情况。

酉阳自治县共有农村党组织530个，其中党委9个，总支58个，支部463个，农村党员13254名，占全县党员总数的55.63%。其中，女性党员2611人，占19.7%；60岁以上的有4800人，占36.22%；30岁以下年轻党员2190人，占16.53%；30岁至60岁的有6264人，占52.75%；大学本科学历749名，占5.65%；大专学历847名，占6.39%；中专及高中学历2990名，占22.56%；初中及以下的学历8668名，占65.40%。酉阳自治县以抓党建促乡村振兴为抓手，不断发展壮大新型农村集体经济，提升农村基层党组织的组织力。近年来，针对集体经济发展较弱、项目难寻等问题，出台系列指导管理制度和意见，全县村级集体经济发展呈现向上向好态势，截止2023年底，全县276个行政村（含涉农社区）集体经济实现经营性收入14217.5万元，经营性收入10万元以上276个，占比100%。

（二）深化集体产权制度改革、加强村集体经济组织监管、促进集体经济发展等方面制度建设情况。

1.产权制度改革情况。截至目前，全县276个村（社区）完成农村集体产权制度改革，成立了村（社区）集体经济组织，桃花源街道城北社区正在开展农村集体产权制度改革。累计确认集体经济组织成员20.3万户77.12万人，量化经营性资产11109.25万元。

2.村集体监管、促进集体经济法制度建设情况。为了规范我县村集体经济发展，一是印发《酉阳土家族苗族自治县农村集体经济组织资金管理暂行办法》、《酉阳土家族苗族自治县农村集体经济组织财务管理暂行办法》进一步规范村集体财务管理。二是印发《酉阳自治县农村集体经济组织资金资产资源管理办法》，进一步加强农村集体经济组织“三资”管理。三是印发《酉阳自治县发展壮大村级集体经济工作意见》为全县集体经济发展提出具体目标任务、发展途径和模式。四是印发《关于切实做好村集体经济经营性收入及收益测算管理工作的通知》，明确村集体经营性收入、收益测算标准，推动村集体经济可持续健康发展。

（三）2019年-2023年中央财政资金扶持壮大村集体经济项目实施、监管、审计情况。

2019年-2023年市财政共下达我县中央财政资金5040万元，用于扶持壮大村集体经济组织产业发展项目94个，2019年-2021年每年19个、2022年20个，2023年17个,发展内容主要为茶叶种植及加工、油茶种植、稻田综合种养、畜牧养殖、蔬菜产业、经果林、冷链仓储、光伏发电等。

2024年7月，县农业农村委将对2019年-2023年中央财政资金扶持村项目开展“回头看”，要求乡镇逐一梳理存在的问题，针对问题提出“一村一策”改进措施。

二、目标任务

（一）发展目标

根据重庆市财政局《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2023〕146号），下达我县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金980万元。围绕我县“1+9+X”山地特色农业产业体系，结合各乡镇、各村优势产业，采取“乡镇申报—县级评审”的方式，确定共扶持14个村集体经济。

预计到2024年底，2019年-2023年中央财政扶持村年经营性收入30万元以上100%，新一轮中央财政扶持村年经营性收入10万元以上的占比达100%以上。

（二）工作步骤

1.项目准备阶段（2023年11月-2024年3月）。积极组织相关村集体经济组织，乡镇按照扶持原则开展项目申报、入库，由县委组织部、县农业农村委、县财政局、县乡村振兴局四部门组织项目评审，经请示县委、县政府同意后向市级主管部门报送项目实施方案。

2.项目实施阶段（2024年4月-2025年4月）。获扶持乡镇和村对照项目实施方案，序时推进，完成项目建设内容，归档完善资料并拨付资金。

3.项目见效阶段（2025年5月后）。扶持村项目达到预期绩效目标，实现扶持村有稳定的集体经济收入，村级自我保障和服务群众能力明显增强。县委组织部、县农业农村委、县财政局组成工作组对扶持村项目开展“回头看”，巩固提升扶持村项目持续发挥效益。

三、组织领导

建立县委、县政府统一领导，县委组织部、县农业农村委、县财政局多部门统筹推进，乡镇和村具体落实的工作格局。县委组织部加强14个扶持村党的基层组织建设，培训村集体经济组织人员，为发展村级集体经济提供组织保障、人员保障；县农业农村委履行主管职责，充分发挥县级议事协调机构职能，切实履行对14个扶持项目的管理指导监督职责，从农口部门明确1名村集体经济发展指导员，着力加强集体经济工作指导督导；县财政局强化资金调度，确保扶持资金全面落实到位，加强对扶持村集体经济组织的财务管理、业务指导和日常监管；项目所在地的乡镇党委政府落实扶持项目主体责任，主要领导亲自抓，调研指导，主持研究，部署推动。

附：2024年度14个扶持村集体经济发展基本情况表

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县板溪镇摇铃经济联合社 | | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF61335384 | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县板溪镇摇铃村1组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 田应邦 | | | | 年龄 | | | | 49 | | | 文化程度 | | | 高中 | | | 电话 | | | | | 13908279756 | |
| 村集体理事长 | 田应邦 | | | | 年龄 | | | | 49 | | | 文化程度 | | | 高中 | | | 电话 | | | | 13908279756 | | |
| 村集体监事长 | 张子渊 | | | | 年龄 | | | | 39 | | | 文化程度 | | | 大学 | | | 电话 | | | | 13983577051 | | |
| 村党组织建设情况 | 摇铃村设党总支部1个，下设党支部2个，党小组4个，现有党员59名。常态开展党内学习教育，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。通过集中换届，选优配强“两委”班子，培养储备村级后备力量4名，常态保持1名本土人才在村挂职。全面推行“1+1+7”网格化管理，按地域和人口分布，将全村59名党员划分为12个为民服务小组，党支部一体统筹、一体指导，示范引领广大群众参与村级治理，切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。田应邦任理事长，张子渊任监事长。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | 其中：脱贫户 | | | | | | | | | 委托酉阳县初见企业管理咨询有限公司实行代账，有会记人员1名。严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | 户数 | | | | | 人数 | | | |
| 868 | 2894 | 228 | | | | | 944 | | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | | 林地 | | | | 其它 | | 其中：银行存款 |
| 5680 | | | 21000 | | | | 3000 | | 280 | | | | 340 | | | 400 | | 10.5 | | | | | 120 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | 32.77 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.项目名称：2024年板溪镇摇铃村仓储物流建设项目  2.村集体经济发展类型：产业带动型。  3.经营组织管理方式：自建出租。  4.项目所涉产业发展现状：摇铃村地理位置特殊毗邻钟多街道，距离县城5公里、距离高速路口1公里，正处于物流快速通道核心区域，具备建设仓储物流的区位优势。项目场地选址不占基本农田，不占生态红线，属建设用地。现已启动可研、设计等前期工作。  5.项目建设内容：（1）新建仓储物流仓库600㎡（长30m，宽20m，高7m）；（2）硬化物流转运场300㎡（长30m，宽10m，厚20cm）。  6.财政资金使用方式：先建后补，具体为：（1）新建仓储物流仓库600㎡（1000元/平方米），合计60万元；（2）硬化物流转运场300㎡（200元/平方米），合计6万元；（3）项目前期费用约4万元，项目总投资70万元。  7.投资盈利模式：本项目通过租金方式，增加集体收入。  8.绩效目标：该项目建成后采用物品中转存储、货物装卸及货物保管、货物包装等增值业务增加盈利，除此之外可增加运输配送服务，每年预期可实现经营性收入5万元,实现村集体经济收益3.5万元/年，项目预计可持续年限≥15年。（1）在实施该项目过程中，可以就近务工方式带动农户7户24人增收，每户增收2200元。（2）项目建设成后在装卸、包装、流通等环节可以优先吸纳脱贫户（监测户）临时务工6户19人），每户增收1500元；（3）该项目建成后，随着人流物流客流的增加，可以拓宽当地农特产品的销售渠道，增加当地群众的经济收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在项目投入总额  （万元） | 70 | | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 召开集体经济组织成员代表大会，集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设，项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县苍岭镇苍坝村经济联合社 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | | N2500242MF6161782T | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县苍岭镇苍坝村1组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 周传军 | | | 年龄 | | | 62 | | | | 文化  程度 | | | | 高中 | | | 电话 | | | | 18183196633 | |
| 村集体理事长 | 周传军 | | | 年龄 | | | 62 | | | | 文化  程度 | | | | 高中 | | | 电话 | | | | 18183196633 | |
| 村集体监事长 | 简真毅 | | | 年龄 | | | 55 | | | | 文化  程度 | | | | 高中 | | | 电话 | | | | 15334634899 | |
| 村党组织建设情况 | 苍坝村设党支部1个，下设党小组2个，现有党员38名。常态开展党内学习教育，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。通过集中换届，选优配强“两委”班子，培养储备村级后备力量3名，常态保持1名本土人才在村挂职。全面推行“1+1+7”网格化管理，按地域和人口分布，将全村38名党员划分为7个为民服务小组，党支部一体统筹、一体指导，示范引领广大群众参与村级治理，切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。周传军任理事长，简真毅任监事长。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | 委托酉阳县蓓蕾代理记账有限公司实行代账，有会记人员1名。严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | | 人数 | |
| 586 | 2185 | | 99 | | | 445 | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | | 建设  用地 | | 未利  用地 | | | | 固定资产 | | | 流动  资产 | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | | | 其它 | | | 其中：银行存款 |
| 6849.5 | | 22369.7 | | | | 5538.5 | | | 300 | | 400 | | | | 800 | | | 8 | | | | 40 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | 40.4 | | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持 | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | | | 否☑ | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.项目名称：2024年苍岭镇苍坝村冷水鱼养殖项目  2.村集体经济发展类型：产业带动型，通过集体经济组织发展冷水鱼产业，吸引群众共同参与，带动群众共享集体经济发展红利。  3.经营组织管理方式：村集体领办，村民以土地或资金入股，既享受年底保底分红，又可在基地务工领取工资;村“两委”人员通过规定程序成为集体经济组织管理者、依法使用资金，合理规划项目，决策重大事项，确保集体资产保值增值。  4.项目所涉产业发展现状：完成场地选址，经第三方中介公司勘界，分别在县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局进行数据对比，未占用基本农田，不在生态红线内，不占用林地，设施农用地已备案。经村“两委”研究决定由本村集体经济组织向社会招聘工匠(“请点工”)建设该工程项目。现已启动前期土地规划整地。  5.项目建设内容：（1）新建混凝土流水池4口共900m³（15.4m\*7.2m\*1.8m\*2口，6.75m\*18m\*2.7m\*2口，池璧厚30cm）；（2）新建管理房80㎡;（3）采购鱼苗2万尾；（4）新建引水渠长200米（内宽100cm、深80cm）。  6.财政资金使用方式：先建后补，具体为：（1）新建混凝土流水池900m³4口（555.56元/立方米），合计50万元；（2）新建管理房80㎡（1250元/平方米），合计10万元；（3）采购鱼苗2万尾（鲈鱼小型鱼苗2元/尾）,合计4万元；（4）新建引水渠长200米（300元/米），合计6万元。项目总投资70万元。  六、投资盈利模式：本项目通过订单销售活鱼方式，增加集体收入。  七、绩效目标：通过实施本项目，可以流转土地和就近务工方式带动农户16户35人增收，其中脱贫户6户25人，每户增收3000元。项目建成后采用流水高密度养殖方式，一个周期内至少可养殖活鱼20000尾，通过与周边区县（酉、秀、黔等）水产市场和餐饮服务行业建立采购配送机制，订单销售≥15000尾/周期，零售≥5000尾/周期，每年预期可实现经营性收入2万尾\*4斤/尾\*10元/斤=80万元,实现村集体经济收益4万元以上/年，；该项目尾水处理设施建全，减少因养殖造成对环境的污染，从而保护了生态环境，生态效益显著；项目预计可持续年限≥10年。  八、村集体收益分配机制：年终集体经济收益性资金按以下比例进行分配:集体积累不少于15%，发展壮大集体经济不少于20%，成员分利不多于25%，奖励集体经济经营管理人员不多于20%，发展集体公益事业不少于20%。  九、利益连接机制：一是生产、加工、流通等环节优先吸纳脱贫户（监测户）就地就近劳动务工，带动群众长期务工≥2人（其中脱贫户2人），每月增收5000元/人，带动群众临时务工≥200人次，涉及农户13户23人（其中脱贫户6户25人），每户增收3000元；二是采取“集体经济+合作社+农户”的利益连接机制，由合作社进行运营实现农户分红，增加村集体经济收入；三是流转土地7亩，涉及农户3户12人，增加收入≥1000元/户/年；四是探索冷水鱼“一二三四”全产业链发展，引导群众发展冷水鱼“产供销”配套服务，助推脱贫户（监测户）发展产业，实现增收致富。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | | 自筹 | | | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 召开集体经济组织成员代表大会，集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设，项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县南腰界镇南界村经济联合社 | | | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF61544271 | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县南腰界镇南界村2组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 杨峰 | | | | 年龄 | | | | 42 | | | | 文化  程度 | | | 大专 | | | 手机 | | | | | 15111885008 | |
| 村集体理事长 | 杨峰 | | | | 年龄 | | | 42 | | | | | 文化  程度 | | | 大专 | | | 手机 | | | | 15111885008 | | |
| 村集体监事长 | 唐碧英 | | | | 年龄 | | | 42 | | | | | 文化  程度 | | | 中专 | | | 手机 | | | | 13388991834 | | |
| 村党组织建设情况 | 村党组织设党支部，下设党小组4个；全村党员65名；党员致富带头人2名；2023年发展（或将发展）党员1名；入党积极分子2名。全村将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度。全面推行基层党建重点任务“月清单”，做实党员管理“积分制”，加强对党员的教育管理。村干部和党员积极推动南腰界镇南界村组织振兴建设红色美丽村庄建设和验收工作；配合镇党委政府和县文旅公司做好南界村景区拆迁工作、景区建设工作，辖区文物征收工作。2023年建成大米烘烤房1个，农产品展销平台1个，现有500平方米游客接待中心1个，2023年村集体经济收入70.65万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 村“两委”干部7名，其中支委5名、村委7名，交叉任职4名。本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | 其中：脱贫户 | | | | | | | | | | 村级财务管理制定健全，实行代账，2023年村集体经济收入35.6万元，收益5.19万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | 户数 | | | | | 人数 | | | | |
| 1208 | 3863 | 192 | | | | | 918 | | | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | | 林地 | | | | | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 9079 | | | 7703 | | | | | | 654 | 0 | | | | 324 | | | 150 | | 38 | | | | | 27 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.6 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1、项目名称：2024年南界村红色文创产品创作基地项目  2、村集体经济发展类型：产业带动型  3、经营组织管理方式：自建自营  项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：南界村是一片红红沃土，1934年，贺龙、关向应曾在这里生活战斗了半年之久，建立了重庆市唯一的省级苏维埃政权，先后被住建部评为第一批中国传统村落、被重庆市农业农村委评为“重庆市美丽宜居乡村”，2024年6月被评为国家4A级旅游景区，目前正在积极争创国家5A级旅游景区。该项目位于景区核心位置的红军街上，是游客游览消费的主要地段，创业基地建成后有较好的市场前景和可持续性，对于壮大村集体经济收，带动群众增收致富有很强的可行性。  4、项目建设内容：新建红色文创产品制作及销售用房195.58平方米，开展文创产品培训20人次  5、财政资金使用方式：该项目采用先建后补方式进行补助，财政全额补助。使用中央财政资金70万元，其中工程建设费用及其他69万元（约3285元/平方米，含装修、文创产品展示台、水电等），文创产品培训费用1万元（500元/人次）。  6.投资盈利模式：一是随着南腰界4A景区的成功创建，游客也将大幅增加，通过设立文创产品直销店，对制作的特色文创产品进行线下线上销售。二是在创业基除了进行文创产品制作销售外，还将设立茶室、咖啡厅等多种经营业态，全面提升集体经济收入。  绩效目标：一是通过销售特色文创产品，预计每年可实现村集体经济收入4.5万元以上；二是通过组织培训当地群众从事少数民族传统刺绣、编织等文创产品，能有效解决群众就近就业；三是出租门店收入1万元以上。通过以上方式可带动脱贫户12户涉及45人，实现分红1.2万元（利润20%分红）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | | | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年7月11日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数16人，实到会人数16人，集体通过“一事一议”讨论，16人同意，0人不同意，0人弃权，最终以16票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县黑水镇宝剑村经济联合社 | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF61808285 | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县黑水镇宝剑村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 胡昌琴 | | 年龄 | | 58 | | | 文化  程度 | | | 中专 | | | 手机 | | | | | 15095976830 | |
| 村集体理事长 | 胡昌琴 | | 年龄 | | 58 | | | 文化  程度 | | | 中专 | | | 手机 | | | | 15095976830 | | |
| 村集体监事长 | 陈德召 | | 年龄 | | 74 | | | 文化  程度 | | | 初中 | | | 手机 | | | | 15095913848 | | |
| 村党组织建设情况 | 村党组织设一个党支部，有党员43名，下设党小组3个，宝剑村2018年，2019年，2020年被黑水镇党委、政府授予先进基层党组织”2021年被酉阳县委县政府评为“先进基层党组织”荣誉称号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 村“两委”干部7名，其中支委5名、村委7名，交叉任职3名。本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | 委托酉阳县顶杨记账公司实行代账，严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | 人数 | |
| 918 | 3116 | | 162 | | 665 | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 10460 | | 17152 | |  | 140 | | | | 2000 | | | 233 | | 10 | | | | | 10 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | 13.20 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年酉阳县黑水镇宝剑村榨油厂提档升级改造项目  2.项目所涉产业发展现状：黑水镇宝剑村榨油厂自建立以来，通过采购周边群众自产的油菜籽榨油，实现群众和集体经济双方同时受益，系宝剑村集体经济主要收入来源之一；2023年通过采购油菜籽30吨，榨油7吨，实现集体经济收入纯收益2.5万元，实现群众分红0.5万元；通过实施2024年酉阳县黑水镇宝剑村榨油厂提档升级改造项目过后，进一步扩大宝剑村榨油厂规模，实现产值更进一步；2024年酉阳县黑水镇宝剑村榨油厂提档升级改造项目用地预审及选址意见已报酉阳县规资局并取得相关用地批复。  3.项目建设内容：新建榨油厂300平方米（包括建筑、结构、水电、装修等相关附属工程）。  4.财政资金使用方式：该项目采用先建后补方式进行补助，按照投资进行全额补助，其中（1）工程建设费用58.45万元；（2）工程建设其他费用8.05万元；（3）预备费3.50万元。  5.投资盈利模式：该项目启动实施后形成经营性资产，采取“村集体+农户”联合发展方式发展，通过宝剑村共富合作社集中经营管理，采取收购农户生产作业的方式统一定价、统一销售，获取收益，加工菜籽油110元/桶（5L/桶）。  6.绩效目标：（1）本项目建成投产后，预计年加工油菜籽60吨，产出菜籽油15吨，销售额60万元，集体经济实现收益4.8万元；（2）通过就近务工、土地流转方式带动农户15户50人增收，其中脱贫户3户8人，每户增收5000元，共计带动群众收入7.5万元；（3）榨油厂建成之后可覆盖全村村民，减少农业生产成本，从而提高农民收入；（4）年底利润分红可惠及全村918户3116人实现增收1万元（利润的20%分红）。  7.村集体收益分配机制：集体积累不少于15%，发展壮大集体经济不少于20%，成员分利不多于25%，奖励集体经济经营管理人员不多于20%，发展集体公益事业不少于20%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | 70 | | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2023年10月24，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数46人，实到会人数43人，集体通过“一事一议”讨论，43人同意，0人不同意，0人弃权，最终以43票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县酉酬镇和平村经济联合社 | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF606785XR | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县西酬镇和平村4组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 谢建全 | | | 年龄 | | 37 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | | 18723950774 | |
| 村集体理事长 | 白启高 | | | 年龄 | | 56 | | | 文化  程度 | | | 大学专科 | | | 手机 | | | | 13709494269 | | |
| 村集体监事长 | 谢正茂 | | | 年龄 | | 37 | | | 文化  程度 | | | 大学本科 | | | 手机 | | | | 18716330465 | | |
| 村党组织建设情况 | 和平村党支部下设党小组2个，现有党员35名，党员致富带头人2名，本村致富能人、技术能手3人。2023年被酉酬镇党委评为“红旗党支部”。和平村把抓党建、促发展作为推进全面乡村振兴的重要抓手，始终把党建工作作为思想引领、凝聚发展的核心力量，始终把党员“先进性”树立在党建工作“链条”上，不断引领广大党员干部比作为、争先进、亮实绩，逐步形成支部引领、党员带头、群众参与的良好格局，充分发挥了党建引领作用，营造了良好的乡村发展氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 村集体经济组织辖8个村民小组，743户2247人，劳动力人口1083人。土地总面积17.2平方公里，其中耕地5562.3亩（水田2679亩）。山地面积10200亩，森林覆盖率92%。其中，生态公益林5610亩，杉、松、杂用材林2040亩，经济林1530亩，竹林1020亩，是县级生态村。境内有八百田漂流、梯田、龙洞、肖洞、日落金山等人文景观。产业主要是民宿20家、蜂蜜120户1500桶、水稻2000亩。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | 本社实行代理会计记账，按照制度规范、及时公开、年底清算、公司代账等方式，合法合理开展财务工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | 人数 | | |
| 743户 | 2247人 | | 83户 | | 356人 | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 5562 | | 17000 | | | 2688 | 1500 | | | | 2000 | | | 200 | | 50 | | | | | 0 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | 31.54 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年和平村高山水稻直供基地配套建设项目  村集体经济发展类型：产业带动  经营组织管理方式：自建自营  项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：目前已种植水稻800亩，轮作种植油菜800亩。  2.项目建设内容：1.购置水稻收割及加工设备7台，其中真空包装机（DZ-800十公斤大米整形包装）1台、农用无人机（F22，22KG油电混合无人机）1台、水旱两用翻耕机（F-100SH）1台、水稻收割机（中联重科PL604LZT-6.0ZD)1台、2.0T型履带爬山虎运输车1台、农用中型拖拉机1台、升级版无人操控碾米机（荷玛粮机6LN-20/15S剥谷机)1台；2.购置油料加工设备1套(榨油机6YY-128/5-600斤原料/小时、3个500kg精炼罐)；3.“酉好米”大米包装（手提包10斤装）3200套。  3.项目投资：1.水稻收割及加工设备投资52万元，其中真空包装机1.5万元（1.5万元/台）、农用无人机7.5万元（7.5万元/台）、水旱两用翻耕机5.5万元（5.5万元/台）、水稻收割机18万元（18万元/台）、履带爬山虎运输车3万元（3万元/台）、农用中型拖拉机7.5万元（7.5万元/台）、碾米机9万元（9万元/台）；2.油料加工设备投资10万元（10万元/台）；3.“酉好米”大米包装投资8万元（25元/套）  4.财政资金使用方式：本项目采用先建后补方式补助，按照投资进行全额补助。  5.投资盈利模式：该项目启动实施后形成经营性资产，通过和平村共富合作社集中经营管理，采取租赁或帮助农户生产作业的方式获取收益，制定村集体资产租赁和代生产作业管理方案。加工包装大米2元/5kg、2.5元/10kg，代销售提成2元/1kg；租用农用无人机喷洒农药100元/亩、播种150元/亩，共富合作社代实施300元/亩；租用机械水稻收割120元/亩（或200元/吨），代农户实施300元/亩；租用拖拉机450元/天；剥谷机加工大米5元/kg。  6.绩效目标：（1）本项目建成投产后，预计年加工水稻500吨以上、加工油菜22吨，实现收益4万元。（2）通过土地流转带动农户143户涉及542人（其中脱贫户19户涉及56人）共实现增收24万元；水稻收割及加工设备和油料加工设备可覆盖全村村民，减少农业生产成本，从而提高农民收入。年底利润分红可惠及脱贫户83户356人，共实现增收0.8万元（利润的20%分红）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | | 70 | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年2月12，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数50人，实到会人数45人，集体通过“一事一议”讨论，45人同意，0人不同意，0人弃权，最终以45票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县泔溪镇太平村经济联合社 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N500242MF617804XW | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县泔溪镇太平村5组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 吴启飞 | | | 年龄 | | | | 30 | | | 文化  程度 | | | 大专 | | | 手机 | | | | | 18723977326 | |
| 村集体理事长 | 吴启飞 | | | 年龄 | | | | 30 | | | 文化  程度 | | | 大专 | | | 手机 | | | | 18723977326 | | |
| 村集体监事长 | 姚会元 | | | 年龄 | | | | 69 | | | 文化  程度 | | | 初中 | | | 手机 | | | | 18896136295 | | |
| 村党组织建设情况 | 太平村下设1个党支部，3个党小组，共有党员35人，入党积极分子1名。2021年以来发展党员2名。坚持载体+内容+形式的融合模式，结合组织生活等机制，建立党员微信学习群、流动党员管理群，定期推送学习资料。以支部主题党日、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度为载体，全面贯彻落实支部工作条例、党员教育管理工作条例、农村基层组织工作条例等党内重要法规。进一步强化党建引领乡村振兴、基层治理作用，全面深化“三亮一争四结对”行动，充分发挥党员示范带头作用，团结凝聚全村党员群众增收致富。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 2020年太平村产权制度改革，成立太平村经济联合社，现有成员户数1083户，成员人数3975人，成员代表79人；理事会成员3人，理事长吴启飞，成员：白晓青、刘月华，监事会成员3人，监事长姚会元，成员张鹏、杨雪情。村集体经济目前有18。8KW光伏电站项目，规划油茶基地1600亩，完成油茶栽植600亩。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | | | 明确专人管理村级财务，聘请专业的会计代账公司进行账务管理。严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | | 人数 | | | |
| 1083 | 3975 | | 88 | | | 370 | | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | | | 其它 | | 其中：银行存款 |
| 2867 | | 12083 | | | |  | |  | | | |  | | |  | | 25 | | | | | 14万 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | 17.27 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年泔溪镇太平村共富乡村项目  2.村集体经济发展类型：产业带动  3.经营组织管理方式：村集体领办，村民以土地或资金入股，既享受年底保底分红，又可在基地务工领取工资；村“两委”通过规定程序聘请职业经理人进行管理运营。村“两委”成员对项目运营进行监管、依法使用资金，合理规划项目，决策重大事项，确保集体资产保值增值。  4.项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：完成场地选址，经第三方中介公司勘界，分别在县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局进行数据对比，未占用基本农田，不在生态红线内，不占用林地，设施农用地已备案。  5.项目建设内容：（1）新建高标准自动水肥一体化钢架大棚基地35亩。（2）购置农机社会化服务设备3台（NF-702(G4）拖拉机1台、1GQ-200旋耕机1台、4LZ-1.5(G4）小型收割机1台）。  6.财政资金使用方式：本项目总投资为70万元，其中：（1）新建高标准自动化钢架大棚蔬菜基地35亩共计50万元，购买热镀锌25\*1.5钢管49吨共计26万元、大棚配1万元、工程施工费13.5万元。（2）购买NF-702(G4）拖拉机1台10.5万元、1GQ-200旋耕机1台0.9万元、4LZ-1.5(G4）小型收割机1台8.5万元，共计20万元。资金来源全部为中央财政资金70万元。项目资金应建立专账，专人管理，严格按照有关项目资金管理办法加强资金管理，确保专款专用，资金安全。  7.投资盈利模式：该项目是由中央财政投资实施，按照经济联合社+专业合作社+农户的模式，由村集体经济联合社组织领办，乡村CEO管理，利用土地流转发展蔬菜产业，实施土地整治项目。项目收益预期：（1）土地效益：以土地入股的群众按照500元/亩固定分红；（2）就业效益：带动周边群众直接参与务工就业收益；（3）分红效益：专业合作社入股群众按照入股比例参与经营分红、年终集体经济收益性资金集体成员大会后决定。蔬菜产业、农机社会化服务作为共富业态布局，预计收益年回报率10%以上，20%将用于全村公共服务或分红；共富乡村品牌的推广可有效拓展农特产品销售渠道，提高农产品周转率及附加值，降低人工销售成本。  8.绩效目标：（1）本项目建成投产后，预计年产蔬菜200吨以上、实现收益3万元。（2）通过土地流转带动农户45户130人（其中：脱贫人口12户38人）1共实现增收1.75万元；通过务工，带动就业人数20人次，人均收益≥2000元。提供社会化服务耕地/收割增收（120元/亩\*125）=1.5万元，农机社会化服务可覆盖全村村民，减少农业生产成本，从而提高农民收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其他投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数79人，实到会人数63人，集体通过“一事一议”讨论表决，62人同意，0人不同意，1人弃权，最终一致同意申报实施该项目。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇柏香村经济联合社 | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF6121908H | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县龙潭镇柏香村1组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 熊锐 | | 年龄 | | 30 | | 文化  程度 | | | 本科 | | | 手机 | | | | | 18182276225 | |
| 村集体理事长 | 梁高明 | | 年龄 | | 63 | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | 19123870895 | | |
| 村集体监事长 | 熊锐 | | 年龄 | | 30 | | 文化  程度 | | | 本科 | | | 手机 | | | | 18182276225 | | |
| 村党组织建设情况 | 以村两委换届为契机，把党的领导贯穿全过程，将思想好、作风硬、能力强的优秀年轻干部选进班子，优化班子结构，支委5名，35岁以下1名,35-60岁3名，60岁以上1名，女性1名；村委7名，35岁以下1名,35-60岁5名，60岁以上1名，女性2名，明确各自分工、分片负责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 村集体经济组织设置规范，如期于2020年将农村产权制度改革完成，改革完成了1个经济联合社的创建，12个小组合作社的组建，40位股东代表，5055位集体经济组织成员，股权证均已如期发放完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | 坚持”便民、高效、廉洁、规范“的服务宗旨，以群众满意为标准，努力实现“家户办事不出村、纠纷调解不出村”。严格落实报销签章制度，每月15日按时公开党务、村务、财务信息。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | 人数 |
| 1662 | 5043 | | 89 | | 363 |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | 建设  用地 | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 4918.16 | | 32662 | |  |  | | |  | | | 160 | | 12 | | | | | 18 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | 28.58 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年龙潭镇柏香村冷链仓储中心建设项目  2.村集体经济发展类型：产业带动；  3.经营组织管理方式：自建自营；  4.项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：（1）已完成经济联合社股东代表大会会议；（2）完成场地选址，经第三方中介公司勘界，分别在县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局进行数据对比，未占用基本农田，不在生态红线内，不占用林地，设施农用地已备案。（3）已完成项目设计；（4）已完成项目可行性研究报告。  5.项目建设内容：（1）建设100立方米冷库（冷藏、冷冻）；（2）新建40平方米烘烤房；（3）新建20平方米的腌制房；（4）新建10平方米直播房及配套设备1套；（5）新建20平方米储藏室；（6）建设200平方米车辆装运场地。  6.财政资金使用方式：该项目采用先建后补方式进行补助，总补助资金70万元，其中建设投资23.82万元，设施设备投资46.18万元，明细见附表。  7.投资盈利模式：该项目启动实施后形成经营性资产，通过柏香村共富合作社集中经营管理，采取租赁或帮助农户贮藏农产品的方式获取收益，制定村集体资产租赁和代生产作业管理方案。贮存冷鲜肉产品600元/吨/月，果蔬产品500元/吨/月，出租烘烤房240元/天。  8.绩效目标：本项目建成投产后，预计年贮存冷鲜肉产品12吨、果蔬产品25吨，实现收益4.8万元。在项目建设期间，通过参与项目施工建设，将有效带动柏香村村民务工就业带动农户16户30人增收，其中脱贫户4户20人，每户增收3000元；通过该项目实施可将本村农户农产品进行贮存，延长货架期，从而提高农民收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | 70 | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年2月5日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数40人，实到会人数32人，集体通过“一事一议”讨论，32人同意，0人不同意，0人弃权，最终以32票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年龙潭镇柏香村冷链仓储中心建设项目总投资明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 费用构成 | | | 备注 |
| 单价 | 总价 | 合计（万元） |
| **第一部分** | **土建工程** | | |  |  | **23.82** |  |
| 1 | 烘烤房 | m² | 40 | 1200 | 48000 | 4.8 |  |
| 2 | 腌制房 | m² | 20 | 1350 | 27000 | 2.7 |  |
| 3 | 直播房 | m² | 10 | 1800 | 18000 | 1.8 |  |
| 3 | 储藏室 | m² | 20 | 560 | 11200 | 1.12 |  |
| 4 | 车辆装运场地 | m² | 200 | 200 | 40000 | 4 |  |
| 5 | 人工费用 | 个 |  | 0 | 80000 | 8 |  |
| 6 | 直播设备一套 | 套 |  |  | 14000 | 1.4 |  |
| **第二部份** | **设施设备** | | |  |  | **46.18** |  |
| 1 | 制冷设备 | 套 | 2 |  | 240900 | 46.18 |  |
|  | **项目总投资** | | |  |  | 70 |  |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县苍岭镇秋河村经济联合社 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF61615983 | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县苍岭镇秋河村3组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 朱红坤 | | | | 年龄 | | | 57 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | | 联系电话 | | | | 18996901555 | |
| 村集体理事长 | 朱红坤 | | | | 年龄 | | | 57 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | | 联系电话 | | | | 18996901555 | |
| 村集体监事长 | 朱珍 | | | | 年龄 | | | 35 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | | 联系电话 | | | | 15223922622 | |
| 村党组织建设情况 | 秋河村设党支部1个，下设党小组2个，现有党员18名。常态开展党内学习教育，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。通过集中换届，选优配强“两委”班子，培养储备村级后备力量3名，常态保持1名本土人才在村挂职。全面推行“1+1+7”网格化管理，按地域和人口分布，将全村18名党员划分为2个为民服务小组，党支部一体统筹、一体指导，示范引领广大群众参与村级治理，切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。朱红坤任理事长，朱珍任监事长。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | 其中：脱贫户 | | | | | | | | 委托酉阳县蓓蕾代理记账有限公司实行代账，有会记人员1名。严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | 户数 | | | | 人数 | | | |
| 421 | 1673 | 83 | | | | 358 | | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | | 建设  用地 | | 未利  用地 | | | | 固定资产 | | | 流动  资产 | | | |  |
| 耕地 | | | 林地 | | | | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 2409.5 | | | 13107.61 | | | | | 297.6 | 120 | | 156 | | | | 625 | | | 5 | | | | 30 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | 15.6 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | | 否☑ | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.项目名称：2024年苍岭镇秋河村石蛙养殖基地建设项目  2.村集体经济发展类型：产业带动型，通过集体经济组织发展石蛙养殖产业，吸引群众共同参与，带动群众共享集体经济发展红利，实现集体和农户双赢。  3.经营组织管理方式：村集体领办，村民以土地或资金入股，既享受年底保底分红，又可在基地务工领取工资;村“两委”人员通过规定程序成为集体经济组织管理者、依法使用资金，合理规划项目，决策重大事项，确保集体资产保值增值。  4.项目所涉产业发展现状：完成场地选址，经第三方中介公司勘界，分别在县规划自然资源局、县生态环境局、县林业局进行数据对比，未占用基本农田，不在生态红线内，不占用林地，设施农用地已备案。经村“两委”研究决定由本村集体经济组织向社会招聘工匠(“请点工”)建设该工程项目。与秀山县娃妹牛蛙养殖厂达成合作意向，采取保底收购价形式进行订单收购，同时与县城水产市场和餐饮服务行业建立采购配送机制及部分零售模式确保销售渠道，现已启动前期土地规划整地。  5.项目建设内容：①新建砖混石蛙养殖池1600立方米（砖混结构，池高约1.5米）及配套供水管网200m（PE管DN400），原料机管800m（PE管DN200）；②采购蛙苗62400余尾；③新建蓄水池5m³；④建设管理用房80平方米；⑤购置防逃网2000㎡；⑦购置发电机一台。  6.财政资金使用方式：先建后补，具体为：①新建砖混石蛙养殖池1600立方米(1600m³×160元/m³)，投资25.6万元；蓄水池5m³（5m³×800元/m³），投资0.4万元；②PE管DN400供水管网200m（200m×80元/m）投资1.6万元；③PE管DN200原料机管800m（800m×45元/m），投资3.6万元；  ④采购蛙苗62400尾投资(62400尾×3.3元/尾)，投资20.59万元；⑤建设管理用房80平方（80㎡×800元/㎡），投资6.4万元；⑥防逃网2000㎡（2000㎡×11元/㎡），投资2.2万元；⑦土石方开挖费用（200m³×10.5元/m³），投资0.21万元；⑧彩钢隔热棚1600㎡（1600㎡×35元/㎡），投资5.6万元；⑨购置发电机一台（1台×8000元/台），投资0.8万元；⑪测绘设计费用3万元。项目总投资70万元。  六、投资盈利模式：本项目通过与秀山县娃妹牛蛙养殖厂签订订单销售活蛙方式，增加集体收入，蛙苗厂家将提供技术指导与支持。  七、绩效目标：通过建设该项目，带动当地困难群众就近务工6人，人均增收3000元。项目运营期内，可解决当地困难群众3人就近长期务工问题，实现困难群众人均增收3000元。石蛙养殖基地建成投入使用后，投放蛙苗6万余尾，由蛙苗厂家提供技术指导与支持，三年出栏，预计实现销售商品石蛙2万余斤，通过订单收购价40元一斤，预计三年产值80万元以上，除去蛙苗、人工、饲料支出，利润3万元以上；该项目严格按照环保要求建设，采用曝气、颗粒过滤等技术，使养殖污水经处理后达类Ⅲ水质无公害排放标准，减少因养殖造成对环境的污染，从而保护了生态环境，生态效益显著；项目预计可持续年限≥10年。  八、村集体收益分配机制：年终集体经济收益性资金按以下比例进行分配:集体积累不少于15%，发展壮大集体经济不少于20%，成员分利不多于25%，奖励集体经济经营管理人员不多于20%，发展集体公益事业不少于20%。  九、利益连接机制：一是养殖、流通等环节优先吸纳脱贫户（监测户）就地就近劳动务工，带动群众长期务工≥3人（其中脱贫户3人），每月增收3000元/人，带动群众临时务工≥9人次，涉及农户7户12人（其中脱贫户2户2人），每户增收3000元；二是采取“集体经济+合作社+农户”的利益连接机制，由合作社进行运营实现农户分红，增加村集体经济收入；三是流转土地4亩，涉及农户2户5人；四是探索石蛙“一二三四”全产业链发展，引导群众发展石蛙“产供销”配套服务，助推脱贫户（监测户）发展产业，实现增收致富。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | | 70 | | | 自筹 | | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年6月25日，召开集体经济组织成员代表大会，集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设，项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县涂市镇桃鱼村经济联合社 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF61785840 | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县涂市镇桃鱼村1组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 石化斌 | | | 年龄 | | | | 55 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | | 15310218787 | |
| 村集体理事长 | 石化斌 | | | 年龄 | | | | 55 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | 15310218787 | | |
| 村集体监事长 | 石化周 | | | 年龄 | | | | 63 | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | 15023614288 | | |
| 村党组织建设情况 | 桃鱼村党支部现有党员37名，3个党小组。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内重要法规，制定《支部年度学习计划》，认真落实“三会一课”制度，定期召开组织生活会，做好民主评议党员工作，开展警示教育和形势政策教育，按时、足额收缴党费。组织有帮扶能力的党员结对帮扶贫困户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 酉阳土家族苗族自治县涂市镇桃鱼村经济联合社设有理事会、监事会，主要经营桃鱼村集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务收益分配等业务；该社共有股东2505人，设置个人股2505股，不设集体股，按本社股权设置办法以份额形式配置给股东。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | | 严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | | 人数 | | |
| 640 | 2399 | | 78 | | | 349 | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | | 建设  用地 | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | | | 其它 | | | 其中：银行存款 |
| 1789 | | 23000 | | | |  | | | 无 | | | 无 | | | 514 | | 30 | | | | | 30 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | 22.92 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年酉阳县涂市镇桃鱼村农产品加工厂建设项目  2.村集体经济发展类型：通过发展榨菜、水稻、水果玉米种植及水产养殖产业，群众通过土地出租、务工、入股分红等形式参与利益联结红利，实现村集体和农户双赢。  3.经营组织管理方式：村集体经济组织自营  4.项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：本村现与重庆敏兴农业公司联合实施冬季榨菜、夏季水果玉米轮种335亩，另有吊瓜种植基地250亩，稻蛙养殖基地30亩，烤烟种植基地100亩，冷水鱼养殖基地40亩等，有丰富多样的原材料及多家市场主体参与支撑。本村辖区有水果玉米、冷水鱼等种养殖农业企业10余家，有大量的农副产品，水产品需要进一步深度包装加工后走向市场，由于长期受用地、资金等影响，建一个多功能、多用途厂房成了我村集体经济组织和在我村投资发展的市场主体的“急难愁盼”之事。  5.项目建设内容：新建农产品加工多功能厂房600㎡为（规格25m×24m，层高5m，砖混结构）。  6.财政资金使用方式：本项目采用先建后补方式进行补助，按照投资价格进行全额补助。该项目总投资70万元，其中土建工程费用67万元、前期费用3万元，投资明细表附后。  7.投资盈利模式：本村辖区多家市场主体租用厂房获取租金或本村集体经济组织自办企业实现盈利等收入。  8.绩效目标：厂房建成后，通过吸引在本村企业入驻加工.以出租厂房、村集体经济组织自办企业等多种方式实现村集体创收，预计年收入4.5万元以上，实现合作社成员分红（利润的20%分红）0.9万元；项目建设中，可带动农户12人务工，人均增收3000元以上；项目建成投用后，可实现土地流转680亩，带动农户185户565人，户均增收1650元以上；吸纳就业岗位8人以上，其中脱贫户3户15人，户均增收3000元。  9、项目收益分配方式:年终集体经济收益性资金按以下比例进行分配:集体积累不少于15%，发展壮大集体经济不少于20%，成员分利不多于25%，奖励集体经济经营管理人员不多于20%，发展集体公益事业不少于20%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | | 集体自筹 | | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年2月1日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数49人，实到会人数30人，集体通过“一事一议”讨论，30人同意，0人不同意，0人弃权，最终以30票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**2024年酉阳县涂市镇桃鱼村农产品加工厂建设项目**

**总投资明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 费用构成 | | | 备注 |
| 单价 | 总价 | 合计（万元） |  |
| 第一部分 | 土建工程 | | |  |  | 67 |  |
| 1 | 农产品加工厂房 | ㎡ | 600 | 1054 | 632400 | 63.24 |  |
| 2 | 内墙刮腻子 | ㎡ | 1600 | 16 | 25600 | 2.56 |  |
| 3 | 电气安装工程 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 1.2 |  |
| 第二部分 | 项目前期费用 | | |  |  | 3 |  |
| 1 | 项目咨询设计等费用 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 3 |  |
|  | 项目总投资 | | |  |  | 70 |  |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县田乡老龙村经济联合社 | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF59038441 | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县花田乡老龙村2组 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 张飞 | | 年龄 | | 43 | | 文化  程度 | | | 大专 | 手机 | | | | 15025703958 | |
| 村集体理事长 | 贺凤麟 | | 年龄 | | 40 | | 文化  程度 | | | 中专 | 手机 | | | | 15823756789 | |
| 村集体监事长 | 冉景江 | | 年龄 | | 46 | | 文化  程度 | | | 中专 | 手机 | | | | 15213782765 | |
| 村党组织建设情况 | 我村有党支部一个，党小组2个，党员43人，预备党员1人，积极分子10人。其中，35岁以下5名、占11%，60岁及以上24名、占55%；女党员5名；初中及以下学历38名、占86%，大专及以上学历5名、占11%。党龄1年以上党员43名，50年以上17名；党员致富带头人3名；行动不便党员6名，占13%；长期外出务工党员6名，占13%；5名在家健康党员与外出务工和行动不便的党员结成对子共同进步。村党支部常态开展党内学习教育，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。通过集中换届，选优配强“两委”班子，培养储备村级后备力量2名，1名本土人才在村挂职。坚持以党建引领乡村振兴为主线，以开展“三亮一争四结对”活动，团结带领带动全村群众自力更生、勤劳致富。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。贺凤麟任理事长，冉景江任监事长。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。2023年村集体经济经营性收入39.39万余元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | 实行“一事一议”筹资筹劳制度、实行民主理财制度、村集体收入必须三日内入账，村集体支出必须全部经过转账，财务公开每半年公开一次，超过5000元资金支出必须经过乡党委大会同意方可付出。报账员必须将所有支出相关凭证录入系统。村集体的所有支出都需要经过理事会、监事会的审核，财务管理良好。 | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | 人数 |
| 540 | 2129 | | 149 | | 648 |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | |
| 农用地 | | | | | 建设  用地 | | 未利  用地 | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 3392.25 | | 18422.89 | | 1584.86 | 1584.86 | | 0 | | 441.67 | | 77 | | | | 77 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | 39.39 | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | 是□ | | | 否☑ | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年花田乡老龙村经济联合社粮烟轮作产业项目  2.村集体经济发展类型：产业带动型，村集体经济联合社出资建设，带动村民务工。  3.经营组织管理方式：村集体经济联合社+农户  4.项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：已流转土地91.73亩，开垦撂荒地150亩，召开了经济联合社股东代表大会会议形成一致决议，实施酉阳县花田乡老龙村经济联合社粮烟轮作产业项目。已完成项目选址（14组小岩口），经初步测定项目建设用地不占用基本农田，不在生态红线内，不占用林地。  5.项目建设内容：新建标准密集烤烟房680平方米、仓库40平方米；新建1.5公里的产业路（3.5-4.5米，泥结石），硬化进场路190米（4.5米宽）；购置农用载重无人机1台（立派6轴60公斤，MLP-X60，用于喷洒农药及高山运输）。  6.财政资金使用方式：该项目采用先建后补方式进行补助，总补助资金70万元。主要用于：（1）烤烟房及仓库720平方米，单价407.4元/平方米，小计27.7万元；（2）产业路及进场路1.69公里，单价13.9万元/公里，小计23.5万元；（3）农用载重无人机1台，单价18.8万元/台，小计18.8万元。  7.投资盈利模式：该项目启动实施后形成经营性资产，通过老龙村经济联合社集中经营管理，通过销售烤烟、销售鲜食玉米获取收益、租用农用无人机收益。售卖烤烟平均20元/斤，售卖鲜食玉米2元/斤，无人机喷洒农药100元/亩，运输货物20元/次。  8.绩效目标：（1）91.73亩烤烟年产量2.4万斤，可实现年产值48万元，预计可实现村集体经济收益3.7万元；150亩鲜食玉米年产量12万斤，可实现年产值24万元，预计可实现村集体经济收益1万元，预计年总产值72万元，可实现村集体经济年总收益4.7万元。（2）年底分红村集体经济联合社成员541户带来收益，其中脱贫户135户572人，增加收入0.94万元（按照利润20%分红）；（3）带动务工15户24人，其中脱贫户10户12人，可实现户均增收3000元以上。（4）通过土地流转带动农户57户涉及217人（其中脱贫户16户涉及51人）共实现增收0.92万元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | 70 | | 集体自筹 | | 0 | 其它投入 | | | | | 0 | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年1月2日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数51人，实到会人数51人，集体通过“一事一议”讨论，51人同意，0人不同意，0人弃权，最终以51票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村经济联合社 | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | N2500242MF6181476L | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村9组 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 杨进 | | | 年龄 | | | 51 | | 文化  程度 | | 高中 | | 手机 | | | 13896878208 | |
| 村集体理事长 | 王涌 | | | 年龄 | | | 57 | | 文化  程度 | | 高中 | | 手机 | | | 18996972466 | |
| 村集体监事长 | 张学飞 | | | 年龄 | | | 54 | | 文化  程度 | | 高中 | | 手机 | | | 15736695218 | |
| 村党组织建设情况 | 李溪镇鹅池村设党总支部1个，支部3个，支委委员5名，培养储备村级后备力量2名，常态保持1名本土人才在村挂职。现有党员87名，积极分子3名，2021年以来发展党员2名。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村经济联合社成立于2020年，注册资本10万元，资产总额657万元，经济联合社研究制定了《酉阳土家族苗族自治县李溪镇鹅池村经济联合社章程》。由参会代表表决产生理事会、监事会成员，并选举王涌同志任理事长，张学飞同志任监事长；严格按照相关要求组织资产清理，本村固定资产正常使用，经营性资产运营正常，均无资产闲置和损坏等情况；坚持以“四议两公开”议事决策机制，严格按照村集体经济财务管理相关规定开展经营活动，严格财务支出审核制度，落实财务公开制度，自觉接受监督管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | 委托隆汇系列管理有限公司酉阳代理记账分公司进行会计处理，联合社内设会计、出纳各1人；500元以下开支由理事长签字审批，500-10000元以下开支由理事会开会审批，10000元以上支出由成员代表大会研究决定；镇政府对资金支付进行监管；每季度定期公示财务情况，监事会对联合社所有事项进行监督。 | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | | | 人数 |
| 2758 | 7432 | | 175 | | | | 775 |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | 建设  用地 | 未利  用地 | | 固定资产 | | | 流动  资产 | | 其中：银行存款 |
| 耕地 | | 林地 | | | 其它 | | |
| 5250 | | 10300 | | | 1.50 | | | 578 | 0 | | 657 | | | 50 | | 53 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | 37.70 | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年酉阳县李溪镇鹅池村农特产品集中加工（配送）中心建设  2.村集体经济发展类型：产业发展，加工业发展。  3.经营组织管理方式：“村集体+企业+实体+基地+农户”。  4.项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：完成项目选址（鹅池村9组），已完成绿豆粉和面粉加工调研，与金圣达连锁超市达成意向合作协议。正引进食品加工生产线，其中绿豆粉生产流水线，实现加工能力25吨/年；另面食类加工生产生产线，实现加工能力20吨/年、实体销售网点2个。  5.项目建设内容：在酉阳县李溪镇产业园修建加工厂房约600㎡。  6.财政资金使用方式：该项目采取先建后补方式，财政资金主要用于厂房建设，面积600㎡，投入资金55.2万元（600平方米\*920元/平方米）。厂房水电安装、室内外墙膏、卷闸门、窗、栏杆等投入资金14.8万元（600平方米\*246.67元/平方米）。  7.投资盈利模式：采取“村集体+企业+实体+基地+农户”联合发展方式，主要以加工产品销售、租赁实现村集体经济增收。由经营企业指导当地民户发展加工业所需农产品基地，签订定单收购合同，经营企业负责收购加工，形成产品，村集体通过加盟金圣达连锁协助拓展产品的销售市场，实现村集体与企业利益链接（分红模式：每销售出1件产品，批发价提10-15%作为村集体收益）。  8.绩效目标：通过该项目实施，进一步盘活集体资产，壮大村集体经济实，带动加工业发展。（一）实现年生产干面食加工类食品20吨、绿豆粉25吨，产值约80万元；（二）通过实体店经营销售，预计实现村集体经济年纯收益3万元以上；通过厂房租赁，预计实现村集体经济年纯收益1.5万元。总体通过该项目的实施后，预计将实现村集体经济收益4.5万元，并能持续发挥效益。（三）通过该项目实施，实体企业将订单收购基地农户产品，通过务工薪金、基地农产品销售等方式带动农户10户30人以上，户均增收0.3万元，以此增加农户收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | 集体自筹 | | 0 | | 其他投入 | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 召开鹅池村集体经济组织成员代表大会，应到代表30人，实到会代表25人，符合章程规定，集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的申报实施。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉水河镇河湾村经济联合社 | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF6180502F | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳县酉水河镇河湾村2组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 彭明 | | | 年龄 | | | 54 | | | 文化  程度 | | | 初中 | | | 手机 | | | | | 15923603452 | |
| 村集体理事长 | 彭明 | | | 年龄 | | | 54 | | | 文化  程度 | | | 初中 | | | 手机 | | | | 15923603452 | | |
| 村集体监事长 | 白孝超 | | | 年龄 | | | 44 | | | 文化  程度 | | | 大专 | | | 手机 | | | | 13512300110 | | |
| 村党组织建设情况 | 河湾村设党支部1个，下设3个党小组，下设8个网格。现有党员33人，其中男28人，女5人，少数民族党员33人，新发展积极分子5人，支部书记1人，支部副书记1人，委员5人。在组织建设、品牌创建等方面持续发力，抓实农村基层党建示范创建，不断提升支部标准化规范化建设水平，严格落实每月基层党建重点工作指导清单制度，逐月明确重点事项，序时推进重点工作，坚持以党建为统领，围绕乡村振兴等中心工作，引领农村经济社会有序快速发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 村集体经济组织辖河湾村位于重庆市酉阳县酉水河镇境内，距县城50分钟车程，全村共有8个村民小组，共756户，总人口3027人，其中劳动力1666人。目前，拥有农家乐、千家居等30余家，星级农家乐6个，特色旅游商店3个，游船30余艘，开发了蕨台、葛根粉、竹棕编织、柚子龟、河湾三宝(生态鱼虾、后溪豆腐、老梭镖)等旅游商品,。该组织拥有河湾山寨，该山寨自然风光秀美而壮观，酉水河国家湿地公园、国家AAAA旅游景区，被誉为“酉阳最美土家村寨”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | | 委托重庆雍静财务管理咨询有限公司酉阳代理记账分公司进行会计处理，联合社内设会计、出纳各1人;500元以下开支由理事长签字审批,500-10000元以下开支由理事会开会审批，10000元以上支出由成员代表大会研究决定;镇政府对资金支付进行监管；每季度定期公示财务情况，监事会对联合社所有事项进行监督。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | 人数 | | | |
| 756 | 3027 | | 114 | | 575 | | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | | 其它 | | 其中：银行存款 |
| 5563 | | 14253 | | | 0 | | 0 | | | |  | | | 0 | | 673.69 | | | | | 26.8 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | 38.7 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年酉水河镇河湾村共富乡村游船合作项目  2.村集体经济发展类型：产业带动  3.经营组织管理方式：合股联营  4.项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：已完成《酉水河湾景区共富乡村游船项目方案》，并与县桃花源旅投公司达成协议由该公司统一经营。  5.项目建设内容：定制电动游船3艘（规格：钢质长约10米，宽约2.5米，核载13人，外挂电机，上层建筑采用钢骨架加木质或其他仿画舫材料），配套充电设备。  6.财政资金使用方式：本项目采用先建后补方式补助，按照投资进行全额补助，其中，（1）定制电动游船3艘，价格19.8万元/艘，共计采购3艘，共需资金59.4万元；（2）配套充电设备价格10.6万元。  7.投资盈利模式：该项目启动实施后形成经营性资产，以资产入股方式与酉水河湾分公司共同经营管理，其中酉水河湾公司负责船舶的管理运营、维修维护和营销工作；河湾村经济联合社负责提供驾驶人员和协调水上运营产生的矛盾纠纷。每年底，除去人力、物资采购、维修维护和保险费用等开支后，经营效益较好的情况下收益按5：5分成,保底分红4.8万元/年。  8.绩效目标：（1）每年按200天进行测算，每天按3次包船测算，每年包船600次，包船200元/次，每年收入总计12万元。维修维护费用1万元/年；电费支出1万元/年；薪酬支出6万元/年，年收益4万元/年，（2）通过该项目让游客留下来，带动周边农特产品白皮柚、柚子龟、食宿等产业增收。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | | 70 | | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它  投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2023年10月8日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数48人，实到会人数40人，集体通过“一事一议”讨论，40人同意，0人不同意，0人弃权，最终以40票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村经济联合社 | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF6181847B | | | | | | | | | |
| 地址 | 酉阳土家族苗族自治县腴地乡高庄村5组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 石军民 | | 年龄 | 49 | | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | | 13896881786 | |
| 村集体理事长 | 石军民 | | 年龄 | 49 | | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | 13896881786 | | |
| 村集体监事长 | 石胜华 | | 年龄 | 54 | | | | 文化  程度 | | | 高中 | | | 手机 | | | | 19123868777 | | |
| 村党组织建设情况 | 村两委把党的领导贯穿全过程，将思想好、作风硬、能力强的优秀年轻干部选进班子，优化班子结构，支委5名,35-60岁5名，女性1名；村委7名，35岁以下3名,35-60岁4名，60岁以上0名，女性3名，明确各自分工、分片负责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 村集体经济组织设置规范，如期于2020年将农村产权制度改革完成，改革完成了1个经济联合社的创建，12个小组合作社的组建，4466位集体经济组织成员，股权证均已如期发放完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | 委托酉阳县顶扬代理记账有限公司进行会计处理，联合社内设会计、出纳各1人；500元以下开支由理事长签字审批，500-10000元以下开支由理事会开会审批，10000元以上支出由成员代表大会研究决定；乡政府对资金支付进行监管；每季度定期公示财务情况，监事会对联合社所有事项进行监督。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | 人数 | |
| 1236 | 4466 | | 214 | | 939 | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 9800.5 | | 11302.66 | |  |  | | | |  | | | 42 | | 12 | | | | | 40 |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | 27.02 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.项目名称：2024年高庄村“酉阳800”示范基地（稻米）配套建设项目  村集体经济发展类型：产业带动  经营组织管理方式：自建自营  项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：目前已种植水稻500亩。  2.项目建设内容：1.建设厂房和库房320平方米；2.购置生产及加工设备，其中真空包装机（DZ-800，10公斤大米整形包装）1台、农用无人机（F22，22KG油电混合无人机）1台、2.0T型履带爬山虎运输车1台、升级版无人操控碾米机（荷玛粮机6LN-20/15S剥谷机)1台、大米包装袋2500套。3.基础设施建设：水源点整治2处，灌溉管道安装6000m，河道清理1200m；  3.项目投资：1.厂房和库房投资16万元（500元/平方米）；2，生产及加工设备投资44万元，其中真空包装机1.5万元（1.5万元/台）、农用无人机7.5万元（7.5万元/台）、水稻收割机18万元（18万元/台）、履带爬山虎运输车3万元（3万元/台）、碾米机9万元（9万元/台）、大米包装投资5万元（20元/套）；3.基础设施10万元，其中水源地整治5万元、灌溉管道4万元、河道清理1万元；  4.财政资金使用方式：本项目采用先建后补方式补助，按照投资进行全额补助。  5.投资盈利模式：该项目启动实施后形成经营性资产，通过高庄村共富合作社集中经营管理，采取租赁或帮助农户生产作业的方式获取收益，制定村集体资产租赁和代生产作业管理方案。加工包装大米2元/5kg、2.5元/10kg，代销售提成2元/1kg；租用农用无人机喷洒农药100元/亩、播种150元/亩，共富合作社代实施300元/亩；租用机械水稻收割120元/亩（或200元/吨），代农户实施300元/亩；租用拖拉机450元/天；剥谷机加工大米5元/kg。  6.绩效目标：（1）本项目建成投产后，预计年加工水稻500吨以上，实现收益4万元；（2）通过土地流转带动农户195户涉及751人（其中脱贫户25户涉及87人）共实现增收9.8万元；水稻收割及加工设备和油料加工设备可覆盖全村村民，减少农业生产成本，从而提高农民收入。年底利润分红可惠及脱贫户56户213人，共实现增收0.8万元（利润的20%分红）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2024年2月18日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数19人，实到会人数19人，集体通过“一事一议”讨论，19人同意，0人不同意，0人弃权，最终以19票通过申报实施该项目。集体通过“一事一议”讨论，一致同意该项目的建设。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

酉阳自治县拟扶持村集体经济发展基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村集体经济组织名称 | 酉阳土家族苗族自治县兴隆镇积谷坝村经济联合社 | | | | | | | | | | 统一社会信用代码 | | | N2500242MF61176185 | | | | | | | | | |
| 地址 | 西阳土家族苗族自治县兴隆镇积谷坝村6组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村党组织书记 | 李邦伟 | | | 年龄 | | | 48 | | | | 文化  程度 | | | 中技 | | | 手机 | | | | | 15340365432 | |
| 村集体理事长 | 李邦伟 | | | 年龄 | | 48 | | | | | 文化  程度 | | | 中技 | | | 手机 | | | | 15340365432 | | |
| 村集体监事长 | 张彪 | | | 年龄 | | 50 | | | | | 文化  程度 | | | 大专 | | | 手机 | | | | 13452288768 | | |
| 村党组织建设情况 | 兴隆镇积谷坝村设党支部1个，下设党小组2个。现有党员55名，其中女党员9名，大专及以上学历5名，党龄40年以上党员3名，流动党员9名。村支部始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度。全面推行基层党建重点任务“月清单”，做实党员管理“积分制”，加强对党员的教育管理。扎实开展“三亮一争”行动，挂牌“共产党员户”55户，践行“乡村振兴年度承诺事项”5项。截至目前，全村现有800亩油茶产业1个，2023年村级集体经济经营性收入达11.2万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村集体经济组织情况 | 本社将集体经济组织经营性资产39.39万元和集体统一经营的资源性资产30亩，全部折股量化到人。本社共有股东3193人，设置个人股3193股，不设集体股，按本社股权设置办法以份额形式配置给股东。本社设股东大会、股东代表大会、理事会、监事会。股东大会是本社的最高权力机构，由本社年满18周岁且具有完全民事行为能力的股东组成。股东代表由本村是股东的村民代表直接过渡产生，任期与村民代表任期一致。本社设股东代表42名。（股东代表一般不少于30人，股东在1000人以上的，不少于40人）。理事会成员：李邦伟、胡树梅、张彪、刘宇，欧海云，监事会成员：张彪、刘宇，欧海云。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目所在村人口 | | | | | | | | | | 村级财务管理情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体情况 | | | 其中：脱贫户 | | | | | | | 实行代账，有会记人员1名。严格按照法律法规运行，按程序实行财务公开，主动接受群众监督，接受相关管理部门的审计监督。严格实行报账审批程序，500元以内的支出由理事长审签，500-10000元的支出由理事会研究审批，10000元以上的支出由股东代表大会讨论。财务管理有序，运行良好。 | | | | | | | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | | 户数 | | | | 人数 | | |
| 977 | 3193 | | 161 | | | | 705 | | |
| 村集体资产情况 | 资源性资产（亩） | | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产（万元） | | | | | | | |
| 农用地 | | | | | | | | 建设  用地 | | | | 未利  用地 | | | 固定资产 | | 流动  资产 | | | | |  |
| 耕地 | | 林地 | | | | | 其它 | 其中：银行存款 |
| 7811 | | 24575 | | | | | 200 | 无 | | | | 无 | | | 300.23万元 | |  | | | | |  |
| 2023年度村集体经营性收入（万元） | | | | | | | | | | | | | | | 39.6万元 | | | | | | | | |
| 2018年至2023年是否获得中央财政农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体经济资金支持。 | | | | | | | | | | | | | | | 是□ | | | | 否☑ | | | | |
| 拟发展的集体经济项目 | 1.申报项目名称：2024年酉阳县兴隆镇积谷坝村中药材种植基地建设项目  村集体经济发展类型：产业带动  经营组织管理方式：由酉阳县兴隆镇积谷坝村经济联合社自行管理  项目所涉产业发展现状（或工作开展情况）：已完成300亩白术种植基地土地流转，于2023年11月20日与安国市朝阳中药材技术服务专业合作社签订了《药材收购合同》、《白术种苗购销协议》（约定了种植全程技术服务）。白术的功效作用包括健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎，主治脾胃气虚证、水肿、小便不利、气虚自汗、胎动不安，且白术市场价格持续稳定，具备实施该项目的市场、技术等基础条件。  2.项目建设内容：1.烘干厂房及设备：建400平米钢架棚，购置智能烘干房（5米×8米）2套、智能空气加热器（30匹）4套、华大循环风机（直径80d2.2千瓦）18台、华大排湿风机（直径3.0,370千瓦）4台；2.白术基地建设：购置白术种子1万公斤、生物有机肥10吨、珍珠全高浓度纯硫基（17-17-17）复合肥10吨，购置抑芽丹950瓶，杀菌、杀虫、消毒农药套餐1800套。  3.项目投资：该项目总投资70万元，投资明细如下：1.烘干厂房及设备投资35.8万元，其中400平方米钢架棚，160元/平米，小计6.4万元；4套智能空气加热器，60000元/套，小计24万元；2套智能烘干房，15000元/套，小计3万元；18台华大循环风机，1200元/台，小计2.16万元；2台华大排湿风机，1200元/台，小计0.24万元。2.基地建设投资34.2万元，其中白术种子（芽苗1万公斤，24元/公斤，小计24万元；生物有机肥10吨，950元/吨，小计0.95万元，复合肥10吨，单价：4200元/吨，小计4.2万元；抑芽丹农药950瓶，单价：20元/瓶，小计1.81万元；杀菌、杀虫、消毒农药套餐1800套，单价：18元/套，小计3.24万元。  4.财政资金使用方式：采用先建后补方式进行补助，按照投资进行全额补助。  投资盈利模式：该项目采用订单农业方式进行生产，于2023年11月20日与安国市朝阳中药材技术服务专业合作社签订了《药材收购合同》，按照市场价格进行收购；年末按照利润的70%用于白术产业发展，确保产业可持续发展5年以上；利润的30%分红给本村的脱贫户（监测户），提高脱贫户（监测户）收入。  5.绩效目标：1、按照最低产量计算，可实现生产白术2.5万公斤以上/年，实现销售收入50万元以上/年，纯收入4.2万元/年。2、通过土地流转带动80户涉及345人（其中脱贫户23户涉及67人）共实现增收4.196万元；在项目实施过程中，采用务工薪金等方式带动农户务工10人，共实现增收0.9万元；年底利润分红可惠全村村民，共实现增收0.84万元（利润的20%分红）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目投入总额（万元） | 70 | 其中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政补助 | | | 70 | | | | | 集体自筹 | | 0 | | | | 其它投入 | | | | 0 | | | |
| 集体成员对项目发展意愿及决策议定情况 | 经2023年9月30日，召开集体经济组织成员代表大会，应到会人数33人，实到会人数33人，集体通过“一事一议”讨论，33人同意，0人不同意，0人弃权，最终以33票通过申报实施该项目。项目建设全过程按照“四议两公开”方式进行决策，确保项目实施全过程接受群众监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |