## 市级文旅项目转移支付资金（旅游营销）
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 市级文旅项目转移支付资金（旅游营销） |  | 项目编码： | 50024225T000004645040 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 白红 |  | 联系电话： | 17782232008
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 4800000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 4800000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 4800000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
旅游营销奖励 |  |  |  | 旅游营销奖励 |  |  |  | 全年完成2家旅行社营销奖励的核对工作；策划执行了桃花源艺术季活动；通过重庆日报、中国移动大数据入境短信等方式进行宣传报道
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
旅游营销奖励 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
对外营销奖励 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 酉州苗绣产业园非遗文化助力乡村振兴
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉州苗绣产业园非遗文化助力乡村振兴 |  | 项目编码： | 50024225T000004553565 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 程周 |  | 联系电话： | 13308275211
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1200000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
租赁厂房约1500平米，并进行改造提升。培训制版师5名，采购绣花机3台。直接或间接带动就业约55人。酉州苗绣产业除原材料以外可以进行一条龙生产，使苗绣产品更加多元化；完成酉州苗绣产业园非遗文化助力乡村振兴项目建设及投产 |  |  |  | 租赁厂房约1500平米，并进行改造提升。培训制版师5名，采购绣花机3台。直接或间接带动就业约55人。酉州苗绣产业除原材料以外可以进行一条龙生产，使苗绣产品更加多元化；完成酉州苗绣产业园非遗文化助力乡村振兴项目建设及投产 |  |  |  | 已完成1500平米厂房租赁及改造提升，已完成制版师培训及绣花机采购，直接或间接带动就业55人。酉州苗绣产业园非遗文化助力乡村振兴项目已建成投产。酉州苗绣产业除原材料以外已可以进行一条龙生产。苗绣产品更加多元化。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
改造提升厂房 | 平米 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
务工收入 | 元/人·次 | ≥ | 2000 | 2500 | 25 | 100 | 30 | 30 | 否
收益人满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否

## 桃花源景区梦幻桃源剧场全彩LED显示屏幕更新项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 桃花源景区梦幻桃源剧场全彩LED显示屏幕更新项目 |  | 项目编码： | 50024225T000004597076 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 田怡 |  | 联系电话： | 13308273311
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展 |  |  |  | 支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展 |  |  |  | 一是已完成桃花源景区梦幻桃源剧场提档升级项目；二是支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
开展演出场次 | 场 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
演出及相关收入 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
景区游客满意度 | % | ≥ | 90 | 93 | 3.33 | 100 | 10 | 10 | 否

## “文旅+”融合发展品牌创建
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | “文旅+”融合发展品牌创建 |  | 项目编码： | 50024225T000004599743 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 陈林 |  | 联系电话： | 13308278598
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
围绕国家文化和旅游产业融合发展示范区创建目标。做好下半年迎检工作。推进示范区重大文旅项目建设，拓展示范区文旅业态。通过制作标识品牌、宣传图册、广告短语等不断丰富示范区文旅氛围。 |  |  |  | 围绕国家文化和旅游产业融合发展示范区创建目标。做好下半年迎检工作。推进示范区重大文旅项目建设，拓展示范区文旅业态。通过制作标识品牌、宣传图册、广告短语等不断丰富示范区文旅氛围。 |  |  |  | 围绕国家文化和旅游产业融合发展示范区创建目标。做好下半年迎检工作。推进示范区重大文旅项目建设，拓展示范区文旅业态。通过制作标识品牌、宣传图册、广告短语等不断丰富示范区文旅氛
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
宣传推广示范区A级旅游景区个数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
示范区旅游收入增长率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
公共服务满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 广电监测台运维及县委政府临时交办公共文化服务事务
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 广电监测台运维及县委政府临时交办公共文化服务事务 |  | 项目编码： | 50024225T000004599767 |  | 自评总分： | 91.15
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉江华 |  | 联系电话： | 13388994567
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 600000 |  | 68984.76
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 600000 |  | 68984.76 | 11.5 | 10.00 | 1.15
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 600000 |  | 68984.76 | 11.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
用于保障广电监测台人员、网络、设备维护等费用及县委县政府临时交办业务事项经费保障 |  |  |  | 用于保障广电监测台人员、网络、设备维护等费用及县委县政府临时交办业务事项经费保障 |  |  |  | 完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
维护系统数量 | 套 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
提高广播电视及应急广播运维 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 龙潭历史文化名镇改造工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 龙潭历史文化名镇改造工程 |  | 项目编码： | 50024224T000003847438 |  | 自评总分： | 67.35
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 赵红伟 |  | 联系电话： | 75531477
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 12000000 |  | 17000000 |  | 4000000
其中：财政拨款 |  |  | 12000000 |  | 17000000 |  | 4000000 | 23.53 | 10.00 | 2.35
一般公共预算 |  |  | 12000000 |  | 17000000 |  | 4000000 | 23.53
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成公有建筑修缮4500平方米 完成环境整治3000平方米 完成沿街立面整治改造25000平方米 完成路面整治改造3600平方米 完成新建生态停车场15300平方米 |  |  |  | 完成公有建筑修缮4500平方米 完成环境整治3000平方米 完成沿街立面整治改造25000平方米 完成路面整治改造3600平方米 完成新建生态停车场15300平方米 |  |  |  | 完成公有建筑修缮4500平方米 完成沿街立面整治改造25000平方米 完成路面整治改造3600平方米 完成新建生态停车场15300平方米
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成公有建筑修缮4500平方米 | 平方米 | ≥ | 4500 | 4500 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是
工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 90 | 10 | 0 | 25 | 0 | 否 | 未完工
引导未来红色旅游发展 | 项 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受益群众 | 人数 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
公众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 龚滩中国历史文化名镇改造
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 龚滩中国历史文化名镇改造 |  | 项目编码： | 50024224T000003847662 |  | 自评总分： | 94.78
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 赵红伟 |  | 联系电话： | 75531477
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 20000000 |  | 25000000 |  | 11945466.25
其中：财政拨款 |  |  | 20000000 |  | 25000000 |  | 11945466.25 | 47.78 | 10.00 | 4.78
一般公共预算 |  |  | 20000000 |  | 25000000 |  | 11945466.25 | 47.78
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成新建生态停车场10000平方米 路面整治改造1500米 环境整治20000平方米 |  |  |  | 完成新建生态停车场10000平方米 路面整治改造1500米 环境整治20000平方米 |  |  |  | 完成新建生态停车场10000平方米 路面整治改造1500米 环境整治20000平方米
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建生态停车场面积 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是
项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否
增加就业岗位个数 | 个 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
对龚滩历史文化名镇体质增效成果 | 项 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
游客和当地居民对专项实施满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否

## 办公用房租赁费用
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 办公用房租赁费用 |  | 项目编码： | 50024225T000004650040 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 程云峰 |  | 联系电话： | 75532668
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 3129800 |  | 3129800
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 3129800 |  | 3129800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 3129800 |  | 3129800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
办公用房租赁 |  |  |  | 办公用房租赁 |  |  |  | 按照合同要求已租赁办公用房，并按时缴纳租赁费用，提升了服务群众能力水平。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
办公用房租赁 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
租赁费用 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 驻村工作队驻村补助
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 驻村工作队驻村补助 |  | 项目编码： | 50024222T000000088590 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 陈林 |  | 联系电话： | 13308278598
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 93600 |  | 83200 |  | 83200
其中：财政拨款 |  |  | 93600 |  | 83200 |  | 83200 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 93600 |  | 83200 |  | 83200 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障驻村工作队补助。 | [7 empty] | 驻村工作队补助按时发放到位
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
2024年计划派驻工作队人数 | 人 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
帮扶贫困村个数 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
是否持续巩固拓展脱贫攻坚成果 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
帮扶乡镇工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 酉阳县桃花源数字化赋能工程
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县桃花源数字化赋能工程 |  | 项目编码： | 50024225T000004539460 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉义 |  | 联系电话： | 13896817301
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1430400 |  | 1430400
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1430400 |  | 1430400 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1430400 |  | 1430400 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1、“桃源幻地”--MR导览项目建设。深入调研挖掘桃花源的历史故事，开发MR导览系统，实现虚实影像与现实场景的融合，带来沉浸式的数字化交互体验。利用MR技术展示桃花源的精彩故事。 2、提供相对应的MR导览专业设备。 包括MR眼镜Rokid Air Pro Plus及适配的1加9手机，此设备更适配与户外场景适用。确保在室外导览过程中获得沉浸式效果。 3、以MR技术带去的新鲜体验为切入点，制造爆款话题，结合热点话题进行线上线下全渠道营销。广泛传播“桃源幻地”MR导览项目的魅力。 |  |  |  | 1、“桃源幻地”--MR导览项目建设。深入调研挖掘桃花源的历史故事，开发MR导览系统，实现虚实影像与现实场景的融合，带来沉浸式的数字化交互体验。利用MR技术展示桃花源的精彩故事。 2、提供相对应的MR导览专业设备。 包括MR眼镜Rokid Air Pro Plus及适配的1加9手机，此设备更适配与户外场景适用。确保在室外导览过程中获得沉浸式效果。 3、以MR技术带去的新鲜体验为切入点，制造爆款话题，结合热点话题进行线上线下全渠道营销。广泛传播“桃源幻地”MR导览项目的魅力。 |  |  |  | 1、“桃源幻地”--MR导览项目建设。深入调研挖掘桃花源的历史故事，开发MR导览系统，实现虚实影像与现实场景的融合，带来沉浸式的数字化交互体验。利用MR技术展示桃花源的精彩故事。 2、提供相对应的MR导览专业设备。 包括MR眼镜Rokid Air Pro Plus及适配的1加9手机，此设备更适配与户外场景适用。确保在室外导览过程中获得沉浸式效果。 3、以MR技术带去的新鲜体验为切入点，制造爆款话题，结合热点话题进行线上线下全渠道营销。广泛传播“桃源幻地”MR导览项目的魅力。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
提供就业岗位数 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
游客数量增长量 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
消费者满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是

## 应急广播运行维护费
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 应急广播运行维护费 |  | 项目编码： | 50024223T000003281084 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉江华 |  | 联系电话： | 18182276826
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1819000 |  | 798000 |  | 798000
其中：财政拨款 |  |  | 1819000 |  | 798000 |  | 798000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1819000 |  | 798000 |  | 798000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障应急广播基础设施建设和运行维护工作，推动建立健全应急广播公共服务长效机制 | [7 empty] | 完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
物联网卡费用 | 万元 | ≤ | 11 | 11 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
应急广播运行维护费 | 万元/年 | ≤ | 80 | 79.8 | 0.25 | 100 | 30 | 30 | 是
是否保障应急广播公共服务质量 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
有效提高信号传输质量与覆盖率 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
受众群众满意度 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2023旅游营销推广及旅游品牌创建
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023旅游营销推广及旅游品牌创建 |  | 项目编码： | 50024224T000003846360 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 白红 |  | 联系电话： | 75559248
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2200000 |  | 539672.54 |  | 539672.54
其中：财政拨款 |  |  | 2200000 |  | 539672.54 |  | 539672.54 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2200000 |  | 539672.54 |  | 539672.54 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成旅游营销奖励的核对和兑付工作，做好酉阳旅游营销推广工作，做好酉阳文旅的宣传工作 |  |  |  | 完成旅游营销奖励的核对和兑付工作，做好酉阳旅游营销推广工作，做好酉阳文旅的宣传工作 |  |  |  | 完成旅行社的营销奖励的核对和兑付工作
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
2022年至少完成1家旅行社的申报 | 家 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
有效拉动酉阳的消费力 | 项 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
满意度是否达标 | 项 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2023年中央公共文化服务体系建设资金广电监测台运行维护及县委
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年中央公共文化服务体系建设资金广电监测台运行维护及县委政府临时交办事项业务 |  | 项目编码： | 50024223T000003793729 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉江华 |  | 联系电话： | 13388994567
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 380000 |  | 379275.8 |  | 379275.8
其中：财政拨款 |  |  | 380000 |  | 379275.8 |  | 379275.8 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 380000 |  | 379275.8 |  | 379275.8 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成县委县政府临时交办事项，保障检测台正常运行。 |  |  |  | 完成县委县政府临时交办事项，保障检测台正常运行。 |  |  |  | 完成县委县政府临时交办事项，保障检测台正常运行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障监测台工作人员数 | 人数 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
是否专款专用 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
是否按进度拨款 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
是否保障全县广播电视正常运营 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
是否按要求完成交办事项 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
监测台工作人员经费保障 | 万元/人 | ≤ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 酉阳县“非遗传承人“”文旅推荐官”新媒体人才培训项目
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 酉阳县“非遗传承人“”文旅推荐官”新媒体人才培训项目 |  | 项目编码： | 50024224T000004461252 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 庹兴旺 |  | 联系电话： | 13896856937
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 480000 |  | 480000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 480000 |  | 480000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 480000 |  | 480000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
1.培训非遗传承人、文旅推荐官新媒体人才240人 2.通过宣传、组织、培训非遗传承人、文旅推荐官等新媒体人才，建立非遗传承人、文旅推荐官自媒体矩阵，提升全县非遗文化和文旅知名度，增加旅游收入。 |  |  |  | 1.培训非遗传承人、文旅推荐官新媒体人才240人 2.通过宣传、组织、培训非遗传承人、文旅推荐官等新媒体人才，建立非遗传承人、文旅推荐官自媒体矩阵，提升全县非遗文化和文旅知名度，增加旅游收入。 |  |  |  | 1.培训非遗传承人、文旅推荐官新媒体人才240人 2.通过宣传、组织、培训非遗传承人、文旅推荐官等新媒体人才，建立非遗传承人、文旅推荐官自媒体矩阵，提升全县非遗文化和文旅知名度，增加旅游收入。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
培养非遗传承人、文旅推荐官新媒体人才 | 人 | ≥ | 240 | 240 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
带动增收贫困人口收入 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
受益传承人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 原乡镇（公社）老广播员养老和医疗补助
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 原乡镇（公社）老广播员养老和医疗补助 |  | 项目编码： | 50024222T000000086212 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉江华 |  | 联系电话： | 75552396
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 300000 |  | 284720 |  | 284720
其中：财政拨款 |  |  | 300000 |  | 284720 |  | 284720 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 300000 |  | 284720 |  | 284720 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
解决199名广播员2024年养老和医疗补助。 | [7 empty] | 完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助老广播员人数 | 人 | ＝ | 199 | 199 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
是否专款专用 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
是否解决老广播员信访遗留问题 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
受众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 老放映员养老和医疗补助
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 老放映员养老和医疗补助 |  | 项目编码： | 50024222T000000086216 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉江华 |  | 联系电话： | 75552396
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 250000 |  | 239730 |  | 239730
其中：财政拨款 |  |  | 250000 |  | 239730 |  | 239730 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 250000 |  | 239730 |  | 239730 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
确保161名老放映员补助。 | [7 empty] | 完成
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
补助人数 | 人数 | ＝ | 161 | 161 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
是否专款专用 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是
解决老放映员信访遗留问题 | 个 | 定性 | 好坏 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
受众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## 2023酉阳菖蒲盖文旅艺术季
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023酉阳菖蒲盖文旅艺术季 |  | 项目编码： | 50024224T000003846794 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 602-酉阳土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |  | 财政归口处室： | 003-行财科 |  | 部门联系人： | 冉义华 |  | 联系电话： | 75555290
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 2000000 |  | 469570 |  | 469570
其中：财政拨款 |  |  | 2000000 |  | 469570 |  | 469570 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 2000000 |  | 469570 |  | 469570 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
通过艺术季，以生态文化为引领，艺术表达为载体，全域传播为推手，以“酉阳800”和文旅产业发展为目的，着力打造退出“酉阳菖蒲盖”这一独具特色的文化旅游目的地新品牌。 |  |  |  | 通过艺术季，以生态文化为引领，艺术表达为载体，全域传播为推手，以“酉阳800”和文旅产业发展为目的，着力打造退出“酉阳菖蒲盖”这一独具特色的文化旅游目的地新品牌。 |  |  |  | 已举办“向往未来桃花源，共享酉阳800”2023酉阳菖蒲盖文旅艺术季。艺术季期间开展了艺术季开幕式、2023桃花源精英半程马拉松赛、2023年重庆市“大家唱”群众歌咏活动酉阳选拔赛等6大问题赛事、文艺展演和特色产品展会活动，全面提升了游客的游玩体验、旅游满意度和获得感
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
一会一节一营一论坛 四大主体活动 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是
有效带动酉阳文旅消费 | 项 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否
提高酉阳的社会知名度和影响力 | 项 | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否