## 驻村工作队驻村补助绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 驻村工作队驻村补助 |  | 项目编码： | 50024222T000000083590 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 202-酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经建科 |  | 部门联系人： | 石登岳 |  | 联系电话： | 13908275939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 96000 |  | 96000 |  | 96000
其中：财政拨款 |  | 96000 |  | 96000 |  | 96000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障驻村工作队员的生活、交通、通讯费补助及时发放到位。 | [7 empty] | 按月逐额100%发放到位，切实保障乡村振兴驻村工作队员的生活、交通、通讯等工作，解决工作队员后顾之忧。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
保障下乡扶贫队员补助时间 | 天/月 | ≥ | 22 | 22 | 0 | 100 | 20 | 20
下乡扶贫队员人数 | 人 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
做到专款专用，按照按照标准执行 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
确保驻村工作队驻村期间生活得到有效保障，安心驻村工作 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
驻村工作队员安心满意度提高 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
帮扶村村民满意度提高 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15

## 老交通局片区（街心花园）旧城改建项目绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 老交通局片区（街心花园）旧城改建项目 |  | 项目编码： | 50024222T000000084649 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 202-酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经建科 |  | 部门联系人： | 石登岳 |  | 联系电话： | 13908275939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 18500000 |  | 2742389.82 |  | 2742389.82
其中：财政拨款 |  | 18500000 |  | 2742389.82 |  | 2742389.82 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
全面完成老交通局项目房屋征收扫尾工作，推动旧城改造。 | [7 empty] | 该项目已全面完成征收扫尾工作，资金支付及时按照协议签订及时支付到位，目前因财政审核问题，还差原建筑公司征收补偿款1200万元左右未支付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成房屋征收拆除面积 | 平米 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
完成老交通局项目剩余户（原建筑公司）协议签订 | 户 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 30 | 30
协议签订合法合规，资金补偿经济师到位 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
加快协议签订，推进旧城改造进度，优化城市环境 | 户 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
房屋征收对象户满意度提高 | 户 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20

## 西山沟粮库片区棚户区改造项目绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 西山沟粮库片区棚户区改造项目 |  | 项目编码： | 50024222T000000087105 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 202-酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经建科 |  | 部门联系人： | 石登岳 |  | 联系电话： | 13908275939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 28000000 |  | 17238211.83 |  | 17238211.83
其中：财政拨款 |  | 28000000 |  | 17238211.83 |  | 17238211.83 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照县委、县政府工作要求，全面完成西山沟粮站项目房屋征收剩余15户协议签订，推进旧城改造项目加速完成。 | [7 empty] | 2022年全部完成该项目房屋征收工作，根据财政资金审核情况，目前还剩余粮食公司征收补偿款1300余万元未支付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成15户协议签订任务 | 户 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 25 | 25
完成房屋征收拆除面积8000平方 | 平方米 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 15 | 15
协议签订合法合规，资金补偿及时到位 | 户 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
加快协议签订，优化 城市环境 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15
拆迁户满意度提高 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20

## 城南公交车总站片区（一期）棚户区改造项目绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 城南公交车总站片区（一期）棚户区改造项目 |  | 项目编码： | 50024222T000000087112 |  | 自评总分： | 80.00
项目主管部门： | 202-酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经建科 |  | 部门联系人： | 石登岳 |  | 联系电话： | 13908275939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 17950000 |  | 1000000 |  | 1000000
其中：财政拨款 |  | 17950000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成城南公交车总站房屋征收扫尾工作，加快推进旧城改造，优化城市居住环境。 | [7 empty] | 按照县委县政府工作统筹安排，2022年我中心全力以赴完成城南公交车总站5户协议签订，补偿资金均已及时支付到位。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
完成6户居民户协议签订 | 户 | ＝ | 6 | 5 | 16.67 | 0 | 20 | 0 |  | 剩余1户由钟多街道办牵头，因遗留问题突出，工作推进艰难
完成公交车总站、原计生委、环卫垃圾站等遗留问题处理 | 处 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
协议签订合理合法 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
资金补偿及时到位 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
加快协议签订，有效改善人居居住环境 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
推进旧城改造，优化城市环境 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
征收对象户满意度有效提高 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## 内控管理
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 内控管理 |  | 项目编码： |  |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 202-酉阳土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经建科 |  | 部门联系人： | 石登岳 |  | 联系电话： | 13908275939
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000
其中：财政拨款 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
进一步指导和推动单位顺利开展内控建设，按照年初预定的管理目标，在工作中发现偏差及时采取措施以保证资源的优化配置而有效做到自我监督、自我调整，切实达到预防腐败、防范舞弊等风险点发生。 | [7 empty] | 单位在全年工作中严格按照内控建设要求，不断加强财务建设，坚决做到有章可循、违法必究，全年无发生任何违规违纪现象。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
成立内控组织机构，单位主要负责人为第一责任人 | % | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 20 | 20
建立内控制度，完善相关财务管理制度 | % | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 20 | 20
开展内部控制专题培训及专题会议 | 次 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20
风险点防控措施 | % | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 20 | 20
每年完成内部控制编报 | % | 定性 | 优 | 优 | 0 | 100 | 20 | 20