## 万木服务区建设
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | G211线万木服务区建设项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 70.98 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 70.98 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善职工的居住环境；保障车乘人员出行便捷，满足其临时休息和生活。 | [5 empty] | 圆满完成服务区改造，完成率达100%.，效果良好，经济效益和社会效益都大大超过预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务区建设座数（座） |  |  | 1座 | 1座 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：修建后房屋满足基本居住功能需要比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：是否按照设计建设 |  |  | 是 | 是 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 指标1：当年开工率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：房屋修建开工时间 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 指标1：万木服务区建设70.98万元 |  |  | 70.98万元 | 70.98万元 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 指标1：方便出行人员生活和临时休息 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：服务区周边经济活跃 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可以继续使用50年 |  |  | ≥50年 | ≥50年 | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意 |  |  | ≥100% | ≥100% | 7 |  | 7
| 指标 |  | 指标2：驾乘人员满意 |  |  | ≥100% | ≥100% | 7 |  | 7
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 代家湾-邓家岩工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县“四好农村路”龚滩镇罾潭村代家湾-邓家岩通组通畅公路工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 22.5 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 22.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路4.5公里，路基、路面宽度4.5M，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路4.5公里，路基、路面宽度4.5M，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路4.5KM |  |  | 4.5KM | 4.5KM | 20 |  | 20
|  |  | 指标2：完成公路条数 |  |  | 1条 | 1条 | 18 |  | 18
|  | 质量指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：硬化公路4.5KM，投资22.5万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 22.5万元 | 22.5万元 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.15万人 | ≥0.15万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.15万人 | ≥0.15万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.3万人 | ≥0.3万人 | 3 |  | 2
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 92% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 94% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 魏家-田家工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县“四好农村路”通组公路通畅工程建设项目酉阳县桃花源街道（魏家-田家）通畅工程项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 7 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路1.4公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路1.4公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路1.4km |  |  | 1.4KM | 1.4KM | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：项目使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 是 | 是 | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：项目竣工时间 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路1.4公里投资7万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 7万元 | 7万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.3万人 | ≥0.3万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 94% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 龙坡岔路口-陈善安家工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县“四好农村路”通组公路通畅工程建设项目酉阳县桃花源街道（龙坡岔路口-陈善安家）通畅工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 8 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路1.6公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路1.6公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路1.6km |  |  | 1.6KM | 1.6KM | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目竣工时间 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6 |  | 4
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路1.6公里投资8万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 8万元 | 8万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.15万人 | ≥0.15万人 | 4 |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.15万人 | ≥0.15万人 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 91% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 94% | 2 |  | 1.5 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5

## 官山坪至凉风小学工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县“四好农村路”桃花源街道凉风垭村1组（官山坪至凉风小学）通组通畅公路建设项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10.55 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 10.55 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路2.11公里，路基、路面宽4.5M，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路2.11公里，路基、路面宽4.5M，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路2.11KM |  |  | 2.11 | 2.11 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 指标1：项目竣工时间 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路2.11公里投资10.55万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 10.55万元 | 10.55万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.3万人 | ≥0.3万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 92% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 94% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5

## 官山坪至王家坪工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县“四好农村路”桃花源街道凉凤垭村1组（官山坪至王家坪）通组通畅公路建设项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 7.5 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 7.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路1.5公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路1.5公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路1.5KM |  |  | 1.5 | 1.5 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标4：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路1.5公里投资7.5万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 7.5万元 | 7.5万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.1万人 | ≥0.1万人 | 4 |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.1万人 | ≥0.1万人 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 4 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.45万人 | ≥0.45万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 93% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 93% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 务岩口-山顶工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县“四好农村路” 桃花源街道双福村2组（务岩口至山顶）通组通畅公路建设项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 19.25 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 19.25 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路3.85公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路3.85公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路3.85km |  |  | 3.85KM | 3.85KM | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1:工程使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：是否按程序拨款 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 是 | 是 | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路3.85公里投资19.25万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 19.25万元 | 19.25万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.3万人 | ≥0.3万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1.5 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 桃子坪-回龙坨工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县天山堡村通畅公路工程（桃子坪—回龙坨）工程项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 14 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 14 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建及硬化公路1.395公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 新建及硬化公路1.395公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建及硬化公路1.395km |  |  | 1.395KM | 1.395KM | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：是否按程序拨款 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 是 | 是 | 6 |  | 4
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1： 新建及硬化公路1.395公里投资14万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 14万元 | 14万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.05万人 | ≥0.05万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.05万人 | ≥0.05万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.1万人 | ≥0.1万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.2万人 | ≥0.2万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 91% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 93% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 青山坨-简家槽工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县桃花源街道青山坨-简家槽工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 16.201 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 16.201 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路3.97公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路3.97公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路3.97km |  |  | 3.97KM | 3.97KM | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：是否按程序拨款 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 是 | 是 | 6 |  | 5
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路3.97公里投资16.201万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 16.201万元 | 16.201万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.07万人 | ≥0.07万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.07万人 | ≥0.07万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.1万人 | ≥0.1万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.25万人 | ≥0.25万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1 |  | 局部地方路面窄、弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好、路窄
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5

## G319线岔路口-大砣工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉阳县C004线青山村（G319线岔路口-大砣村）公路路面改造工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 硬化公路6公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。 | [5 empty] | 硬化公路6公里，改善沿线群众出行条件和驾乘人员安全条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬化公路6KM |  |  | 6 | 6 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：是否按程序拨款 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：是否按设计建设 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 是 | 是 | 6 |  | 3
|  |  | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1： 硬化公路6公里投资60万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 60万元 | 60万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.3万人 | ≥0.3万人 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.3万人 | ≥0.3万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.8万人 | ≥0.8万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：项目运行完好度 | 指标2：工程设计使用年限 | 指标2：工程设计使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 93% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、路陡
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1 |  | 局部地方弯多、纵坡大，行车视线不好
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95

## 公路养护
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 公路养护
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 647.128 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 647.128 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障出行人民群众的生命财产安全；国道211线公路桥梁栏杆升级改造；省道县道预防性养护路面工程，老百姓出行便捷安全、舒适，以至于生活质量提高。 | [5 empty] | 圆满完成公路灾毁的抢险保通，桥梁的升级改造以及路面的预防性养护，完成率达100%.，效果良好，经济效益和社会效益都大大超过预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：482余公里国省县乡道公路抢险救灾 |  |  | 482公里 | 482公里 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：国道桥梁升级改造 |  |  | 6座 | 6座 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：预防性养护、水毁应急工程 |  |  | 46320立方米 | 46320立方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：清理后路面宽度 |  |  | ≥3.5米 | ≥3.5米 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 指标1：工程完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：乡镇工作应急预案制定率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 灾害汇报时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1：出行安全便捷舒适 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：公路通达天数 |  |  | ≥330天 | ≥330天 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1： 改善农村人居环境 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4
|  |  | 指标3：环保验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：增加公路使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 8 |  | 8
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老百姓满意 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 养护站站房改造提升
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 站房改造提升
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳养护二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 59.506 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 59.506 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成S305线兴隆站、S306线大溪、泔溪站站房维修改造，改善省道职工的居住环境；保障车乘人员出行便捷，满足其临时休息和生活。 | [5 empty] | 圆满完成三站房的改造，完成率达100%.，效果良好，经济效益和社会效益都超过预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护站维修3座 |  |  | 3座 | 3座 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：改造后验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：发生后房屋满足基本居住功能需要比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标2：当年开工率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 指标1：3座养护站房维修成本59.506032万元 |  |  | 59.506032万元 | 59.506032万元 | 9 |  | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改善职工住房居住环境 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：职工工作积极性提高 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：方便出行人员生活和临时休息 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：职工安心工作，确保养护工作稳步推进 |  |  | 有效 | 有效 | 6 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1： 改善农村人居环境 |  |  | 是 | 是 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：改造后房屋保证安全期限 |  |  | ≥30年 | ≥30年 | 8 |  | 8
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意 |  |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 指标2：驾乘人员满意 |  |  | ≥98% | ≥98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## 岩孔溪危桥改造
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 酉酬镇芭蕉村通畅路岩孔溪危桥（涵）应急整治工程
主管部门 |  | 县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 养护二段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 32 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 32 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成酉酬镇芭蕉村通畅路岩孔溪危桥（涵）应急整治，改善沿线群众出行条件。 | [5 empty] | 完成酉酬镇芭蕉村通畅路岩孔溪危桥（涵）应急整治，改善沿线群众出行条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：酉酬镇芭蕉村通畅路岩孔溪危桥（涵）应急整治1座 |  |  | 1座 | 1座 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：工程使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 指标1：项目竣工时间 | 指标1：按进度拨付情况 | 指标1：按进度拨付情况 | 2020.6.24 | 2020.6.24 | 8 |  | 6
|  |  | 指标2：投入使用时间 | 指标2：是否按时完成 | 指标2：是否按时完成 | 2020.6.24 | 2020.6.24 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 指标1：完成酉酬镇芭蕉村通畅路岩孔溪危桥（涵）应急整治1座投资32万元 | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 指标1：硬化公路9.268KM，投资250.94万元； | 32万元 | 32万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | 指标1：方便沿线群众出行 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 4 |  | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | 指标1：改善沿线群众出行条件 | ≥0.5万人 | ≥0.5万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | 指标2：改善驾乘人员安全条件 | ≥0.02万人 | ≥0.02万人 | 3 |  | 3
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 指标1：是否影响环境 | 否 | 否 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | 指标1：方便人民群众的出行 | ≥1.0万人 | ≥1.0万人 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：提高驾乘人员安全 | 指标2：提高驾乘人员安全 | 指标2：提高驾乘人员安全 | ≥0.02万人 | ≥0.02万人 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 指标1：受益群众满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1
|  |  | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 指标2：驾乘人员满意度 | 100% | 95% | 2 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96