## 桥梁水毁89.77+107.4+243.1506
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 水毁桥梁恢复工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 458.17 | 458.17 |  | 440.3206 |  | 100 |  | 96% |  | 96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 458.17 |  |  | 440.3206 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时修复因水毁受灾损的县乡道32座桥梁，保障群众出行交通畅达。保障过往群众行车、行人生命安全。 | [5 empty] | 全部受灾桥梁修复工程项目已全部完工，验收并完成审计结算28座，支付440.3206万元，未支付17.8494万元财政结转至2021年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受损桥梁修复 |  |  | 32座 | 32座 | 10 |  | 10
|  |  | 桥长 |  |  | 1576米 | 1576米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 桥宽 |  |  | 3米 | 3米 | 10 |  | 10
|  |  | 桥梁跨径 |  |  | 7.5米 | 7.5米 | 10 |  | 10
|  |  | 使用年限 |  |  | ≧5年 | ≧5年 | 10 |  | 10
|  |  | 项目竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 开工日期2017年6月20日 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  |  | 完工日期2018年3月25日 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 按进度拨付 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 按工程审计定额支付 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 符合施工标准、成本控制 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 保障了百姓出行安全 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 麻旺桂香村通畅工程30
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 麻旺镇桂香村8组反坡—下溪小学通畅工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 |  |  | 30 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3公里通组通畅路施工建设 | [5 empty] | 完成3公里路基、路面、排水及交通标志标牌施工建设，未完成审计结算。2020年中央直达项目资金30万元专款专用支付该项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土路面浇筑 |  |  | 3公里 | 3公里 | 10 |  | 10
|  |  | 混凝土管涵 |  |  | 5道 | 5道 | 10 |  | 10
|  |  | 填隙碎石 |  |  | 12000平米 | 12000平米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 混凝土管涵直径 |  |  | 50cm | 50cm | 5 |  | 5
|  |  | 填隙碎石厚度 |  |  | 8cm | 8cm | 5 |  | 5
|  |  | 混凝土路面浇筑 |  |  | 20CM | 20CM | 5 |  | 5
|  |  | 使用年限 |  |  | ≧5年 | ≧5年 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 混凝土路面浇筑 |  |  | 77.04元/m2 | 77.04元/m2 | 10 |  | 10
|  |  | 直径50cm混凝土管涵5道 |  |  | 187.89元/米 | 187.89元/米 | 5 |  | 5
|  |  | 8cm厚填隙碎石12000平米 |  |  | 9.24元/m2 | 9.24元/m2 | 5 |  | 5
|  |  | 每公里单价 |  |  | 45万元 | 45万元 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 车田26.5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 车田乡车田村七里溪-大后槽通畅工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.5 | 26.5 |  | 26.5 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.5 |  |  | 26.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在既有通达路基础上按公路四级标准进行提质升级改造，改善公路运营条件。按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于当地经济的发展，实现可持续发展。 | [5 empty] | 完成路基改造、路面铺筑1.892公里，2020年财政划拨第一期项目经费26.5万元，实现100%支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路基改造 |  |  | 1.892公里 | 1.892公里 | 20 |  | 20
|  |  | 水泥混凝土浇筑 |  |  | 12560平方米 | 12560平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 水泥混凝土浇筑 |  |  | 25CM | 25CM | 3 |  | 3
|  |  | 填隙碎石厚度 |  |  | 10cm | 10cm | 3 |  | 3
|  |  | 保持道路通行安全能力 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间2019年10月 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 项目竣工时间2020年2月 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 项目投入使用时间2020年4月 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每公里单价 |  |  | 104.97万元 | 104.97万元 | 5 |  | 5
|  |  | 总投资 |  |  | 198.6万元 | 198.6万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 受益贫困户人口117人 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众对道路状况的满意率(100%) |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 96 |  | 96

## 通乡镇道路公路管护5.5443
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | G319、G211、S522、S525线以及通乡镇道路公路管护项目
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23 | 23 |  | 5.5443 |  | 100 |  | 24% |  | 50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 |  |  | 5.5443 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 县乡道路域环境整治、小修保养 | [5 empty] | 完成县乡道板楠路全路段路域环境整治、小修保养等项目，财政零结转收回17.4557万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路域整治里程 |  |  | 18481米 | 18481米 | 10 |  | 10
|  |  | 清理水沟 |  |  | 15463米 | 15463米 | 10 |  | 10
|  |  | 路面坑凼挖补 |  |  | 6896平方米 | 6896平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 水沟 |  |  | 通畅 | 通畅 | 5 |  | 5
|  |  | 路面 |  |  | 整洁 | 整洁 | 5 |  | 5
|  |  | 边坡 |  |  | 无杂草 | 无杂草 | 5 |  | 5
|  |  | 保持道路通行安全能力 |  |  | ≥1年 | ≥1年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 整治单价 |  |  | 3元/米 | 3元/米 | 5 |  | 5
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 生态效益 | 道路整洁美观，提升交通出行舒适度 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 有效保障道路通行安全、美观 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 县乡道恢复保畅工程20
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年县乡道恢复保畅工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  |  | 20 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 县乡道路面修补、小修保养、挡墙修砌 | [5 empty] | 完成铜磨路、丁宜路、中后路等6条县乡道日常小修保养、路面修补、挡墙修砌等公路养护项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修砌挡土墙 |  |  | 560立方米 | 560立方米 | 10 |  | 10
|  |  | 安装涵管 |  |  | 6道 | 6道 | 10 |  | 10
|  |  | 清理水沟 |  |  | 26490米 | 26490米 | 10 |  | 10
|  |  | 路面挖补 |  |  | 8264平方米 | 8264平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 涵管直径 |  |  | 50cm | 50cm | 5 |  | 5
|  |  | 涵管长度 |  |  | 4.5米 | 4.5米 | 5 |  | 5
|  |  | 水沟 |  |  | 通畅 | 通畅 | 5 |  | 5
|  |  | 路面 |  |  | 平整 | 平整 | 5 |  | 5
|  |  | 保持道路通行安全能力 |  |  | ≥1年 | ≥1年 | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 整治单价 |  |  | 7.6元/米 | 7.6元/米 | 10 |  | 10
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 小界山护栏6.2577
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 小界山通组路防护栏工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.26 | 6.26 |  | 6.2577 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.26 |  |  | 6.2577 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 降低道路交通安全事故，保障过往群众行车、行人生命安全。 | [5 empty] | 完成小界山波形防护栏安装建设320米，完工验收并完成结算支付6.2577万元，财政收回未支付23元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路里程 |  |  | 3公里 | 3公里 | 15 |  | 15
|  |  | 护栏板 |  |  | 320米 | 320米 | 5 |  | 5
|  |  | 立柱反光贴 |  |  | 87张 | 87张 | 5 |  | 5
|  |  | 轮廓标 |  |  | 87个 | 87个 | 5 |  | 5
|  |  | 端头 |  |  | 14个 | 14个 | 5 |  | 5
|  |  | 端头贴 |  |  | 14张 | 14张 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 使用年限 |  |  | ≧5年 | ≧5年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 护栏板 |  |  | 180元/块 | 180元/块 | 5 |  | 5
|  |  | 立柱反光贴 |  |  | 12元/张 | 12元/张 | 5 |  | 5
|  |  | 轮廓标 |  |  | 23元/个 | 23元/个 | 5 |  | 5
|  |  | 端头 |  |  | 110元/个 | 110元/个 | 5 |  | 5
|  |  | 端头贴 |  |  | 28元/张 | 28元/张 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | G211线马夫井、龙门中学排水沟整治
主管部门 |  | 交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.4 | 13.4 |  |  |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.4 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 抢修整治与保障畅通 | [5 empty] | 完成，结转至2021支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基础开挖298.35m3 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 片石回填49.38m3，C15砼砌体121.87m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 钢筋防护网14.04m2，砖砌围墙177.59m2 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | M7.5#浆砌片石砌体19.9m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 沟底抹面419.25m2，水沟墙勾缝355.9m2 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | HDPE双壁波纹管直径60CM132米，钢筋砼地坪8m2 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专款专用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 按程序拨款 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付，完成整治目标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 完成整治任务投资13.4万 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 及时止损，修复保畅 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 保障公路排水畅通 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 指标 | 确保行车安全、畅通 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 满足环境保护要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 可持续保障通行安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
| 指标 |  | 社会反映好 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | S522线涂市双桥至石垭两处堡坎恢复
主管部门 |  | 交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  |  |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 抢修整治恢复堡坎 | [5 empty] | 完成，结转至2021支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | K340+400基础开挖72m3 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | K340+400C15片石砼挡墙基础32.4m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | K340+400M7.5#浆砌片石挡墙45m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | K341+700基础开挖174m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | K341+700C15片石砼挡墙基础37.12m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 片石回填58.73m3，7.5#浆砌片石挡墙46.98m3 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专款专用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 按程序拨款 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付，完成修复目标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 完成整治任务投资10万 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 及时修复保畅通行安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 保障公路通行安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 指标 | 确保行车安全、畅通 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 满足环境保护要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 可持续保障通行安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
| 指标 |  | 社会反映好 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年县乡道恢复保畅工程
主管部门 |  | 交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 县乡道路面修补、小修保养、挡墙修砌 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修砌挡土墙 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 安装涵管 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 清理水沟 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 路面挖补 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专款专用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 按程序拨款 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付，完成修复目标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 完成整治任务投资20万 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 促进当地农民及企业经济效益增长 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 及时排除安全隐患 有效保证行人行车安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 指标 | 有效降低道路安全事故，保障过往群众生命安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 满足环境保护要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 可持续保障通行安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 保持道路通行安全能力≥1年 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 社会反映好 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | G319、G211、S522、S525线以及通乡镇道路公路管护项目
主管部门 |  | 交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23 | 23 |  | 5.54 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 县乡道路域环境整治、小修保养 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 板楠路路域环境整治18481米 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 清理水沟 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 路面挖补 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专款专用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 按程序拨款 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 路面整洁、水沟通畅、边坡无杂草 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 3元/米 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 促进当地农民及企业经济效益增长 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 及时排除安全隐患，有效保证行人行车安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 指标 | 有效降低道路安全事故，保障过往群众生命安全 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 道路整洁美观，提升交通出行舒适度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 有效保障道路通行安全、美观 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 保持道路通行安全能力≥1年 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 社会反映好 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 交通出行人员满意度100% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 车田乡车田村七里溪-大后槽通畅工程
主管部门 |  | 交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.5 | 26.5 |  | 26.5 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.5 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在既有通达路基础上按公路四级标准进行提质升级改造，改善公路运营条件。按新农村建设“二十字方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于当地经济的发展，实现可持续发展。 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路基改造1.892公里 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 水泥混凝土浇筑12560平方米 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专款专用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 按程序拨款 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间2019年10月 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目竣工时间2020年2月 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目投入使用时间2020年4月 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 数量1.892公里，单价每公里104.97万元，总投资198.6万元。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工期无拖延，预算无超额 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 促进当地农民及企业经济效益增长，受益贫困户人口年均增收≥2000元。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 受益贫困户人口117人 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 满足环境保护要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 道路整洁宽敞，提升交通出行舒适度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 有效保障道路通行安全、美观 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 保持道路通行安全能力≥8年 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 居民对道路状况的满意率(100%) |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 社会反映好 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 交通出行人员满意度100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 国省道预防性养护167.669774
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 国省道预防性养护工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 167.6698 |  | 100 |  | 70% |  | 70
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 |  |  | 167.6698 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成我段所管理国省道里程的5%的预防性养护目标 提高所管养路里面的等级，达到更多的优级路面 | [5 empty] | 完成11.6普通干线公路国省道预防性养护目标，实现支付167.67万元，财政2020年零结转收回72.33万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 里程 |  |  | 11.6公里 | 11.6公里 | 10 |  | 10
|  |  | 挖除36cm厚坏基层300m2 |  |  | 300m2 | 300m2 | 5 |  | 5
|  |  | 挖除22cm厚水泥混凝土板坏板 |  |  | 300m2 | 300m2 | 5 |  | 5
|  |  | 普通沥青砼AC-20C修复 |  |  | 7400m2 | 7400m2 | 5 |  | 5
|  |  | 铣刨沥青面层 |  |  | 3000m2 | 3000m2 | 5 |  | 5
|  |  | 粘层 |  |  | 750m2 | 750m2 | 5 |  | 5
|  |  | 应力吸收层 |  |  | 6000m2 | 6000m2 | 5 |  | 5
|  |  | 开普封层 |  |  | 24000m2 | 24000m2 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 普通沥青砼 |  |  | 23cm | 23cm | 10 |  | 10
|  |  | 应力吸收层 |  |  | 4cm | 4cm | 10 |  | 10
|  |  | 使用年限 |  |  | ≧3年 | ≧3年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 普通沥青砼 |  |  | 49.56元/m2 | 49.56元/m2 | 5 |  | 5
|  |  | 开普封层 |  |  | 36.5元/m2 | 36.5元/m2 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 提高公路使用安全及年限，实现更多的优级路面 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## S422线一期大中修148
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | S422线一期大中修工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 283 | 283 |  | 148 |  | 100 |  | 52% |  | 50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 283 |  |  | 148 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在既有通达路基础上按公路四级标准进行提质升级改造，改善公路运营条件。改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于当地经济的发展，实现可持续发展。 | [5 empty] | 完成路基、路面18公路改造铺筑，水泥混凝土浇筑11816.5平方米，完成S422线县城至涂市公路提质升级目标。2020年支付148万元，财政零结转收回135万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路基改造 |  |  | 18公里 | 18公里 | 10 |  | 10
|  |  | 水泥混凝土浇筑 |  |  | 11816.5平方米 | 11816.5平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 路基 |  |  | 20cm | 20cm | 10 |  | 10
|  |  | 水泥混凝土浇筑 |  |  | 20cm | 20cm | 10 |  | 10
|  |  | 使用年限 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间2016年7月 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 项目竣工时间2018年2月 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 项目投入使用时间2018年2月 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 每公里单价 |  |  | 154.65万元 | 154.65万元 | 5 |  | 5
|  |  | 总投资 |  |  | 2783.69万元 | 2783.69万元 | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 道路整洁美观，提升交通出行舒适度 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 国省道公路小修保养349.72
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 国省道公路小修保养
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 349.72 | 349.72 |  | 349.72 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 349.72 |  |  | 349.72 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 国省道公路日常小修保养维护与改建、公路灾害抢修与保通 | [5 empty] | 完成国省道230.895公里、乡道52.81公里、县道55公里日常小修保养，迎国检、应急抢险与保通目标任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国省道 |  |  | 230.895公里 | 230.895公里 | 15 |  | 15
|  |  | 乡道 |  |  | 52.81公里 | 52.81公里 | 5 |  | 5
|  |  | 县道 |  |  | 55公里 | 55公里 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 迎国检评优 |  |  | 优 | 优
|  |  | 养护验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付，完成养护目标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 国省道 |  |  | 3.5万元/公里 | 3.5万元/公里 | 5 |  | 5
|  |  | 县道 |  |  | 7000元/公里 | 7000元/公里 | 5 |  | 5
|  |  | 乡道 |  |  | 3500元/公里 | 3500元/公里 | 5 |  | 5
|  |  | 公路养护人员 |  |  | 125人 | 125人 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 55 |  | 55

## 隧道提质升级36.019461+
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 隧道提质升级工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 36.0195 |  | 100 |  | 36% |  | 36
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 |  |  | 36.0195 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本段所管养G319线国省道普通干线路段隧道提质升级 | [5 empty] | 完成8座隧道道提质升级，线形诱导标（独立式）、灭火器44个、灭火箱22个、消防标识43块安装施工。财政零结转收回未支付63.980539万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 隧道线形诱导标（独立式） |  |  | 8座 | 8座 | 10 |  | 10
|  |  | 灭火器 |  |  | 44个 | 44个 | 10 |  | 10
|  |  | 消防箱 |  |  | 22个 | 22个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 使用年限 |  |  | ≥3年 | ≥3年 | 15 |  | 15
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 线形诱导标（独立式） |  |  | 145.55元/个 | 145.55元/个 | 10 |  | 10
|  |  | 灭火器 |  |  | 318.5元/个 | 318.5元/个 | 10 |  | 10
|  |  | 灭火箱 |  |  | 97.33元/个 | 97.33元/个 | 4 |  | 4
|  |  | 消防标识 |  |  | 517.53元/块 | 517.53元/块 | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 98 |  | 98

## 国省及县乡道水毁恢复工程1.789327
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 国省及县乡道水毁恢复工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 405.4 | 405.4 |  | 1.7893 |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 405.4 |  |  | 1.7893 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 国省及县乡道水毁恢复项目，涵洞修复、路基沉陷修复，沥青路面铺筑，路面灌缝、桥面浇筑等 | [5 empty] | 完成国省及县乡道沥青路面铺筑18976M2，土石方开挖700m3，钢筋混凝土桥面66m3，路床换填200m3，路基沉降修复。未支付403.610673万元财政结转至2021年支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1×1涵洞 |  |  | 1道 | 1道 | 5 |  | 5
|  |  | 路床换填 |  |  | 200m3 | 200m3 | 5 |  | 5
|  |  | 混凝土挡墙 |  |  | 300m3 | 300m3 | 5 |  | 5
|  |  | 土石方开挖 |  |  | 700m3 | 700m3 | 5 |  | 5
|  |  | 沥青路面铺筑 |  |  | 18976m2 | 18976m2 | 5 |  | 5
|  |  | 钢筋混凝土桥面 |  |  | 66m3 | 66m3 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 1×1涵洞 |  |  | 7米 | 7米 | 5 |  | 5
|  |  | 混凝土挡墙 |  |  | C30 | C30 | 5 |  | 5
|  |  | 路床换填 |  |  | 4cm | 4cm | 5 |  | 5
|  |  | 沥青路面铺筑 |  |  | 5cm | 5cm | 5 |  | 5
|  |  | 使用年限 |  |  | ≥3年 | ≥3年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 7米涵洞1道 |  |  | 70000元 | 70000元 | 5 |  | 5
|  |  | C30混凝土挡墙 |  |  | 520元/m3 | 520元/m3 | 5 |  | 5
|  |  | 土石方开挖 |  |  | 48元/m3 | 48元/m3 | 5 |  | 5
|  |  | 路床换填 |  |  | 95元/m3 | 95元/m3 | 5 |  | 5
|  |  | 钢筋混凝土桥面 |  |  | 1100元/m3 | 1100元/m3 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 县乡道安防56.296021
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 县乡道安全护栏工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93 | 93 |  | 56.296 |  | 100 |  | 60% |  | 60
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93 |  |  | 56.296 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 降低道路交通安全事故，保障过往群众行车、行人生命安全。 | [5 empty] | 完成安防工程波形防护栏建设5.24公里（加强型5.216公路，普通型152米）。已支付56.296021万元护栏材料款，未支付36.703979万元结转至2021年支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 护栏安装里程 |  |  | 5.24公里 | 5.24公里 | 10 |  | 10
|  |  | 十孔普板 |  |  | 365张 | 365张 | 5 |  | 5
|  |  | 立柱 |  |  | 464支 | 464支 | 5 |  | 5
|  |  | 螺丝 |  |  | 5122颗 | 5122颗 | 5 |  | 5
|  |  | 垫片 |  |  | 988个 | 989个 | 5 |  | 5
|  |  | 托架 |  |  | 494根 | 494根 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 普板规格（mm） |  |  | 4320*310*85*3.15 | 4320*310*85*3.15 | 5 |  | 5
|  |  | 托架规格（mm） |  |  | 300*70*4.5 | 300*70*4.5 | 5 |  | 5
|  |  | 立柱规格（mm） |  |  | 114*4.5*2100 | 114*4.5*2100 | 5 |  | 5
|  |  | 螺丝规格（mm） |  |  | 16*35、16*45、16*150 | 16*35、16*45、16*150 | 5 |  | 5
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 使用年限 |  |  | ≧5年 | ≧5年 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 十孔普板 |  |  | 289.17元/块 | 289.17元/块 | 5 |  | 5
|  |  | 立柱 |  |  | 141.09元/支 | 141.09元/支 | 5 |  | 5
|  |  | 螺丝 |  |  | 1.87元/套 | 1.87元/套 | 5 |  | 5
|  |  | 垫片 |  |  | 0.58元/个 | 0.58元/个 | 5 |  | 5
|  |  | 托架 |  |  | 5.83元/个 | 5.83元/个 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 95 |  | 95

## 宜居通畅路86.7623
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 宜居乡通畅路集镇段病害整治工程
主管部门 |  | 酉阳县交通局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 酉阳县公路养护管理一段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 |  | 86.7623 |  | 100 |  | 31% |  | 31
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 |  |  | 87.7623 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 原设计桥梁护栏和路缘石高度不满足规范要求，部分护栏和路面严重损坏，存在极大的安全隐患 ，实施该项目，使桥梁护栏和路缘石满足最新安全规范要求，满足安全出行的条件。 | [5 empty] | 完成工程施工改造建设14526.1m2，消除安全隐患，未支付193.2377万元结转至2021年支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 沥青混凝土路面整体挖除 |  |  | 3510m3 | 3510m3 | 10 |  | 10
|  |  | 5%细粒式沥青混凝土AC-13C |  |  | 14526.1m2 | 14526.1m2 | 10 |  | 10
|  |  | 厚水泥稳定碎石基层 |  |  | 14381.1m2 | 14381.1m2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 厚水泥稳定碎石基层 |  |  | 20cm | 20cm | 8 |  | 8
|  |  | 细粒式沥青混凝土 |  |  | 50mm | 50mm | 8 |  | 8
|  |  | 使用年限 |  |  | ≧5年 | ≧5年 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按进度拨付 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 沥青混凝土路面整体挖除 |  |  | 21.81元/m3 | 21.81元/m3 | 5 |  | 5
|  |  | 50mm厚细粒式沥青混凝土AC-13C |  |  | 50.89元/m2 | 50.89元/m2 | 5 |  | 5
|  |  | 5%20cm厚水泥稳定碎石基层 |  |  | 141.2元/m3 | 141.2元/m3 | 5 |  | 5
|  |  | 排水工程 |  |  | 613.55元/m | 613.55元/m | 5 |  | 5
|  |  | C20现浇混凝土加固土路肩 |  |  | 642.49元/m3 | 642.49元/m3 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 96 |  | 96