酉阳林发〔2025〕20号

酉阳土家族苗族自治县林业局

关于加快推进续建2024年乡村生态振兴

补助项目（农村“四旁”植树）的通知

相关乡镇人民政府、街道办事处：

新建2024年乡村生态振兴补助打捆项目（农村“四旁”植树）已落实到各个具体实施乡镇开展了第一次栽植、验收并兑付资金。按照项目建设的时序，今年项目需完成续建（即续建2024年乡村生态振兴补助项目，酉阳林发〔2024〕158号文件已下达投资计划）。为了又快又好的做好续建任务，现就相关工作通知如下：

一、明确职责

项目采取委托代建方式，由我局统一作为项目建设业主，委托项目所在乡镇人民政府、街道办事处代为行使项目建设业主职责。目前已进入春季营造林季节，需各乡镇（街道）通知督促施工单位及时开展补植和抚育管理等工作，加强管理指导和检查监管，提高项目建设质量，确保项目成效。

二、时间安排

在第一次验收结果的基础上，务必于4月底前全面完成补植，6月底前完成抚育，8月开展项目竣工验收，县级验收情况公示期结束后，进行补助资金的兑付。项目实施过程中，我局将适时开展项目实施过程指导、督促监管等工作。

三、兑付条件

按照《造林技术规程》等相关文件技术要求，根据县级验收结果，苗木保存率达80%（含）以上的，以县级验收的保存株数为依据结算补助资金；保存率低于80%的，需要补植整改达到80%（含）以上并验收合格后，以县级验收的保存株数为依据结算补助资金。

四、完善项目档案资料

项目档案是项目建设的有机组成部分，是反映项目建设质量的主要依据，乡村振兴入库项目对项目档案有明确而严格的标准与要求，基于项目建设与管理需要，项目必须提供如下相关资料：

（一）实施单位自查验收资料及验收申请表。

（二）乡镇开展项目实施过程监管资料（记录、照片备注形式）。

（三）经乡镇盖章的受益农户名单或受益农户签字带手印的名单（需农户姓名，身份证号，住址，电话，是否脱贫户，受益金额等。施工方提供）。

（此件公开发布）

- 附件：1.财政衔接推进乡村振兴林业项目自查验收表

- 2.酉阳自治县续建2024年乡村生态振兴补助项目

- 劳务花名册

酉阳土家族苗族自治县林业局

2025年2月25日

酉阳土家族苗族自治县林业局办公室 2025年2月25日印发

附件1

| 财政衔接推进乡村振兴林业项目自查验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 酉阳自治县续建2024年乡村生态振兴补贴项目 |  |  |  | 项目类型 |  |  | 乡村建设行动 |
| 项目实施单位 | （乡镇或街道盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理单位 | 酉阳自治县县林业局 |  | 项目施工单位 |  |  |  |  |  |
| 项目实施地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目开工时间 |  |  |  | 项目完工时间 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划建设内容 | 管护 （苗木树种） 株，补植 （苗木树种） 株。折合面积 亩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际完成建设 | 经实地核实，项目实际管护 （苗木树种） 株，成活 株；补植 （苗木树种） 株，成活 株。成活株数折合面积 亩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收组意见 | 验收组负责人签字： 。 2025年 月 日 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设乡镇（街道）意见 | 乡镇（街道）负责人签字： 。 2025年 月 日 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收组成员花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 | 职务 |  |  |  | 签字 |  |  |

附件2

| 酉阳自治县续建2024年乡村生态振兴补助项目劳务花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 是否脱贫户 | 务工环节 | 务工天数（天） | 应付劳务费（元） | 领款人签字 |