酉阳农委函〔2024〕128号

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会

关于印发《中石化定点帮扶酉阳自治县

2024年度工作实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县级有关部门，各有关单位：

为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对中央单位定点帮扶工作作出的重要指示，按照中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于坚持做好中央单位定点帮扶工作的意见》《乡村振兴责任制实施办法》要求以及重庆市人民政府与中国石油化工集团有限公司签订的《全面深化战略合作协议》相关部署，根据酉阳自治县“十四五”时期经济社会发展主要目标，聚焦产业、教育、消费和党建帮扶重点，发挥企业优势，推动酉阳自治县持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升内生发展动力，促进经济社会高质量发展。结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于全面推进乡村振兴工作的重要论述，认真落实中市县工作部署，坚持党建引领，立足酉阳发展所需、群众所盼，发挥中石化优势，统筹帮扶资源，更加突出重点，更加注重质量，持续巩固提升工作成效。

二、目标思路

（一）教育帮扶方面：一是突出第一批结对学校软实力提升，助力打造品牌名校。二是启动新结对学校帮扶工作，软件硬件两手抓，办学条件明显改善。

（二）产业帮扶方面：一是持续深化茶油产业延伸，加大产业研发投入，加强供应链服务支撑，构建茶油特色品牌体系。二是助力包装饮用水生产项目（一期）建设，支持包装饮用水生产，助推产业升级。

（三）消费帮扶方面：协调做好中石化系统内采购，扶持带动地方龙头企业；动员和依靠地方龙头企业做大系统外采购。

（四）和美乡村方面：一是支持共富乡村试点示范和乡村治理，改善人居环境，助力提升乡村治理水平，支持农文旅融合发展，带动群众就业；二是通过人才培育，助推和美乡村建设。

三、计划安排

全年计划实施4大类、9个项目，预算资金2500万元。

（一）助力教育提升。结合各学校需求，按轻重缓急，分步重点实施。一是板溪镇中心小学（139万元）：校园环境治理提升工程、多媒体信息公示屏（LED）配套工程、师资能力提升培训及学生校服捐赠等。二是麻旺初级中学（450万元）：学生宿舍改造、学生活动场地硬化改造、门卫室、老旧设施改造、校内路面硬化改造、师资能力提升培训及学生校服、生活用品捐赠等。三是黑水初级中学（316万元）：学生宿舍改造、学生公厕改造、塑胶篮球场改造、操场领操台顶棚建设及配套设施、师资能力提升培训及学生校服、生活用品捐赠等。

（二）助力产业链条提升。一是持续深化茶油产业延伸，构建茶油特色品牌体系（950万元）：打造中石化共建高标准原料基地示范林，新建面积1500余亩，油茶产业基地配套设施4公里，建设50m³蓄水池5口，配套智能灌溉系统及监视溯源系统一套；建设中国石化智能帮扶车间面积3200平方米，双平衡调和油产品开发及生产线一条，不同规格灌装生产线4条，浸出油和茶皂素100吨生产线一条及相关配套设施建设；茶油新产品开发，开发适合中石化易捷超市适销对路的产品，开发茶油、茶油调和油以及茶油系列洗护用品5款产品；建设融入中石化元素的产品陈列博物馆400平方米；引入品牌建设团队，以“酉阳800”区域公用品牌为依托，在“酉阳茶油”母品牌的基础上，联合中石化重点打造“金道福”茶油调和油品牌、“花田茶素”茶油衍生品品牌、火锅专用茶油特色品牌体系建设。二是助力包装饮用水生产项目一期建设（85万元）：引进12000瓶/H 420mL高端矿泉水全自动吹瓶机产线一条和标准化实验室建设，促进酉阳包装饮用水产业发展。

（三）助力消费渠道扩展。计划资金50万元。开展消费兴农线上线下宣传推介活动，深化与各平台资源合作，持续加强“酉阳800”区域公用品牌传播与影响力提升，带动更多消费。

（四）助力和美乡村创建。一是支持丁市镇中坝村共富乡村试点示范项目（240万元）：开展村容村貌提升、垃圾与污水治理等人居环境整治；打造乡村文旅、农旅融合新业态，新建自助烧烤长廊、新建露营平台、新建乡村文化互动体验区，通过合理的利益联结机制形成长期稳定的经营性收入分红，改善人居环境同时带动群众就业增收。二是支持“一站式”综合服务设施建设项目（220万元）：配套便民服务、新时期文明实践活动、积分兑换超市、农特产品展销等功能，助力基层党建，提升乡村治理水平。三是支持人才培训项目（50万元）：培训基层干部、致富带头人、专业技术人员、电商人才培训等，通过人才培育，助推和美乡村建设。

四、保障措施

（一）加强组织领导。建立中石化定点帮扶联席会议制度，加强统筹协调和指挥调度，解决工作中存在的困难和问题，通过共同推进、共同监督、相互支持，推进工作高效实施。

（二）加强协调配合。各县直相关部门要积极支持中石化帮扶工作，高效推进项目实施。实施单位要依法、依规、依程序推进项目，落实好协议及有关政策要求，健全完善利益联结机制，履行好主体责任和应尽义务。

（三）加强宣传引导。各有关单位、部门积极主动总结提升帮扶工作经验做法，及时宣传定点帮扶工作成效，讲好石化帮扶故事，共同构建和维护全社会关心、支持、参与帮扶的良好氛围。

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会

2024年6月18日

（此件公开发布）