## 建设规划0922改 (hidden)
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设内容 | 建设主体 | 实施年度 | 总投资 |  | 中央奖补资金 |  | 整合财政资金 |  | 社会与金融资本投入
[6 empty] | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例
[6 empty] | 353167 | 100% | 7000 | 2.02% | 73764 | 25.17% | 272403 | 72.81%
一 | 冯家湾渔业核心区 |  |  |  |  | 208064 | 52.48% | 2600 | 0.77% | 57464 | 19.09% | 148000 | 32.62%
（一） | 科创中心 |  |  |  |  | 20000 | 5.663% | 0 | 0% | 2000 | 28.57% | 18000 | 257.1%
1 | 国家级对虾联合育种平台 | 10亩 | 主要开展对虾育种研究，建设试验车间、实验室、管理用房等，购置相关仪器设备 | 海南省农业农村厅 | 2021-2023年 | 1500 | 0.4247% | 0 | 0% | 1500 | 21.43% | 0 | 0%
2 | 院士科研创新中心 | / | 主要开展高端人才队伍的建设和引进，配套一部分资金用于吸引院士到科研创新中心工作，积极推动院士科技成果在海南转化，充分借助院士专家资源以才引才。 | 文昌市人民政府 | 2021-2025年 | 500 | 0.1416% | 0 | 0% | 500 | 7.143% | 0 | 0%
3 | 水科院东海所海南科研基地 | 2000㎡ | 本项目主要包括建设综合试验中心、水产良种选育中心、名贵品种研发中心，三口良种选育试验池；科研基础设施包括国际渔业培训中心、科研辅助用房、蓄水池及过滤池、气泵、水泵和配电间以及门卫室；并配有场区道路和绿化等工程； | 水科院东海所 | 2021-2024年 | 7000 | 1.982% | 0 | 0% |  | 0% | 7000 | 100%
4 | 水科院渔机所科研基地 | 1400㎡ | 智能化控制技术实验室200㎡，建立水产养殖精准投喂及环境智能调控技术试验平台；养殖大数据分析实验室100㎡；养殖装备实验室400㎡；无人化养殖场系统试验中心300㎡，全程机械化养殖试验池塘200亩；办公室及宿舍200㎡。 | 渔机所 | 2021-2025年 | 1000 | 0.2832% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 14.29%
5 | 上海海洋大学海南现代渔业研究院 | 15000㎡ | 主要建设实验室与办公室2000㎡、育苗室、亲本培育室、育苗池、高位池塘、实验池塘20亩，实验车间600㎡，宿舍30间等，及供电、供水、供气等配套设施。 | 上海海洋大学 | 2021-2025年 | 4000 | 1.133% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 57.14%
6 | 海南大学海洋科学创新基地 | 100000㎡ | 主要建设实验楼、办公楼、育苗室、亲本培育室、育苗池、高位池塘、培训楼、宿舍楼等，及供电、供水、供气等，同时配套相应的生活及员工生活必需的如食堂和活动等后勤保障设施。 | 海南大学 | 2021-2024年 | 6000 | 1.699% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6000 | 85.71%
（二） | 水产种业研发区 |  |  |  |  | 40000 | 11.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40000 | 571.4%
7 | 南美白对虾良种选育育种基地 | 85亩 | 用于南美白对虾良种选育。主要建设分为：引种免疫隔离区、保种区、育种区、品系测试区、攻毒实验区、亲虾扩繁区、水处理系统以及办公生活区等。项目预计在用地许可确认后开工，建设期为2年。 | 渤海水产育种（海南）有限公司 | 2021-2023年 | 12000 | 3.398% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12000 | 171.4%
8 | 南美白对虾种质资源基地 | 85亩 | 拟规划在冯家湾核心区建设优质南美白对虾亲虾保种基地，其中养殖车间，蓄水池，办区管理区、生活区、实验室等。 | 卜蜂水产（东方）有限公司 | 2021-2023年 | 10000 | 2.832% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 142.9%
9 | 文昌水产种业园 | 55亩 | 主要建设种质扩繁中心、育种科研用地。项目主要有扩繁车间、苗种生产车间、选育生产车间、生产管理用房、科研用房、种业实验室等建筑单体。项目建成达产后，预计年产20万对种虾、200亿虾苗、2亿尾石斑鱼苗、5亿尾金鲳鱼苗等。 | 海南海大水产种业有限公司 | 2021-2023年 | 10000 | 2.832% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 142.9%
10 | 热带海水鱼类育繁养推一体化基地 | 70亩 | 用于热带鱼类育繁养推一体化建设，建成后将实现工厂化、工业化、智能化繁养模式。厂区主要建设分为：种业区（保种、育种、选育区）、繁育区、中间育成区、养成区、科研与技术中心、仓储冷藏中转物流区、尾水处理区、项目配套区等。 | 海南晨海水产有限公司 | 2021年-2023年 | 8000 | 2.265% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8000 | 114.3%
（三） | 工厂化立体高效养殖示范区 |  |  |  |  | 10200 | 2.888% | 0 | 0% | 10200 | 145.7% | 0 | 0%
11 | 多层高效养殖示范厂房一期 | 2404㎡ | 建设一栋2层养殖厂房，框架结构。试验养殖种类涵盖虾苗、东星斑、东风螺、特色养殖（海马、海葡萄。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 1700 | 0.4814% | 0 | 0% | 1700 | 24.29% | 0 | 0%
12 | 多层高效养殖示范厂房二期 | 7900㎡ | 主要建设循环水养殖车间3栋，拟建场外生产道路6075㎡，绿化面积7500㎡，建设供配电、给排水工程并采购车间内配套设备。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 8500 | 2.407% | 0 | 0% | 8500 | 121.4% | 0 | 0%
加了个项目
（四） | 商贸物流区 |  |  |  |  | 6000 | 1.699% | 0 | 0% | 1000 | 14.29% | 5000 | 71.43%
13 | 水产品商贸物流交易中心 | 20亩 | 一是建设水产品交易中心。主要包括“七区一街一中心”，即无公害鲜活水产品交易区、冰鲜鱼和鱼制品交易区、特种名优水产品交易区、名优鱼类种苗交易区、无公害鱼饲料、鱼药、器械交易区、水产品加工区、活鱼贮藏区、餐饮住宿服务一条街和综合服务中心。 二是建设电子商务中心。整合淘宝网“特色中国•文昌馆”、京东、盒马等电子商务平台，园区出口基地、电商聚集园和电商专业村建设，实现线上线下融合发展。主要建设渔需物质交易区、冷库、休闲旅游服务区等，包含餐饮、酒店、公寓、银行、商业配套等 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2025年 | 6000 | 1.699% | 0 | 0% | 1000 | 14.29% | 5000 | 71.43%
（五） | 公共服务中心 |  |  |  |  | 46864 | 13.27% | 2600 | 37.14% | 44264 | 632.3% | 0 | 0%
14 | 综合技术服务中心 | 10000㎡ | 本工程为文昌市冯家湾核心区技术服务中心大楼工程，主要开展以下内容：快速检测中心、培训新型主体平台、水产技术工人培训平台、智慧云管理信息中心、国际学术交流平台、海洋科普馆及成果转化示范基地。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2024年 | 6600 | 1.869% | 1600 | 22.86% | 5000 | 71.43% | 0 | 0%
15 | 公共尾水治理项目 | 8×104 m³/天 | 冯家湾核心区养殖尾水处理系统设计规模为8×104 m³/d，采用混凝沉淀+生化+气浮+生态湿地净化工艺。工程主要内容：各个养殖小区和生产企业的尾水预处理所包含的集水井+调节池+混凝沉淀池+生物滤池+气浮池，以及公共生态湿地净化包含的生态沟渠、沉淀塘、多营养级净化塘、固化微生物平板膜净化池部分。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 15000 | 4.247% | 0 | 0% | 15000 | 214.3% | 0 | 0%
16 | 海水集中取水工程 | 40万m³/d | 根据园区规划，远期需水量为40万m³/天。主要由取水头部、取水管线、生产与辅助建筑工程（含取水泵房及其控制楼等）、导助航设施工程以及相关配套工程内容等。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 24264 | 6.87% | 0 | 0% | 24264 | 346.6% | 0 | 0%
17 | 文昌市智慧农业管理平台项目建设 | 500㎡ | 建设智慧云管理信息系统，占地面积2000㎡。是整个产业园区的管控中枢，统一管理环境对监测信息、生产过程信息、水产品交易信息、质量安全追溯信息等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2022年 | 1000 | 0.2832% | 1000 | 14.29% | 0 | 0% | 0 | 0%
（五） | 退养渔民安置区 |  |  |  |  | 85000 | 24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000 | 1214%
18 | 退养渔民安置示范区 | 800亩 | 在渔民作业地就近冯家湾就近集中建设标准化养殖厂房、储蓄水设施、尾水处理设施等，帮助上岸居住的渔民今后的转产转业。将安置示范区建设成为工厂化养殖示范基地、绿色健康水产养殖示范基地、全省水产养殖业转型升级示范区。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2025年 | 85000 | 24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000 | 1214%
二 | 南美白对虾产业带建设工程 |  |  |  |  | 12300 | 3.483% | 1400 | 20% | 8000 | 114.3% | 2900 | 41.43%
19 | 海水良种场示范基地建设项目 | / | 建设南美白对虾虾苗扩繁项目5-6个，主要包括建设核心群体保存池、备份基地、催产和孵化车间、隔离检疫池等设施，进水净化系统、尾水净化系统、动物无害化处理设施等 | 水产苗种生产企业、合作社或个体户 | 2021-2022年 | 2150 | 0.6088% | 500 | 7.143% |  | 0% | 1650 | 23.57%
20 | 生态健康养殖模式推广项目 | / | 重点示范推广池塘工程化循环水、工厂化循环水养殖、大水面生态增养殖、多营养层级综合养殖、等技术模式，建立“水产生态健康养殖技术模式推广基地”3个以上。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 1250 | 0.3539% | 0 | 0% |  | 0% | 1250 | 17.86%
21 | 海水养殖示范区建设项目 | / | 针对南美白对虾养殖环境进行综合整治，由于现有养殖厂房破旧，尾水排放路径杂乱无序的情况。在南美白对虾产业带上主要进行厂房维修，养殖尾水治理、道路、信息化设施建设和景观提升。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 9000 | 2.548% | 900 | 12.86% | 8000 | 114.3% | 0 | 0%
三 | 罗非鱼产业带建设工程 |  |  |  |  | 19650 | 5.564% | 1900 | 27.14% | 8000 | 114.3% | 9750 | 139.3%
22 | 淡水良种场示范基地项目 | 800亩 | 建设内容包括亲本池塘改造、保温设施、罗非鱼新品种种质资源选育与繁育车间、新建选育孵化车间、公共道路、进排水设施、尾水集中收集与治理设施及绿化等 | 水产养殖企业、合作社或个体户 | 2021-2022年 | 2050 | 0.5805% | 400 | 5.714% | 0 | 0% | 1650 | 23.57%
23 | 淡水养殖示范区建设项目 | 800亩 | 进行罗非鱼标准化养殖池塘改造工程。重点改造个体户罗非鱼池塘，示范带动周边罗非鱼池塘1万余亩。主要建设内容包括建设公共进水沟渠、养殖尾水集中收集沟渠、道路建设、池塘清淤整形、电网升级改造、环境美化等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 1000 | 0.2832% | 1000 | 14.29% |  | 0% | 0 | 0%
24 | 养殖尾水治理推广项目 | 10000亩 | 推广罗非鱼养殖尾水治理技术，对养殖户的尾水处理塘建设进行补贴，实现尾水净化后循环使用或达标排放。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 14000 | 3.964% | 0 | 0% | 8000 | 114.3% | 6000 | 85.71%
25 | 智能装备示范基地项目 | 1500亩 | 主要建设内容包括规模化集中投喂设施、池塘尾水处理设施（养殖尾水沉淀池、曝气滤池、生态池、人工潜流湿地）等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 2600 | 0.7362% | 500 | 7.143% |  | 0% | 2100 | 30%
四 | 约亭水产品精深加工基地 |  |  |  |  | 103753 | 29.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103753 | 1482%
26 | 食品加工厂（包含：约亭勤富食品产业园、百洋水产食品加工厂） | 14万吨 | 建设水产品加工、饲料加工、禽畜肉类综合加工、鱼粉加工、胶原蛋白加工车间、鱼糜腌制生产车间、智能化低温冷链物流、食品检测、罗非鱼培育养殖培训基地、文化旅游项目。以及建设办公楼、培训中心、罗非鱼博物馆、员工宿舍、食堂等，建设综合工业园区。 | 海南勤富食品有限公司、海南百洋水产食品有限公司等 | 2021-2023年 | 41000 | 11.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41000 | 585.7%
27 | 海薪文昌水产品加工厂 | 1.6万吨 | 建成年产16000吨水产品的现代化水产品加工厂。其中罗非鱼3000 吨，带鱼3000吨，鱿鱼串1000 吨，灯光海鱼系列6000 吨，巴沙鱼3000 吨。主要建设水产品初加工、精加工生产车间，海鱼冷冻储藏、批发和零售厂房，以及配套设施。 | 海南云富渔业有限公司 | 2021-2023年 | 6678 | 1.891% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6678 | 95.4%
28 | 新福海水产加工厂建设项目 | 7972㎡ | 建设水产品低温冷库2间，冷藏能力为1000t。在水产品加工生产车间内购置安装加工能力为1.5吨/小时的双螺旋速冻生产线2条，实现年产单冻罗非鱼片4000吨、条冻罗非鱼2400吨、面包鱼片500吨。建设急冻库2间，急冻能力为3吨/次×2。建设制冰间1个，制冰能力为30吨/日。建设储冰库1间，储量为100吨/次，及综合办公楼，员工宿舍等配套设施。 | 文昌新福海食品有限公司 | 2021-2023年 | 8958 | 2.536% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8958 | 128%
29 | 饲料加工厂建设项目 | 年加工80万吨 | 主要生产对虾饲料、金鲳鱼膨化饲料、石斑鱼慢沉饲料、罗非鱼膨化饲料、蛙膨化饲料、巴沙鱼膨化饲料、石斑鱼饲料等，建设膨化饲料生产线、颗粒生产线，配套完善散装仓、电房等辅助设施。 | 海南粤海饲料有限公司、广东海大集团股份有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司等 | 2021-2023年 | 47117 | 13.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47117 | 673.1%
五 | 一二三产融合发展示范工程 |  |  |  |  | 9400 | 2.662% | 1100 | 15.71% | 300 | 4.286% | 8000 | 114.3%
30 | 水产品质量检测站项目 | / | 主要有接样及样品贮藏室，，品质检测室，水分测定及纯水制备室，档案资料室，农残速测室，兽药残留速测室，水产品快速检测室，样品前处理室，试剂室等。并购置相关检测仪器：气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、微波消解仪原子荧光光度计等 | 文昌市农业农村局 | 2021-2022年 | 300 | 0.08495% | 300 | 4.286% | 0 | 0% | 0 | 0%
31 | 特色精品休闲渔业示范基地 | / | 盘活农村闲置房屋、集体建设用地、可用水面等资源，发展休闲农业和乡村旅游，积极引导开展休闲垂钓、饮食文化节、放鱼节、开渔节、渔村渔俗等活动。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 8000 | 2.265% | 0 | 0% |  | 0% | 8000 | 114.3%
32 | 美丽渔村精品示范项目 | / | 以弘扬、保护、传承渔文化和推进渔业一二三产业融合发展为目标，深入挖掘渔村传统民俗文化，建设“文昌渔文化民俗村”。鼓励村集体经济组织利用闲置资源资产，挖掘本土渔村农舍资源，完善基础设施，优化人居环境，打造渔家特色宴，以纯正、地道的渔家饭为突破口，发掘渔村饮食、捕捞体验。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 500 | 0.1416% | 500 | 7.143% | 0 | 0% | 0 | 0%
33 | 优质水产品牌建设工程 | / | 一是加强区域公用品牌创建、宣传和推广。重点开展 “海南鲷”“文昌虾苗”和“冯家湾花螺”等公共品牌创建和推广。 二是推动绿色食品、有机食品认证以及产品质量管理体系建设，开展GAP、HACCP、IS09000、ISO14000等认证，培育3-4个符合国际市场品质准入要求的水产品牌。 三是举办水产种业高峰论坛。策划水产种业高峰论坛，每2年举办一次，打造具有全国影响力的水产种业高峰论坛。邀请国内外水产育种知名专家讨论中国水产种业质量提升工程。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 600 | 0.1699% | 300 | 4.286% | 300 | 4.286% | 0 | 0%

## 创建方案 项目 (hidden)
文昌现代农业产业园创建方案
要改的
要全替换的 | [9 empty] | 单位：万元
修改方向 | 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 总投资 | 中央奖补资金 | 整合财政资金 | 社会与金融资本投入 | 建设进度 | 备注
|  |  | 建设规模 | 建设内容 | 实施主体 | 实施年度 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额
| 合计 |  | 金额: 266553; 金额: 7100; 金额: 52700; 金额: 205253
| 一 | 冯家湾渔业核心区 | 金额: 146900; 金额: 2600; 金额: 52700; 金额: 90100
| （一） | 科创中心 | 金额: 17800; 金额: 0; 金额: 6500; 金额: 11300
科创中心 | 1 | 科创中心 | 18906平米 | 结合园区水产养殖技术难题开展水产科研课题研究，依托中心搭建重点实验室、科研中试基地、成果转化基地、种质资源库等各级各类科研平台，实现对海南渔业转型升级全产业链支撑。 | 中国水产科学研究院 | 2021-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 已完成70%。
对虾联合育种平台 | 2 | 对虾联合育种平台 | 69.305亩 | 总用地面积69亩，其中设施农用地49亩，工业用地面积20亩。建设内容为农业区：原海水处理区、亲虾育种车间、种苗繁育车间、亲虾测试车间、亲虾扩繁区、藻类车间、生物饵料生产区、运输区等；2、工业区：办公楼、宿舍楼、亲虾育种车间、仓储区、蓄水区、机电房等。 | 海南禄泰海洋生物科技有限公司 | 2022-2023 | 11300 | 0 | 0 | 11300 | 已开展1000万元投资建设。
| 3 | 海南大学海洋科学创新基地 | 90000平米 | 主要建设实验楼、办公楼、育苗室、亲本培育室、育苗池、高位池塘、培训楼、宿舍楼等，及供电、供水、供气等，同时配套相应的生活及员工生活必需的如食堂和活动等后勤保障设施。 | 海南大学 | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 正在开展前期工作，未开工。
| （二） | 水产种业研发区 | 金额: 37500; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 36000
| 4 | 南美白对虾良种选育育种基地 | 65亩 | 用于南美白对虾良种选育。主要建设分为：引种免疫隔离区、保种区、育种区、品系测试区、攻毒实验区、亲虾扩繁区、水处理系统以及办公生活区等。项目预计在用地许可确认后开工，建设期为2年。 | 渤海水产育种（海南）有限公司 | 2021-2023 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 完成8000万元投资。
全球水产种质资源引进中转基地项目 | 5 | 全球水产种质资源引进中转基地项目 | 80亩 | 建设全球动植物种质资源引进中转基地是海南自由贸易港建设先导性项目之一全球水产种质资源引进中转基地建设是全球动植物种质资源引进中转基地建设的重要内容。项目位于翁田镇大福西村，是海南大学水产养殖绿色发展研究院的飞地，建成后将具备引进进口水产种质资源功能。 | 海南大学 | 2021-2023 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 已完工
| 6 | 东风螺水产种业基地项目 | 195.135亩 | 新建养殖厂房34幢，生产辅助车间14幢，高位水塔等基础设施4个，生活辅助设施9幢。 | 海南种安生物科技有限公司 | 2023 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 已完成8000万元投资 | 计划完成投资1.5亿。
换主体和内容，鲲诚 | 7 | 文昌现代化海水养殖创新产业园 | 65亩 | 现代循环水东星斑养殖项目占地32亩，设施农用地25亩，工业用地7亩，共建设循环水研究中心1个，热带海鱼良种选育中心1个。预估水体1.2万㎡，将建设高密度循环水养殖模式示范基地。 | 海南鲲诚环保科技有限公司 | 2021-2023 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 已完成7000万元投资金
换主体和内容，蓝海 | 8 | 蓝海水族冯家湾现代化养殖产业园海水观赏生物育种项目 | 65亩 | 项目占地32亩，其中设施农用地25亩，工业用地7亩，建设海洋观赏生物（鱼、软体生物、无脊椎动物等）繁育车间、海洋观赏生物储备车间、水生动物出口养殖场等。 | 海口蓝海水族有限公司 | 2021-2023 | 4500 | 0 | 0 | 3000 | 已完成3000万元投资
| （三） | 工厂化立体高效养殖示范区 | 金额: 18000; 金额: 0; 金额: 10200; 金额: 7800
| 8 | 多层高效养殖示范厂房一期 | 占地2404平方米 | 建设一栋2层养殖厂房，框架结构。试验养殖种类涵盖虾苗、东星斑、东风螺、特色养殖（海马、海葡萄等）。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 已完工
| 9 | 多层高效养殖示范厂房二期 | 占地7900平方米 | 主要建设循环水养殖车间3栋，拟建场外生产道路6075㎡，绿化面积7500㎡，建设供配电、给排水工程并采购车间内配套设备。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2022-2023 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 已完工
换主体和内容，海王星、生物饵料-慈德 | 10 | 石斑鱼繁育和生物饵料培育基地项目 | 50亩 | 投资租赁3栋三期示范厂房开展石斑鱼苗培育，投资金额约1800万元。待厂房示范成功后，计划进一步与园区加深合作，依托在园区搭建重点实验室、科研中试基地、成果转化基地、种质资源库等各级各类科研平台，并建设海外项目物资装备制造和物流基地，养殖专业人员培训基地，进口海产品精深加工及暂养基地等，项目总投资预计10亿人民币以上。 项目面积35亩，其中设施农用地22亩，工业用地13亩。厂区由科研办公楼、宿舍、车间、海水净化区、尾水处理区等部分组成。该项目利用当地及进口海洋生物资源，采用本司丰年卵母体为主原料进行深加工，有较好的经济效益和广阔的国内外市场，同时可带动地方关联行业发展，助力地方经济发展。 | 海南海王星水产科技有限公司、海南慈德高科技渔业有限公司 | 2022-2023 | 7800 | 0 | 0 | 7800 | 已完成4000万元投资
| （四） | 公共服务中心 | 金额: 38600; 金额: 2600; 金额: 36000; 金额: 0
| 11 | 综合技术服务中心 | 10000平方米 | 建设文昌市冯家湾核心区技术服务中心，主要开展以下内容：快速检测中心、培训新型主体平台、水产技术工人培训平台、智慧云管理信息中心、国际学术交流平台、海洋科普馆及成果转化示范基地，以及开展水产病害、养殖模式和多层立体养殖等养殖关键技术研究。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 开展了前期工作，还未开工。
| 12 | 公共尾水治理项目 | 8×104 立方米/天 | 冯家湾核心区养殖尾水处理系统设计规模为8×104 m³/d，采用混凝沉淀+生化+气浮+生态湿地净化工艺。工程主要内容：各个养殖小区和生产企业的尾水预处理所包含的集水井+调节池+混凝沉淀池+生物滤池+气浮池，以及公共生态湿地净化包含的生态沟渠、沉淀塘、多营养级净化塘、固化微生物平板膜净化池部分。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 已完工
| 13 | 海水集中取水工程 | 40万立方米/d | 根据园区规划，远期需水量为40万立方米/天。取水分两期实施：一期、二期设计取水规模分别为 20 万 立方米/d。主要由取水头部、取水管线、生产与辅助建筑工程（含取水泵房及其控制楼等）、导助航设施工程以及相关配套工程内容等。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2023 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 已完工
换名称，文昌智慧渔业平台？ | 14 | 文昌市智慧渔业管理平台项目 | 500平方米 | 建设智慧云管理平台，包含数据库，集成养殖生产控制系统、可视化展示系统、溯源管理系统、水产养殖数字化信息采集米。是整个产业园区的管控中枢，统一管理环境对监测信息、生产过程信息、水产品交易信息、质量安全追溯信息等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2022 | 1000 | 1000 |  | 0 | 正在建设，进度50%。
| （五） | 退养渔民安置区 | 金额: 35000; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 35000
| 15 | 退养渔民安置示范区 | 320亩 | 安置退养户94户，建设内容为工厂化养殖厂房、道路、海水储蓄及尾水处理工程等。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2023 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 正在开工建设，完成了30%。
| 二 | 南美白对虾产业带建设工程 | 金额: 3150; 金额: 1500; 金额: 0; 金额: 1650
| 16 | 海水良种场示范基地建设项目 | / | 建设南美白对虾虾苗扩繁项目5-6个，主要包括建设核心群体保存池、备份基地、催产和孵化车间、隔离检疫池等设施，进水净化系统、尾水净化系统、动物无害化处理设施等 | 水产苗种生产企业、合作社或个体户 | 2021-2022 | 2150 | 500 |  | 1650 | 已完成了7个项目建设。完成了70%。
改内容？ | 17 | 海水养殖示范区建设项目 | / | 针对南美白对虾养殖环境进行综合整治，由于现有养殖厂房破旧，尾水排放路径杂乱无序的情况。在南美白对虾产业带上主要进行厂房维修，养殖尾水治理、道路、信息化设施建设和景观提升 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 1000 | 1000 |  | 0 | 已完成
| 三 | 罗非鱼产业带建设工程 | 金额: 11650; 金额: 1900; 金额: 0; 金额: 9750
| 18 | 淡水良种场示范基地项目 | 800亩 | 建设内容包括亲本池塘改造、保温设施、罗非鱼新品种种质资源选育与繁育车间、新建选育孵化车间、公共道路、进排水设施、尾水集中收集与治理设施及绿化等 | 水产养殖企业、合作社或个体户 | 2021-2022 | 2050 | 400 | 0 | 1650 | 已完成
没做，要替换项目 | 19 | 淡水养殖示范区建设项目 | 800亩 | 进行罗非鱼标准化养殖池塘改造工程。重点改造个体户罗非鱼池塘，示范带动周边罗非鱼池塘1万余亩。主要建设内容包括建设公共进水沟渠、养殖尾水集中收集沟渠、道路建设、池塘清淤整形、电网升级改造、环境美化等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 1000 | 1000 |  | 0 | 正在开展前期工作，还未开工。
| 20 | 养殖尾水治理推广项目 | 10000亩 | 推广罗非鱼养殖尾水治理技术，对养殖户的尾水处理塘建设进行补贴，实现尾水净化后循环使用或达标排放。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 6000 | 0 |  | 6000 | 全市共有淡水水产养殖场1925家104093.20亩，截止9月14日，已开展尾水治理的淡水养殖场共692家44012.56亩，治理率42.28%。第一批6家共补贴43.327万元
| 21 | 智能装备示范基地项目 | 1500亩 | 主要建设内容包括智能增氧、规模化集中投喂设施、池塘尾水净化设备等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 2600 | 500 |  | 2100 | 已完成
| 四 | 约亭水产品精深加工基地 | 金额: 103753; 金额: 0; 金额: 0; 金额: 103753
| 22 | 水产食品加工厂 | 14万吨 | 建设水产品加工、饲料加工、禽畜肉类综合加工、鱼粉加工、胶原蛋白加工车间、智能化低温冷链物流、食品检测、罗非鱼培育养殖培训基地、文化旅游项目，以及建设办公楼、培训中心、罗非鱼博物馆、员工宿舍、食堂等，建设综合工业园区 | 海南勤富食品有限公司、海南百洋水产食品有限公司等 | 2021-2023 | 41000 | 0 | 0 | 41000 | 海南百洋水产食品有限公司已完成，海南勤富食品有限公司刚开工。
| 23 | 海薪文昌水产品加工厂 | 1.6万吨 | 主要包括海鱼收购、冷冻储藏、批发和零售厂房，及海鱼初加工、精加工生产车间等 | 海南云富渔业有限公司 | 2021-2023 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 已完成3000万元投资
| 24 | 新福海水产加工厂建设项目 | 建筑面积7972平方米 | 建设低温冷库2间，在水产品加工生产车间内购置安装加工能力为1.5t/h的双螺旋速冻生产线2条。建设急冻库2间（-40℃±2℃）。建设制冰间1个，建设储冰库1间，及综合办公楼，员工宿舍等配套设施。 | 文昌新福海食品有限公司 | 2021-2023 | 8958 | 0 | 0 | 8958 | 已完成
| 25 | 饲料加工厂建设项目 | 年加工80万吨 | 主要生产对虾、罗非鱼、金鲳鱼、石斑鱼、巴沙鱼等水产品膨化饲料、颗粒饲料，配置有散装仓、电房等辅助设施。 | 海南粤海饲料有限公司、广东海大集团股份有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司等 | 2021-2023 | 47117 | 0 | 0 | 47117 | 已完成
| 五 | 一二三产融合发展示范工程 | 金额: 1100; 金额: 1100; 金额: 0; 金额: 0
| 26 | 水产品质量安全检测站项目 | / | 建设市镇两级水产品质量安全检测实验室，主要内容包括采购水产品质量安全检测设备设施，升级市级水产品质量安全检测实验室，建设重点区域镇级水产品质量安全检测站。主要有接样及样品贮藏室，品质检测室，水分测定及纯水制备室，档案资料室，农残速测室，兽药残留速测室，水产品快速检测室，样品前处理室，试剂室等。并购置相关检测仪器：气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、微波消解仪原子荧光光度计等 | 文昌市农业农村局 | 2021-2022 | 300 | 300 | 0 | 0 | 已完成
要替换项目？ | 27 | 美丽渔村精品示范项目 | / | 以弘扬、保护、传承渔文化和推进渔业一二三产业融合发展为目标，深入挖掘渔村传统民俗文化，建设“文昌渔文化民俗村”。鼓励村集体经济组织利用闲置资源资产，挖掘本土渔村农舍资源，完善基础设施，优化人居环境，打造渔家特色宴，以纯正、地道的渔家饭为突破口，发掘渔村饮食、捕捞体验。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 500 | 500 | 0 | 0 | 正在开展前期工作，还未开工。
| 28 | 优质水产品牌建设工程 | / | 一是加强区域公用品牌创建、宣传和推广。重点开展 “海南鲷”“文昌虾苗”和“冯家湾花螺”等公共品牌创建和推广。 二是推动绿色食品、有机食品认证以及产品质量管理体系建设，开展GAP、HACCP、IS09000、ISO14000等认证，培育3-4个符合国际市场品质准入要求的水产品牌。 三是举办水产种业高峰论坛。策划水产种业高峰论坛，每2年举办一次，打造具有全国影响力的水产种业高峰论坛。邀请国内外水产育种知名专家讨论中国水产种业质量提升工程。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023 | 300 | 300 | 0 | 0 | 2022年举办了南繁水产种业论证

## 投资计划调整表
附件1
酉阳自治县国家现代农业产业园创建项目投资计划调整表
调整前 | [14 empty] | 调整后 | [14 empty] | 备注
工程类别 | 序号 | 重点项目 | 建设内容 | 建设地点 | 建设主体 | 中市资金合计（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  | 市级资金（万元） |  |  |  | 工程类别 | 序号 | 重点项目 | 建设内容 | 建设地点 | 建设主体 | 中市资金合计（万元） | 中央资金（万元） |  |  |  | 市级资金（万元）
[7 empty] | 小计 | 2022年资金 | 2023年资金 | 2024年资金 | 小计 | 2022年资金 | 2023年资金 | 2024年资金 | [7 empty] | 小计 | 2022年资金 | 2023年资金 | 2024年资金 | 小计 | 2022年资金 | 2023年资金 | 2024年资金
基地提质 | 1 | 基地标准化管护项目 | 完成酉阳县可大乡、大溪镇、酉酬镇等乡镇100000亩油茶基地管护。 | 可大乡、大溪镇、酉酬镇等乡镇 | 酉阳县酉州生态农业有限公司 | 900 | 900 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基 地 提 质 | 1 | 基地标准化管护 | 完成酉阳县可大乡、大溪镇、酉酬镇等乡镇100000亩油茶基地管护。 | 可大乡、大溪镇、酉酬镇等乡村 | 酉阳县酉州生态农业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金额度
| 2 | 标准化油茶示范基地建设项目 | 新（改）造连片高标准油茶示范基地10000亩，并完善道路、水池等相关基础设施。 | 可大乡、偏柏乡、五福镇等乡镇 | 重庆酉州林业开发有限公司 | 950 | 950 | 350 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 淼汇源鑫标准化油茶示范基地建设 | 改造、管护油茶基地10000亩，建设200亩标准化油茶示范基地。 | 偏柏乡等 | 重庆市淼汇源鑫农业开发有限责任公司 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设内容、实施主体、资金额度、项目名称
| 3 | 可大乡吴家村标准化油茶基地改造项目 | 将现有3000亩低效低质油茶基地进行改造和管护；全面提升合作社服务能力、带动能力，吸纳更多农户参与，创建培育为国家级示范专业合作社。 | 可大乡吴家村 | 酉阳县狮岩油茶种植专业合作社 | 200 | 200 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 删减
| 4 | 五福盈油茶基地标准化改造提升项目 | 改造油茶低产林基地3000亩，进行品种更新改造、抚育，生产便道（泥结石路）等建设，直接带动农户持续增收。 | 五福镇等 | 重庆五福盈林业发展有限公司 | 250 | 250 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 五福盈标准化油茶示范基地建设 | 改造、管护油茶低产林3000亩，建设600亩标准化油茶示范基地，直接带动农户持续增收。 | 五福镇等 | 重庆五福盈林业发展有限公司、春生愿景农业公司 | 300 | 300 | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设内容、资金额度、经营主体、项目名称
| 5 | 低产低效林改造项目 | 改造低产低效林1500亩。 | 车田乡小寨村 | 酉阳县农恒油茶种植专业合作社 | 70 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 农恒标准化油茶示范基地建设 | 改造、管护低产低效林1500亩，建设400亩标准化油茶示范基地。 | 车田乡小寨村 | 酉阳县农恒油茶种植专业合作社 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设内容、资金额度、项目名称
| 6 | 瀚婷油茶基地改造提升项目 | 修建基地蓄水池2口；改建基地内便道、作业道2km；低效林改造1500亩；建立标准化智慧化数字化农业建设项目。 | 偏柏村、石卡村、鱼水村 | 重庆瀚婷油茶有限公司 | 270 | 270 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 瀚婷标准化油茶示范基地建设 | 修建基地蓄水池2口；改建基地内便道、作业道2km；改造、管护低效林1500亩，建设400亩标准化油茶示范基地。 | 偏柏村、石卡村、鱼水村 | 重庆瀚婷油茶有限公司 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建设内容、项目名称、资金额度
[16 empty] | 6 | 油茶种植基地扩面提质 | 新建油茶标准化种植基地6.3万亩，改造低效林8万亩 | 产业园各乡镇 | 酉州生态农业有限公司、油茶专业合作社、种植大户等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
[16 empty] | 7 | 油茶产业基地基础设施提升 | 新建和改造油茶基地产业道路300公里，对龙潭灌区进行提升改造，提升油茶基地灌溉水源保障能力 | 产业园各乡镇 | 酉州生态农业有限公司、县水利局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
精深加工 | 7 | 油茶皂素生物提取研发项目 | 在酉阳工业园区建设约150平方米万级净化间和约450平方米普通洁净间，在酉阳工业园区建设约300平方米万级净化间（挂牌酉阳国家现代农业产业园油茶皂素研究基地），构建油茶皂素科技研发创新平台；购置油茶皂素、油茶甾醇相关生化研究的检验检测设备一批；自研改良亚临界萃取山茶油和甾醇试验设备一套，自研高活性医用级油茶皂素提取试验设备一套；建设1000吨级油茶皂素原料和成品冷风仓库一个，建设80吨山茶油冷风仓库一个，建设300吨油茶果冷风干燥仓库一个；拓展油茶皂素电商销售平台和渠道等。 | 酉阳工业园 | 重庆三区油茶科技有限公司 | 500 | 500 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精 深 加 工 | 8 | 茶皂素提取加工厂建设 | 改善提升加工工艺，建设年提取茶皂素5000吨加工厂，购置茶皂素提取设备、购置干燥、脱臭、蒸脱及其他配套设备设施。 | 麻旺镇 | 重庆酉州油茶科技有限公司 | 400 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实施主体、建设内容、项目名称
| 8 | 五福盈茶果精深加工厂项目 | 搬迁现有加工厂至板溪工业园区，对现有生产工艺、技术、设备进行提档升级，建设集青果脱蒲烘干、茶籽物理压榨、原油自动精炼、自动灌装、成品储存、日化产品研发及生产等为一体的现代标准化精深加工厂，配套建设质量检测、废弃物处理、溯源系统、物流转运等，建成后年产加工茶果5000吨。 | 板溪工业园 | 重庆五福盈林业发展有限公司 | 700 | 700 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 油茶籽油加工技术改造及储油能力提升 | 压榨工艺改造提升、精炼工艺改造建设、储油能力建设、原料及饼壳车间改建、更衣洗手消毒房间及门卫室建设、相关配套基建装修等 | 板溪工业园 | 重庆琥珀油茶有限公司 | 300 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实施主体、项目名称、资金额度
| 9 | 加工能力提升项目 | 建设日生产茶油100吨加工车间；新建250吨油料存储罐及配套设施，提升茶油及茶油衍生产品原料存储能力。 | 板溪工业园 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 600 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 茶菜调和油加工生产线及存储能力建设 | 建设日产150T/D茶菜调和油压榨生产线1条，建设日处理200T/D茶菜调和油精炼生产线1条，建设日灌装200T/D茶菜调和油生产线，茶油调和油罐区建设，建设PLC自控系统1套，产品研发及检测中心建设。 | 板溪工业园 | 重庆琥珀生态农业发展有限公司 | 1200 | 1200 | 0 | 480 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实施主体、项目名称、资金额度
| 10 | 产品研发及检测平台建设 | 1、建设无菌实验室60㎡、超净工作台等设施3套；2、购置气相色谱仪、菌落计数器、荧光定量真菌毒素快速检测仪、综合食品安全检测仪等设备60台（套），构建产品研发及检测平台。 | 板溪工业园 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 可大乡吴家村鲜果储存处理中心 | 建设年产5000吨的油茶鲜果仓储处理中心，主要有仓储、烘焙、剥壳、筛选输送等。 | 可大乡吴家村 | 酉阳县狮岩油茶种植专业合作社 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 删减
| 12 | 初加工改造提升项目 | 提升现有初加工厂，进行设备煤改电改造，对现有产地仓储设施改造。 | 车田乡 | 重庆嘉倍农业开发有限公司 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 车田乡山茶油深加工区改造提升 | 建设1500t山茶油生产车间，建设智能化罐装及包装流水线工艺提升工程，4个400t储油设施罐；导热油炼油工艺升级改造；加工配套设施设备购置安装工程建设 | 车田乡 | 重庆嘉倍农业开发有限公司 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 项目名称、建设内容
[16 empty] | 12 | 油茶加工中心建设 | 新建加工厂1座，提升改造油茶初加工厂6座，配备脱壳、烘干、存储、运输等设备装备，提升初加工和仓储集散能力 | 产业园 | 各油茶专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
科技支撑 | 13 | 本地高产良种油茶新品种培育推广及绿色防控示范项目 | 完成20个油茶新品种优树的选育，建设试验地基地30亩；油茶种质资源库100亩；建设试验示范基地基地1个500亩，并配套相关科研设施设备。 | 龙潭镇、泔溪镇 | 重庆酉州油茶科技有限公司 | 210 | 210 | 130 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 科 技 支 撑 | 13 | 本地高产良种油茶新品种培育推广及绿色防控示范 | 培育油茶良种苗木1200万株；收集20个油茶新品种优树，建设试验基地30亩；建设油茶种质资源库100亩 | 龙潭镇、泔溪镇 | 重庆武陵山油茶研究院有限公司 | 400 | 400 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金额度
| 14 | 油茶品种资源库及科技创新平台 | 开展重点攻关本地良种品系和技术推广，攻关栽培环节中的土壤配肥、树冠修建、病虫绿色防控等核心栽培管理技术，开展轻简化机械化技术研究，高产油茶栽培、修建、施肥、宜机化管理技术，建设资源库100亩，建设质量安全信息平台。 | 泔溪镇、板溪镇、麻旺等乡镇 | 重庆市农科院、重庆市林科院、酉阳油茶研究所 | 600 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 油茶品种资源库及科技创新平台建设 | 开展重点攻关本地良种品系和技术推广，攻关栽培环节中的土壤配肥、树冠修建、病虫绿色防控等核心栽培管理技术，开展轻简化机械化技术研究，高产油茶栽培、修建、施肥、宜机化管理技术，建设资源库100亩，建设质量安全信息平台。 | 板溪镇、车田乡等乡镇 | 重庆市林科院 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 实施主体、资金额度
[16 empty] | 15 | 茶油增值加工及副产物绿色高效利用关键技术研究示范 | 开展酉阳油茶原料品质、冷榨茶油健康功能、副产物增值利研究及茶油加工技术集成创新、新产品创制、产品开发。 | 产业园 | 酉阳县油茶产业协会 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
[16 empty] | 16 | 油茶产业大脑及数字化建设 | 围绕油茶全产业链环节，以示范基地+产业大脑模式，构建产业数据资源库、数字化管控系统、全环节赋码系统、产业驾驶舱、示范基地，新建5G基站等通讯设施，建设数字乡村，提升产业园数字化设施水平。 | 产业园 | 重庆酉州油茶科技有限公司、油茶产业协会、县经信委等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
品牌营销 | 15 | 酉阳茶油市场化品牌推广及供应链销售网点建设项目 | 1、高速T型宣传牌建设5块；2、重庆西站（高铁站）到达厅包柱广告位7块； 3、品牌宣传手册设计与制作； 4、酉阳茶油官方短视频打造运营；5、重庆轻轨媒体品牌宣传； 6、社区媒体宣传； 7、茶油文化节及直播活动；8、央视媒体宣传。 9、广州市、北京市、成都市建设线下零售直营网点各一个。10、在中大型卖场建设茶油专柜及日化用品专柜。 11、建设会员销售体系线上生态系统一个。 | 酉阳县等 | 重庆酉州油茶科技有限公司 | 1330 | 430 | 180 | 250 | 0 | 900 | 400 | 500 | 0 | 品 牌 营 销 | 17 | 油茶品牌体系建设 | 1、高速T型宣传牌建设2块；2、重庆西站（高铁站）到达厅包柱广告位7块； 3、品牌宣传手册设计与制作； 4、酉阳茶油官方短视频打造运营；5、重庆轻轨媒体品牌宣传； 6、社区媒体宣传； 7、茶油文化节及直播活动；8、央视媒体宣传。 | 酉阳县、重庆市等 | 酉阳县油茶产业协会 | 250 | 250 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 变更主体、资金额度、减少建设内容
| 16 | 品牌体系建设及供应链拓展项目 | 1、开发“琥珀”品牌纯茶油新产品；2、开发“阳光琥珀”、“琥珀坊”、“琥珀堂”系列品牌的纯茶油、茶油调和油、茶油礼盒等产品，培育覆盖高、中、低消费人群的品牌体系。3、通过会展、媒体广告等多种形式开展品牌宣传推广；4、拓展互联网电商平台及专属渠道+会员服务体系建设，打造线上销售服务平台；5、建设沉浸式餐饮体验店，拓展产品销售渠道。 | 板溪工业园 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 550 | 250 | 100 | 150 | 0 | 300 | 200 | 100 | 0 |  | 18 | 品牌体系建设及供应链拓展 | 1、开发“琥珀”品牌纯茶油新产品；2、开发“阳光琥珀”“琥珀坊”“琥珀堂”系列品牌的纯茶油、茶油调和油、茶油礼盒等产品；3、通过会展、媒体广告等多种形式开展品牌宣传推广；4、拓展互联网电商平台及专属渠道+会员服务体系建设，打造线上销售服务平台；5、广州市、北京市建设线下零售直营网点各一个；6、在中大型卖场建设茶油专柜及日化用品专柜。 | 板溪工业园 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 资金额度
| 17 | 品牌营销项目 | 1.新建直播网点及设备；2.新建零售专卖网点4个；3.新建餐饮体验店销售专区5个；4.建标准化山茶油直销门店1个。 | 重庆 | 重庆瀚婷油茶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 品牌营销 | 1.新建直播网点及设备；2.新建零售专卖网点4个；3.新建餐饮体验店销售专区5个；4.建标准化山茶油直销门店1个。 | 重庆市 | 重庆瀚婷油茶有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 油茶博览园及交易中心建设 | 油茶品种科普博览、饮食文化及产品交易平台建设。 | 板溪工业园 | 酉阳县旅投集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 删减
| 19 | 国家油茶绿色地理标志、标准创建及推广 | 创建有武陵山区特色地理标志。 | 产业园各乡镇 | 县农业农村委、县林业局 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 酉阳油茶地理标志标准创建 | 创建有武陵山区特色地理标志。 | 产业园 | 酉阳油茶研究所 | 150 | 150 | 0 | 20 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资金额度、项目名称
| 20 | 油茶科技示范体验园项目 | 油茶科技展览与体验示范。 | 农业科技园区 | 重庆市酉阳县桑竹农业开发有限责任公司 | 320 | 320 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 删减
[16 empty] | 21 | “酉阳800”区域公用品牌建设 | 打造“酉阳800”区域公用品牌，开展品牌形象设计、品牌广告宣传、品牌标准制定、开展品牌直播活动等，组建技术研发创新实验室及创新团队。 | 酉阳县、重庆等 | 酉阳县生态农业协会 | 800 | 600 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 | 100 | 100 | 新增
主体培育 | 21 | 市级龙头企业培育项目 | 油茶产业市级龙头企业及酉阳规上企业培育。 | 酉阳县 | 重庆嘉倍农业开发有限公司 | 150 | 150 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主 体 培 育 | [14 empty] | 删减
[16 empty] | 22 | 产业园经营主体贷款贴息 | 对在产业园范围内从事与主导产业油茶相关生产经营活动的经营主体，按照重庆市有关规定提供贷款贴息 。 | 产业园 | 县农业农村委、中国农发行酉阳支行、重庆农村商业银行等 | 1900 | 1900 | 0 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
[16 empty] | 23 | 酉阳油茶产业嵌入式创新创业服务 | 组建油茶产业专家服务团队，开展项目调研、能力提升培育和指导等。 | 产业园 | 酉阳县油茶产业协会 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
合计 | [5 empty] | 8200 | 7000 | 3000 | 4000 | 0 | 1200 | 600 | 600 | 0 | 合计 | [5 empty] | 8200 | 7000 | 0 | 3000 | 4000 | 1200 | 0 | 600 | 600

## 创建方案 (hidden)
| 序号 | 项目名称 |  | 总投资 |  | 中央奖补资金 |  | 整合财政资金 |  | 社会与金融资本投入
|  |  | 新项目名称 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例
| 合计 |  |  | 347043 | 100% | 7000 | 2.02% | 87350 | 25.17% | 252693 | 72.81%
| 一 | 冯家湾渔业核心区 |  | 182120 | 52.48% | 2600 | 0.77% | 66250 | 19.09% | 113190 | 32.62%
| （一） | 科创中心 |  | 19500 | 5.619% | 0 | 0% | 3500 | 4.007% | 16000 | 6.332%
| 1 | 国家级对虾联合育种平台 |  | 2500 | 0.72% | 0 | 0% | 2500 | 0.72% | 0 | 0%
| 2 | 院士科研创新中心 |  | 500 | 0.14% | 0 | 0% | 500 | 0.14% | 0 | 0%
| 3 | 水科院东海所海南科研基地 |  | 7500 | 2.16% | 0 | 0% | 500 | 0.14% | 7000 | 2.02% | 完成土地划拨
| 4 | 水科院渔机所科研基地 |  | 1000 | 0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 0.29%
| 5 | 上海海洋大学海南现代渔业研究院 |  | 4000 | 1.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 1.15%
| 6 | 海南大学海洋科学创新基地 |  | 4000 | 1.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 1.15%
| （二） | 水产种业研发区 |  | 60000 | 17.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60000 | 23.74%
| 7 | 南美白对虾良种选育育种基地 |  | 20000 | 5.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000 | 5.76%
| 8 | 南美白对虾种质资源基地 |  | 20000 | 5.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000 | 5.76%
| 9 | 文昌水产种业园 |  | 10000 | 2.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 2.88%
| 10 | 热带海水鱼类育繁养推一体化基地 |  | 10000 | 2.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 2.88%
| （三） | 工厂化立体高效养殖示范区 |  | 10672 |  | 0 |  | 10672 |  | 0
| 11 | 多层高效养殖示范厂房一期 |  | 1900 | 0.55% | 0 | 0% | 1900 | 0.55% | 0 | 0%
| 12 | 多层高效养殖示范厂房二期 |  | 8772 | 2.53% | 0 | 0% | 8772 | 2.53% | 0 | 0%
| （四） | 商贸物流区 |  | 6000 |  | 0 |  | 1000 |  | 5000
| 13 | 水产品交易中心 |  | 5000 | 1.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5000 | 1.44%
| 14 | 电子商务平台 |  | 1000 | 0.29% | 0 | 0% | 1000 | 0.29% | 0 | 0%
| （五） | 公共服务中心 |  | 53758 |  | 2600 |  | 51078 |  | 0
| 15 | 综合服务中心 |  | 7000 | 2.02% | 1600 | 0.58% | 5000 | 1.44% | 0 | 0%
| 16 | 公共尾水治理项目 |  | 19814 | 5.71% | 0 | 0% | 19814 | 5.71% | 0 | 0%
| 17 | 海水集中取水工程 |  | 24264 | 6.99% | 0 | 0% | 24264 | 6.99% | 0 | 0%
| 18 | 文昌市智慧农业管理平台项目 |  | 2680 | 0.77% | 1000 | 0.2% | 2000 | 0.58% | 0 | 0%
| （六） | 退养渔民安置区 |  | 32190 |  | 0 |  | 0 |  | 32190
| 19 | 退养渔民安置示范区 |  | 32190 | 9.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32190 | 9.28%
| 二 | 南美白对虾产业带建设工程 |  | 11650 | 3.36% | 1400 | 0.4% | 9500 | 2.74% | 750 | 0.22%
| 1 | 良种繁育升级改造项目 | 海水良种场示范基地建设项目 | 1400 | 0.4% | 400 | 0.12% | 1000 | 0.29% | 0 | 0%
| 2 | 生态健康养殖模式推广项目 |  | 1250 | 0.36% | 0 | 0% | 500 | 0.14% | 750 | 0.22%
| 3 | 环境综合整治项目 | 海水养殖示范区建设项目 | 9000 | 2.59% | 1000 | 0.29% | 8000 | 2.31% | 0 | 0%
| 三 | 罗非鱼产业带建设工程 |  | 16920 | 4.88% | 1900 | 0.55% | 8000 | 2.31% | 7000 | 2.02%
| 1 | 良种场示范基地建设项目 | 淡水良种场示范基地项目 | 1400 | 0.4% | 400 | 0.12% | 0 | 0% | 1000 | 0.29%
| 2 | 标准化养殖池塘改造项目 | 淡水养殖示范区建设项目 | 2000 | 0.58% | 1000 | 0.29% | 1000 | 0.29% | 0 | 0%
| 3 | 养殖尾水治理推广项目 |  | 12000 | 3.46% | 0 | 0% | 6000 | 1.73% | 6000 | 1.73%
| 4 | 智能装备推广示范项目 | 智能装备示范基地项目 | 1520 | 0.44% | 500 | 0.15% | 1000 | 0.29% | 0 | 0%
| 四 | 约亭水产品精深加工基地 |  | 124273 | 35.81% | 300 | 0.15% | 0 | 0% | 123753 | 35.66%
合并 | 1 | 约亭勤富食品产业园 |  | 18000 | 5.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18000 | 5.19%
合并 | 2 | 百洋水产食品加工厂 |  | 23000 | 6.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23000 | 6.63%
| 3 | 海薪文昌水产品加工厂 |  | 6678 | 1.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6678 | 1.92%
| 4 | 新福海水产加工厂建设项目 |  | 8958 | 2.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8958 | 2.58%
| 5 | 粤海饲料加工厂建设项目 |  | 11670 | 3.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11670 | 3.36%
合并 | 6 | 海大特种水产饲料项目 |  | 15447 | 4.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15447 | 4.45%
合并 | 7 | 百洋30万吨配合饲料加工项目 |  | 20000 | 5.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000 | 5.76%
| 8 | 水产品国际贸易仓储物流中心 |  | 20000 | 5.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20000 | 5.76%
| 9 | 海南农产品质量检测站（约亭） | 水产品质量检测站项目 | 520 | 0.15% | 300 | 0.15% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 五 | 一二三产融合发展示范工程 |  | 12080 | 3.48% | 800 | 0.14% | 3600 | 1.04% | 8000 | 2.31%
| 1 | 特色精品休闲渔业示范基地 |  | 10000 | 2.88% | 0 | 0% | 2000 | 0.58% | 8000 | 2.31%
| 2 | 全国知名美丽渔村 | 村集体经济壮大示范点项目 | 480 | 0.14% | 500 | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 水产种业高峰论坛 |  | 300 | 0.09% | 0 | 0% | 300 | 0.09% | 0 | 0%
| 4 | 冯家湾开渔节等节庆活动 |  | 300 | 0.09% | 0 | 0% | 300 | 0.09% | 0 | 0%
| 5 | 优质水产品牌建设工程 |  | 1000 | 0.29% | 300 | 0% | 1000 | 0.29% | 0 | 0%

## 建设规划-改 (hidden)
单位：万元
修改 | 建设 时限 | 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设内容 | 建设主体 | 实施年度 | 总投资 |  | 中央奖补资金 |  | 整合财政资金 |  | 社会与金融资本投入 |  | 进度
[9 empty] | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | bar: 总投资
序号: 合计; 总投资: 353167 | 100% | 7000 | 2.02% | 73764 | 25.17% | 272403 | 72.81%
序号: 一; 项目名称: 冯家湾渔业核心区; 总投资: 208064 | 52.48% | 2600 | 0.77% | 57464 | 19.09% | 148000 | 32.62%
序号: （一）; 项目名称: 科创中心; 总投资: 20000 | 5.663% | 0 | 0% | 2000 | 0.5663% | 18000 | 5.097%
| 3 | 1 | 国家级对虾联合育种平台 | 10亩 | 主要开展对虾育种研究，建设试验车间、实验室、管理用房等，购置相关仪器设备 | 海南省农业农村厅 | 2021-2023年 | 1500 | 0.4247% | 0 | 0% | 1500 | 0.4247% | 0 | 0%
| 5 | 2 | 院士科研创新中心 | / | 主要开展高端人才队伍的建设和引进，配套一部分资金用于吸引院士到科研创新中心工作，积极推动院士科技成果在海南转化，充分借助院士专家资源以才引才。 | 文昌市人民政府 | 2021-2025年 | 500 | 0.1416% | 0 | 0% | 500 | 0.1416% | 0 | 0%
| 4 | 3 | 水科院东海所海南科研基地 | 2000平米 | 本项目主要包括建设综合试验中心、水产良种选育中心、名贵品种研发中心，三口良种选育试验池；科研基础设施包括国际渔业培训中心、科研辅助用房、蓄水池及过滤池、气泵、水泵和配电间以及门卫室；并配有场区道路和绿化等工程； | 水科院东海所 | 2021-2024年 | 7000 | 1.982% | 0 | 0% |  | 0% | 7000 | 1.982%
| 5 | 4 | 水科院渔机所科研基地 | 1400平米 | 智能化控制技术实验室200平米，建立水产养殖精准投喂及环境智能调控技术试验平台；养殖大数据分析实验室100平米；养殖装备实验室400平米；无人化养殖场系统试验中心300平米，全程机械化养殖试验池塘200亩；办公室及宿舍200平米。 | 渔机所 | 2021-2025年 | 1000 | 0.2832% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1000 | 0.2832%
| 5 | 5 | 上海海洋大学海南现代渔业研究院 | 15000平米 | 主要建设实验室与办公室2000平米、育苗室、亲本培育室、育苗池、高位池塘、实验池塘20亩，实验车间600平米，宿舍30间等，及供电、供水、供气等配套设施。 | 上海海洋大学 | 2021-2025年 | 4000 | 1.133% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4000 | 1.133%
| 4 | 6 | 海南大学海洋科学创新基地 | 100000平米 | 主要建设实验楼、办公楼、育苗室、亲本培育室、育苗池、高位池塘、培训楼、宿舍楼等，及供电、供水、供气等，同时配套相应的生活及员工生活必需的如食堂和活动等后勤保障设施。 | 海南大学 | 2021-2024年 | 6000 | 1.699% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6000 | 1.699%
序号: （二）; 项目名称: 水产种业研发区; 总投资: 40000 | 11.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40000 | 11.33%
| 3 | 7 | 南美白对虾良种选育育种基地 | 85亩 | 用于南美白对虾良种选育。主要建设分为：引种免疫隔离区、保种区、育种区、品系测试区、攻毒实验区、亲虾扩繁区、水处理系统以及办公生活区等。项目预计在用地许可确认后开工，建设期为2年。 | 渤海水产育种（海南）有限公司 | 2021-2023年 | 12000 | 3.398% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12000 | 3.398%
| 3 | 8 | 南美白对虾种质资源基地 | 85亩 | 拟规划在冯家湾核心区建设优质南美白对虾亲虾保种基地，其中养殖车间，蓄水池，办区管理区、生活区、实验室等。 | 卜蜂水产（东方）有限公司 | 2021-2023年 | 10000 | 2.832% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 2.832%
| 3 | 9 | 文昌水产种业园 | 55亩 | 主要建设种质扩繁中心、育种科研用地。项目主要有扩繁车间、苗种生产车间、选育生产车间、生产管理用房、科研用房、种业实验室等建筑单体。项目建成达产后，预计年产20万对种虾、200亿虾苗、2亿尾石斑鱼苗、5亿尾金鲳鱼苗等。 | 海南海大水产种业有限公司 | 2021-2023年 | 10000 | 2.832% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10000 | 2.832% | 已签合同
| 3 | 10 | 热带海水鱼类育繁养推一体化基地 | 70亩 | 用于热带鱼类育繁养推一体化建设，建成后将实现工厂化、工业化、智能化繁养模式。厂区主要建设分为：种业区（保种、育种、选育区）、繁育区、中间育成区、养成区、科研与技术中心、仓储冷藏中转物流区、尾水处理区、项目配套区等。 | 海南晨海水产有限公司 | 2021年-2023年 | 8000 | 2.265% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8000 | 2.265% | 已签合同
序号: （三）; 项目名称: 工厂化立体高效养殖示范区; 总投资: 10200 | 2.888% | 0 | 0% | 10200 | 2.888% | 0 | 0%
| 2 | 11 | 多层高效养殖示范厂房一期 | 占地2404平方米 | 建设一栋2层养殖厂房，框架结构。试验养殖种类涵盖虾苗、东星斑、东风螺、特色养殖（海马、海葡萄。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 1700 | 0.4814% | 0 | 0% | 1700 | 0.4814% | 0 | 0%
| 2 | 12 | 多层高效养殖示范厂房二期 | 占地7900平方米 | 主要建设循环水养殖车间3栋，拟建场外生产道路6075㎡，绿化面积7500㎡，建设供配电、给排水工程并采购车间内配套设备。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 8500 | 2.407% | 0 | 0% | 8500 | 2.407% | 0 | 0%
序号: （四）; 项目名称: 商贸物流区; 总投资: 6000 | 1.699% | 0 | 0% | 1000 | 0.2832% | 5000 | 1.416%
思路调整 | 5 | 13 | 水产品商贸物流交易中心（原水产品交易中心和电子商务中心2项目合并） | 20亩 | 一是建设水产品交易中心。主要包括“七区一街一中心”，即无公害鲜活水产品交易区、冰鲜鱼和鱼制品交易区、特种名优水产品交易区、名优鱼类种苗交易区、无公害鱼饲料、鱼药、器械交易区、水产品加工区、活鱼贮藏区、餐饮住宿服务一条街和综合服务中心。 二是建设电子商务中心。整合淘宝网“特色中国•文昌馆”、京东、盒马等电子商务平台，园区出口基地、电商聚集园和电商专业村建设，实现线上线下融合发展。主要建设渔需物质交易区、冷库、休闲旅游服务区等，包含餐饮、酒店、公寓、银行、商业配套等 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2025年 | 6000 | 1.699% | 0 | 0% | 1000 | 0.2832% | 5000 | 1.416% | ？
序号: （五）; 项目名称: 公共服务中心; 总投资: 46864 | 13.27% | 2600 | 0.7362% | 44264 | 12.53% | 0 | 0%
| 4 | 14 | 综合技术服务中心 | 10000平方米 | 本工程为文昌市冯家湾核心区技术服务中心大楼工程，主要开展以下内容：快速检测中心、培训新型主体平台、水产技术工人培训平台、智慧云管理信息中心、国际学术交流平台、海洋科普馆及成果转化示范基地。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2024年 | 6600 | 1.869% | 1600 | 0.453% | 5000 | 1.416% | 0 | 0%
| 2 | 15 | 公共尾水治理项目 | 8×104 立方米/天 | 冯家湾核心区养殖尾水处理系统设计规模为8×104 m³/d，采用混凝沉淀+生化+气浮+生态湿地净化工艺。工程主要内容：各个养殖小区和生产企业的尾水预处理所包含的集水井+调节池+混凝沉淀池+生物滤池+气浮池，以及公共生态湿地净化包含的生态沟渠、沉淀塘、多营养级净化塘、固化微生物平板膜净化池部分。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 15000 | 4.247% | 0 | 0% | 15000 | 4.247% | 0 | 0%
| 2 | 16 | 海水集中取水工程 | 40万立方米/d | 根据园区规划，远期需水量为40万立方米/天。主要由取水头部、取水管线、生产与辅助建筑工程（含取水泵房及其控制楼等）、导助航设施工程以及相关配套工程内容等。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2022年 | 24264 | 6.87% | 0 | 0% | 24264 | 6.87% | 0 | 0%
| 2 | 17 | 文昌市智慧农业管理平台项目建设 | 500平方米 | 建设智慧云管理信息系统，占地面积2000平方米。是整个产业园区的管控中枢，统一管理环境对监测信息、生产过程信息、水产品交易信息、质量安全追溯信息等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2022年 | 1000 | 0.2832% | 1000 | 0.2832% | 0 | 0% | 0 | 0%
序号: （五）; 项目名称: 退养渔民安置区; 总投资: 85000 | 24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000 | 24.07%
建设思路要调整 | 5 | 18 | 退养渔民安置示范区 | 800亩 | 在渔民作业地就近冯家湾就近集中建设标准化养殖厂房、储蓄水设施、尾水处理设施等，帮助上岸居住的渔民今后的转产转业。将安置示范区建设成为工厂化养殖示范基地、绿色健康水产养殖示范基地、全省水产养殖业转型升级示范区。 | 海南文昌发展控股集团有限公司 | 2021-2025年 | 85000 | 24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85000 | 24.07%
序号: 二; 项目名称: 南美白对虾产业带建设工程; 总投资: 12300 | 3.483% | 1400 | 0.3964% | 8000 | 2.265% | 2900 | 0.8211%
| 1 | 19 | 良种繁育升级改造项目 改名为：海水良种场示范基地建设项目 | / | 建设南美白对虾虾苗扩繁项目5-6个，主要包括建设核心群体保存池、备份基地、催产和孵化车间、隔离检疫池等设施，进水净化系统、尾水净化系统、动物无害化处理设施等 | 水产苗种生产企业、合作社或个体户 | 2021-2022年 | 2150 | 0.6088% | 500 | 0.1416% |  | 0% | 1650 | 0.4672%
| 2·3 | 20 | 生态健康养殖模式推广项目 | / | 重点示范推广池塘工程化循环水、工厂化循环水养殖、大水面生态增养殖、多营养层级综合养殖、等技术模式，建立“水产生态健康养殖技术模式推广基地”3个以上。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 1250 | 0.3539% | 0 | 0% |  | 0% | 1250 | 0.3539%
| 5 | 21 | 环境综合整治项目 改名为：海水养殖示范区建设项目 | / | 针对南美白对虾养殖环境进行综合整治，由于现有养殖厂房破旧，尾水排放路径杂乱无序的情况。在南美白对虾产业带上主要进行厂房维修，养殖尾水治理、道路、信息化设施建设和景观提升。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 9000 | 2.548% | 900 | 0.2548% | 8000 | 2.265% | 0 | 0%
序号: 三; 项目名称: 罗非鱼产业带建设工程; 总投资: 19650 | 5.564% | 1900 | 0.538% | 8000 | 2.265% | 9750 | 2.761%
| 2 | 22 | 良种场示范基地建设项目 改名为：淡水良种场示范基地项目 | 800亩 | 建设内容包括亲本池塘改造、保温设施、罗非鱼新品种种质资源选育与繁育车间、新建选育孵化车间、公共道路、进排水设施、尾水集中收集与治理设施及绿化等 | 水产养殖企业、合作社或个体户 | 2021-2022年 | 2050 | 0.5805% | 400 | 0.1133% | 0 | 0% | 1650 | 0.4672%
| 3 | 23 | 标准化养殖池塘改造项目 改名为：淡水养殖示范区建设项目 | 1000亩 | 进行罗非鱼标准化养殖池塘改造工程。重点改造个体户罗非鱼池塘，示范带动周边罗非鱼池塘1万余亩。主要建设内容包括建设公共进水沟渠、养殖尾水集中收集沟渠、道路建设、池塘清淤整形、电网升级改造、环境美化等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 1000 | 0.2832% | 1000 | 0.2832% |  | 0% | 0 | 0%
| 5 | 24 | 养殖尾水治理推广项目 | 28000亩 | 推广罗非鱼养殖尾水治理技术，对养殖户的尾水处理塘建设进行补贴，实现尾水净化后循环使用或达标排放。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 14000 | 3.964% | 0 | 0% | 8000 | 2.265% | 6000 | 1.699%
| 3 | 25 | 智能装备推广示范项目 改名为：智能装备示范基地项目 | 2000亩 | 主要建设内容包括智能增氧、规模化集中投喂设施、池塘尾水净化设备等。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 2600 | 0.7362% | 500 | 0.1416% |  | 0% | 2100 | 0.5946%
序号: 四; 项目名称: 约亭水产品精深加工基地; 总投资: 103753 | 29.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103753 | 29.38%
合并项目 | 3 | 26 | 食品加工厂（包含：约亭勤富食品产业园、百洋水产食品加工厂） | 14万吨 | 建设水产品加工、饲料加工、禽畜肉类综合加工、鱼粉加工、胶原蛋白加工车间、鱼糜腌制生产车间、智能化低温冷链物流、食品检测、罗非鱼培育养殖培训基地、文化旅游项目。以及建设办公楼、培训中心、罗非鱼博物馆、员工宿舍、食堂等，建设综合工业园区。 | 海南勤富食品有限公司、海南百洋水产食品有限公司等 | 2021-2023年 | 41000 | 11.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41000 | 11.61%
| 3 | 27 | 海薪文昌水产品加工厂 | 1.6万吨 | 主要包括海鱼收购、冷冻储藏、批发和零售厂房，及海鱼初加工、精加工生产车间等 | 海南云富渔业有限公司 | 2021-2023年 | 6678 | 1.891% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6678 | 1.891%
| 3 | 28 | 新福海水产加工厂建设项目 | 建筑面积7972平方米 | 建设低温冷库2间，在水产品加工生产车间内购置安装加工能力为1.5t/h的双螺旋速冻生产线2条。建设急冻库2间（-40℃±2℃）。建设制冰间1个，建设储冰库1间，及综合办公楼，员工宿舍等配套设施。 | 文昌新福海食品有限公司 | 2021-2023年 | 8958 | 2.536% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8958 | 2.536%
| 3 | 29 | 饲料加工厂建设项目（包含：粤海饲料加工厂建设项目、海大特种水产饲料项目、百洋30万吨配合饲料加工项目） | 年加工80万吨 | 主要生产对虾饲料、金鲳鱼膨化饲料、石斑鱼慢沉饲料、罗非鱼膨化饲料、蛙膨化饲料、巴沙鱼膨化饲料、石斑鱼饲料等，建设膨化饲料生产线、颗粒生产线，配套完善散装仓、电房等辅助设施。 | 海南粤海饲料有限公司、广东海大集团股份有限公司、百洋产业投资集团股份有限公司等 | 2021-2023年 | 47117 | 13.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47117 | 13.34%
序号: 五; 项目名称: 一二三产融合发展示范工程; 总投资: 9400 | 2.662% | 1100 | 0.3115% | 300 | 0.08495% | 8000 | 2.265%
| 2 | 30 | 海南农产品质量检测站（约亭）改名为：水产品质量检测站项目 | / | 主要有接样及样品贮藏室，，品质检测室，水分测定及纯水制备室，档案资料室，农残速测室，兽药残留速测室，水产品快速检测室，样品前处理室，试剂室等。并购置相关检测仪器：气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、微波消解仪原子荧光光度计等 | 文昌市农业农村局 | 2021-2022年 | 300 | 0.08495% | 300 | 0.08495% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 31 | 特色精品休闲渔业示范基地 | / | 盘活农村闲置房屋、集体建设用地、可用水面等资源，发展休闲农业和乡村旅游，积极引导开展休闲垂钓、饮食文化节、放鱼节、开渔节、渔村渔俗等活动。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 8000 | 2.265% | 0 | 0% |  | 0% | 8000 | 2.265%
| 3 | 32 | 美丽渔村精品示范项目 | / | 以弘扬、保护、传承渔文化和推进渔业一二三产业融合发展为目标，深入挖掘渔村传统民俗文化，建设“文昌渔文化民俗村”。鼓励村集体经济组织利用闲置资源资产，挖掘本土渔村农舍资源，完善基础设施，优化人居环境，打造渔家特色宴，以纯正、地道的渔家饭为突破口，发掘渔村饮食、捕捞体验。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2023年 | 500 | 0.1416% | 500 | 0.1416% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 33 | 优质水产品牌建设工程 | / | 一是加强区域公用品牌创建、宣传和推广。重点开展 “海南鲷”“文昌虾苗”和“冯家湾花螺”等公共品牌创建和推广。 二是推动绿色食品、有机食品认证以及产品质量管理体系建设，开展GAP、HACCP、IS09000、ISO14000等认证，培育3-4个符合国际市场品质准入要求的水产品牌。 三是举办水产种业高峰论坛。策划水产种业高峰论坛，每2年举办一次，打造具有全国影响力的水产种业高峰论坛。邀请国内外水产育种知名专家讨论中国水产种业质量提升工程。 | 文昌市农业农村局 | 2021-2025年 | 600 | 0.1699% | 300 | 0.08495% | 300 | 0.08495% | 0 | 0%
注：1、根据项目列表，调整建设规划任务、项目建设思路、建设主体、建设规模、投资金额等。2、个别同质项目已合并。3、个别项目该名称海南农产品质量检测站（约亭）改名为：水产品质量检测站项目 项目移到 一二三产融合发展示范工程板块中。4、个别项目调整大类。