## 10.0
酉阳县2025年中国石化定点帮扶项目计划表
序号 | 类型 | 主管部门 | 业主单位 | 项目名称 | 建设地点 | 资金投入 （万元） | 项目建设内容 | 备注
1 | 教育帮扶 | 县教委 | 板溪镇中心小学校 | 板溪镇中心小学校2025年帮扶项目 | 板溪镇三角村 | 256 | 1.开展“一企帮一校”50万元，用于师生研学、助学、奖学及教师培训。 2.教学连接楼厕所配套及环境提升（含垃圾分类设施等）、功能室配套及改造（配套电子阅览室、图书阅览室，会议室、音乐室等），拟投资206万元。 | 正在联合会审，预计这个月底完毕报政府审定，后开展招投标工作 | 张文校长13896421489
2 |  | 县教委 | 麻旺初级中学 | 麻旺初级中学2025年帮扶项目 | 麻旺镇桂香村 | 92 | 1.开展“一企帮一校”50万元，用于师生研学、助学、奖学及教师培训。 2.教学楼门窗墙壁、磁砖维修及住房安全提升，拟投资42万元；惠及师生1080人以上。 | 1.50万，其中10万方案报教委同意，剩余40万还在磋商； 2.42万10天左右完工。 | 邢校长17782305999
3 |  | 县教委 | 黑水初级中学 | 黑水初级中学2025年帮扶项目 | 黑水镇黑水村12组 | 170 | 1.开展“一企帮一校”50万元，用于师生研学、助学、奖学及教师培训。 2.新建配套理化实验室3间，拟投资120万元，受益师生1800人以上。 | 1.设计方案教委审核修改中； 2.“一企帮一校”方案已发送教委审核 | 洪斌13658415301
4 |  | 县教委 | 酉州小学 | 桃花源新城学校2025年帮扶项目 | 桃花源街道 | 500 | 助力桃花源新城学校建设。
5 | 产业帮扶 | 县林业局 | 重庆酉州油茶科技有限公司 | 2025年茶油产业扩能提质项目 | 酉阳县 | 400 | 1.新建板溪镇油茶二期产业园茶油压榨生产线一条，设备总投入800万元，申请中石化项目帮扶资金300万元用于设备采购： 2.新建产品研发质检室400平米，购置相关设施设备，总投入300万元，申请中石化项目帮扶资金100万元用于设备采购； | 方案报县农业农村委项目科（投资计划主管部门为林业局，是否应报送林业局？） | 李少尉18696995554
6 |  | 县国资服务中心 | 重庆市鑫酉水资源开发有限责任公司 | 2025年800源水饮产业扩能升级 | 酉阳县 | 400 | 助力扩大建设生产线，丰富茶饮、功能饮料系列产品。投入帮扶资金400万元用于新生产线建设，丰富水饮系列产品。 | 正在拟定设计方案中，预计八月中旬进入招投标。 | 冉军13308270007
7 |  | 县农业农村委 | 花田乡人民政府 | 2025年白鹅产业帮扶（花田乡） | 花田乡 | 75 | 助力花田乡茶香村养鹅厂建设，培育、壮大集体经济壮大发展，带动农户增收，拟投入资金75万元。 | 总投资（175万）发改委已经批了可研，正报政府审定后发包。 | 冉志华13308271055
8 |  | 县农业农村委 | 浪坪乡人民政府 | 2025年白鹅产业帮扶（浪坪乡） | 浪坪乡 | 25 | 助力浪坪乡养鹅厂建设，培育、壮大集体经济壮大发展，带动农户增收，拟投入资金25万元。 | 报农委等待批复 | 葛亮副镇长18996981661
9 |  | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 2025年定点帮扶车间 | 酉阳县 | 70 | 帮助建立帮扶车间3个以上，带动就业50人以上，拟投入70万元。 | 方案正在拟定中 | 龙潭渤海村书记（35万）蔡其华13896409598、柳家村黄功久（5万）18325119921、柯南主任.....
10 | 消费帮扶 | 县农业农村委 | 重庆市桑竹生态农林公司 | 酉阳县2025年消费帮扶项目 | 酉阳县 | 100 | 助力酉阳800宣传推广，“酉阳茶油”地理标志品牌宣传推广，提升“酉阳茶油”品牌及水饮产品等800系列产品知名度，通过开展专场展销、营销活动、宣传活动3场以上，助力销售酉阳农副产品推广（酉阳800产品），拟投入资金100万元。 | 方案正在拟定中 | 桑竹公司彭飞13896868358、酉州油茶李少尉....
11 | 定点帮扶培训 | 县国资服务中心 | 县国资服务中心 | 基层管理人员经营管理能力提升培训 | 酉阳县 | 50 | 帮助培养基层管理人员（参培人员不少于450人），提高企业生产经营管理能力、服务乡村振兴能力、增强群众致富能力，拟投入帮扶资金50万元。 | 方案已报县上审定、组织部备案，正在实施中 | 韩瑶18523617351
12 |  | 县商务委 | 县商务委 | 2025年酉云·满天星工程数字赋能乡村振兴行动 | 酉阳县 | 20 | 1、电商人才培训（参培人员不少于1200人）。 2、短视频制作、短视频宣传、品牌宣传、展会宣传等。 3、开展活动。项目总投资200万元，拟投入中国石化定点帮扶资金20万元，用于电商人才培训。 | 正在开展培训，已经培训1000余人。 | 刘小燕19142367963
13 |  | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 共富乡村培训项目 | 酉阳县 | 30 | 培训乡村致富带头人150人，拟投入帮扶资金30万元。 | 正在拟定方案 | 柯南
14 | 其他帮扶 | 县农业农村委 | 丁市镇人民政府 | 酉阳县2025年丁市镇安全饮水项目 | 丁市镇 | 40 | 助力共富乡村，巩固提升饮水安全，修建50m³水池1个，80立方米的净化池（含过滤设备），配套完善供水管网，受益群众300人以上，拟投入资金40万元。 | 正在拟定方案（用地手续正在批复中） | 黄伟 13648299008
15 |  | 县民政局 | 丁市镇人民政府 | 丁市镇中坝村“一站式”综合服务中心配套扩建项目 | 丁市镇中坝村 | 200 | 围绕组织振兴，助力阵地建设，扩建丁市镇中坝村“一站式”综合服务中心650㎡，配套完善相应功能室及设备设施（卫生室、党建活动室、易捷积分兑换超市等），拟投资200万元。 | 7.23日发改委批完可研 | 黄伟 13648299008
16 |  | 县科协 | 县桃花源文旅集团 | 酉阳县2025年科技赋能试点示范项目 | 酉阳县桃花源街道 | 72 | 助力科技赋能。与即将落地的科技馆以及图书捐赠项目联动，开展科技赋能乡村振兴试点示范，建设科普书屋、酉阳800产品及帮扶展示，拟投资72万元。 | 方案已交科协等待批复 | 张涛：18996907978
酉阳资金合计 | [5 empty] | 2500