酉阳商务发〔2025〕31号

酉阳土家族苗族自治县商务委员会

关于印发《2025江北酉阳消费帮扶项目

实施方案》的通知

各乡镇人民政府（街道办事处），相关经营主体：

为深入贯彻消费帮扶工作要求，依托江北对口协同发展帮扶机制，推动“酉阳800”等农特产品拓宽市场、提质增效，带动脱贫人口增收致富，现将《2025江北酉阳消费帮扶项目实施方案》印发给你们，请认真抓好落实，鼓励符合条件的经营主体积极参与对口协同发展消费帮扶行动。

特此通知

（此件公开发布）

酉阳土家族苗族自治县商务委员会

2025年5月7日

2025江北酉阳消费帮扶项目实施方案

为深入贯彻消费帮扶工作要求，依托江北对口协同发展帮扶机制，推动“酉阳800”等农特产品拓宽市场、提质增效，带动脱贫人口增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我县实际，制定本方案。

一、项目名称

2025江北酉阳消费帮扶项目。

二、项目资金来源

2025江北对口协同发展帮扶资金100万元。

三、项目业主单位

酉阳土家族苗族自治县商务委员会、相关经营主体。

四、主要建设内容、规模及资金安排

聚焦“酉阳 800”区域公共品牌，搭建江北·酉阳消费帮扶桥梁，通过各种渠道融合营销，积极支持各类经营主体线上线下销售我县农特产品至重庆江北地区 2000 万元以上，利用江北区观音桥商圈、社区广场商场或其他省市地区开展各级各类助消费促增长的系列活动，建设“酉阳800”农特产品专馆、专柜或体验馆等。

（一）品牌推广补贴（30万元）

支持积极参与江北酉阳对口协作消费帮扶工作的各类经营主体，在832平台、重庆扶贫馆（网）、中国社会扶贫网、淘宝、京东、拼多多等平台、各种渠道线下销售至重庆江北地区的我县农特产品，对销售主体进行品牌推广销售补贴。

（二）展示展销补贴（50万元）

在江北区观音桥商圈、社区广场、商场或其他省市地区开展的对口消费帮扶对接洽谈、各种农特产品产销对接、展示展销活动、直播带货等活动2场次以上。

（三）展馆建设补贴（20万元）

建设“酉阳800”农特产品固定的展销中心、体验馆、品牌旗舰店等，通过产品展示、品尝体验等多渠道销售“酉阳 800” 等农产品。

五、绩效目标

实现“酉阳800”等农特产品在重庆江北地区销售额 2000 万元以上。带动酉阳农村人口 200 人通过农产品销售增收，吸纳农村劳动力就业30人。提升 “酉阳 800” 区域公共品牌知名度，推动“酉阳800”等特色产品进入江北消费市场。（详情见附件4）

六、项目补贴方式

项目采取先建后补、以奖代补等方式，根据项目推进情况，项目各板块之间的资金可适时调整。

七、补贴标准

（一）品牌推广补贴

支持积极参与江北酉阳对口协作消费帮扶工作的各类经营主体在832平台、重庆扶贫馆（网）、中国社会扶贫网、淘宝、京东、拼多多、微信小程序等平台、各种渠道线下销售至重庆江北地区的我县农特产品，对销售主体进行品牌推广补贴，对累计销售满2万元以上的销售主体按销售额的3%进行品牌推广销售补贴。每个企业补贴不得高于15万元。

（二）展示展销补贴

在江北区观音桥商圈、社区广场、商场或其他省市地区开展的对口协同发展消费帮扶对接洽谈、各种农特产品产销对接、展示展销、直播带货等活动，对参会企业按县外1000元/场次/个、县内500元/场次/个的标准进行补贴，活动设计、展台搭建、广告宣传等根据活动协议（合同）按实际发生额的100%补贴。

（三）展馆建设补贴

对建设的“酉阳800”农特产品专柜、专馆、体验馆、旗舰店等，建筑面积不少于100平方米，销售酉阳农特产品品种不得低于20个，馆内装饰布置必须突出“酉阳800”、对口协作、消费帮扶等元素，后期持续促进对口协作消费帮扶工作。对专柜、专馆、体验馆的设施设备购置、运营维护费用（仅指设备维护和技术服务）等按不超过实际发生额80%进行奖补。每个专柜、专馆、体验馆、旗舰店等建设补贴不超过20万元。

八、项目建设时间

2024年12月1日到2025年11月30日止。

九、工作措施

（一）强化组织领导。做好项目组织协调、业务指导、督促检查、考核验收等各项工作。

（二）加大宣传推广。提升我县农特产品品牌效应，进一步与对口帮扶单位对接，鼓励企业参加各种展示展销会，叫响“酉阳800”品牌。根据市场需求及消费者习惯，不断挖掘产品，优化产品的品种与数量。

（三）完善资金监管。项目坚持公平公正公开的原则，不得挪用、套用项目资金。实时监督各项目实施进度，资金拨付进度，让资金最大效益化。同一申报主体一年内不能重复申报享受同类(同一内容）财政补助资金。

附件：1.2025江北酉阳消费帮扶项目预算表；

2.2025江北酉阳消费帮扶项目申报指南；

3.2025江北酉阳消费帮扶项目申报表；

4.2025江北酉阳消费帮扶项目绩效目标表。

酉阳土家族苗族自治县商务委员会办公室 2025年5月7日印发

附件1：

项目内容	补贴标准	金额（万元）	备注
品牌推广补贴	支持积极参与江北酉阳对口协作消费帮扶工作的各类经营主体，线上和线下销售我县农特产品至重庆江北地区的，对销售主体进行品牌推广补贴，累计销售满2万元的销售主体按销售额的3%进行物流运输包装补贴。每个企业补贴不得高于15万元。	30
展示展销补贴	在江北区观音桥商圈、社区广场、商场或其他省市地区开展的对口消费帮扶对接洽谈、各种农特产品产销对接、展示展销、直播带货等活动，对参会企业按县外1000元/场次/个、县内500元/场次/个的标准进行补贴。活动设计、展台搭建、广告宣传等根据活动协议（合同）按实际发生额的100%补贴。	50
展馆建设补贴	建筑面积不少于100平方米，销售酉阳农特产品品种不得低于20个，馆内装饰布置必须突出“酉阳800”、对口协作、消费帮扶等元素，后期持续促进对口协作消费帮扶工作。对专柜、专馆、体验馆的设施设备购置、运营维护费用（仅指设备维护和技术服务）等按不超过实际发生额80%进行奖补。每个专柜、专馆、体验馆、旗舰店等补贴不超过20万元。	20
合计
100
2025江北酉阳消费帮扶项目预算表

附件2：

2025江北酉阳消费帮扶项目申报指南

一、申报原则

公开申报、独立评审、竞争立项。

二、申报主体

商贸流通企业、专业合作社、村级集体经济组织、种养殖大户、家庭农场、加工企业、电商企业、超市商场、农贸市场、餐饮企业等积极参与江北酉阳对口协作消费帮扶工作的各类经营主体。

三、申报时间

展馆建设的申报截止日期为2025年7月30日前，其余项目的申报截止日期为2025年10月31日，逾期不予受理。

四、申报条件

（一）申报主体必须是依法纳税，诚信经营的积极参与江北酉阳对口协作消费帮扶工作的各类经营主体。

（二）申报品牌推广补贴的企业年销售额达2万元以上。

（三）各种活动须有参会通知、活动请示或邀请函、推介方案、活动图片，并提前向主管部门报备。

（四）专车发货前提前向主管部门报备后，主管部门必须派一名工作人员监督拍照装车、发货等过程。

（五）申报项目未享受过同类型国家和市级财政资金补助。

（六）申报主体必须有利农联农机制。

五、材料要求

（一）项目申报表及方案。

（二）申报主体需提供本人身份证及银行账户的复印件、工商行政主管部门颁发的营业执照、开户许可证复印件、项目承诺书、产品销售明细表及相关发票、农产品收购协议及明细表。

（三）专车发货的物流信息证明、发货现场图片、利农联农的相关详细证明、购销协议、用工合同、工资发放证明、采购帮扶户产品的采购协议或明细、照片等有效资料。

（四）线上线下销售额统计总表及相关证明材料（销售协议、对公账户资金往来流水明细、销售额发票、微信截图、后台数据截图、物流信息、店铺截图等）。

（五）对建设的“酉阳800”等农特产品专柜、专馆、体验馆、旗舰店等，建筑面积不少于100平方米，销售酉阳农特产品品种不得低于20个，馆内装饰布置必须突出“酉阳800”、对口协作、消费帮扶等元素，设施设备购置、运营维护费用（仅指设备维护和技术服务）等产生的发票、流水及相关照片，建设前、中、后的照片等所有建设的有效资料。

（六）项目检查记录表，项目建设过程中的所有图片资料。

（七）其他有关实证性材料。

（八）所有资料纸质件一式三份，电子档一份；所有照片彩打；发票清晰，不准代开。

六、项目管理

（一）项目评审。

申报主体自愿向酉阳县商务委申报，由县商务委对申报主体进行党组会讨论审核同意后进行补贴。

（二）项目检查验收。

酉阳县商务委负责项目实施过程的日常督促检查工作，并作好检查记录及绩效评估。项目完成建设任务后，由项目建设单位组成验收小组进行验收，验收组成员对项目验收结果负责。

（三）资金拨付。

对验收合格的项目，企业将资料汇总上报酉阳县商务委，经审核合格后，按程序拨付项目补助资金。

七、资料报送

（一）各申报主体与项目督查验收前，将所有项目资料纸质件、电子档上报酉阳县商务委，逾期不再受理，后果自行负责。

（二）酉阳县商务委联系人：符秀华，电话：023-75559932，电子邮箱：502968807@qq.com。

附件3：

2025江北酉阳消费帮扶项目申报表

填报时间： 年 月 日

一、基本情况
单位名称
成立时间
企业地址
信用等级
注册资本
单位负责人
联系电话
联 系 人
联系电话
传	真
统一社会信用代码
增值电信业务经营许

可证号
近3年是否有失信记录和受过行政处罚

从业人数	合计	人，其中：直接销售人员	人；信息技术人员	人；物流配送人员	人；其他人员	人。

企业类型	□村集体经济组织 □电子商务服务企业

□种养殖业 □传统商贸（生产）企业

□商贸企业 □加工生产企业

□综合型电子商务企业	□其他

企业获得的荣誉
二、申报内容
(品牌推广补贴
(展示展销补贴
(展馆建设补贴
三、项目情况
申请资金补助项目名称	项目起止时间	计划投资额

（万元）	已投资额

（万元）	申请补助金额（万元）

项目简要说明

企业声明

本企业所填报的各项内容和递交的申请材料均真实无误，且申报项目未享受过同类型国家和市级财政资金补助。如有漏报、失实或欺诈，将承担相应的法律责任。

法定代表人签字：	（申请单位公章）

年	月	日

主

管

部

门

科

室

意

见

主

管

部

门

领

导

意

见

县商务主管部门（盖章）

年	月	日
附件4：

2025江北酉阳消费帮扶项目绩效目标表

项目名称	2025江北酉阳消费帮扶项目	项目负责人及联系电话	陈建军 023--75552960
主管部门	酉阳县商务委	实施单位	相关企业
资金情况(万元〉	年度总资金：	100
其中：财政拨款	100
其它资金	0
总体
目标	年度目标
实现“酉阳800”等农特产品在重庆江北地区销售额 2000 万元以上。带动酉阳农村人口 200人通过农产品销售增收，吸纳农村劳动力就业30人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	销售酉阳农特产品进江北金额	≧2000万元
质量指标	产品合格率	100%
时效指标	项目完成及时率	100%
成本指标	项目资金	100万元
效益指标	经济效益指标	带动农村人口就业数	30人
社会效益指标	带动农村人口数	200人
生态效益指标	会不会对人民的生活环境等产生不利影响	不会
可持续影响指标	正常运行率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%